## BASE
No. DE OBRA | PROYECCION DE OBRAS RAMO 33, PARA EL AÑO 2018 MUNICIPIO EL SALTO, JALISCO. | CONSTRUCTORA | RESIDENTE DE OBRA | SUPERINTENDENTE | REPRESENTANTE LEGAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION
DGOPDU/001/2018 R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CÁRDENAS DEL RIO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y NARDO, COLONIA CÁRDENAS DEL RIO, DELEGACIÓN DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ | ING/ARQ. ORLANDO MAURICIO MENDEZ | Ing. Alejandro Ortega Mora | 2018-11-14 | 2018-12-15
DGOPDU/002/2018 R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MELAQUE ENTRE LA CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE SANTA FILOMENA, COLONIA PACIFICO DELEGACIÓN DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO. | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ | ARQ. MARIO ALEJANDRO SILVA SOTELO | C. Erika Gaona Ortega | 2018-11-14 | 2018-12-15
DGOPDU/003/2018/R33 | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA FE ENTRE CALLE MADERAS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, COLONIA DEL CARMEN, DELEGACIÓN DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ | ING/ARQ. ORLANDO MAURICIO MENDEZ | Ing. Alejandro Ortega Mora | 2018-11-20 | 2018-12-18
DGOPDU/004/2018/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE EJIDO Y CALLE COLOSIO MURRIETA, DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ | ARQ. MARIO ALEJANDRO SILVA SOTELO | C. Erika Gaona Ortega | 2018-11-20 | 2018-12-18
DGOPDU/005/2018/R33 | SUSTITUCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CLEMENTE OROZCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL TERRENO, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ | ING/ARQ. ORLANDO MAURICIO MENDEZ | Ing. Alejandro Ortega Mora | 2018-11-20 | 2018-12-18
DGOPDU/006/2018/R33 | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CLEMENTE OROZCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, COLONIA EL TERRERO, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO. | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ | ARQ. MARIO ALEJANDRO SILVA SOTELO | C. Erika Gaona Ortega | 2018-11-20 | 2018-12-18
DGOPDU/007/2018/R33 REM. 2015 | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, COLONIA EL CASTILLO, DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ | ING/ARQ. ORLANDO MAURICIO MENDEZ | Ing. Alejandro Ortega Mora | 2018-11-20 | 2018-12-18
DGOPDU/008/2018/R33 | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA EL CASTILLO, DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ | ARQ. MARIO ALEJANDRO SILVA SOTELO | C. Erika Gaona Ortega | 2018-11-20 | 2018-12-18
DGOPDU/009/2018 R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL OROZCO MENDOZA ENTRE CALLE IGNACIO DÍAZ SALCEDO Y CALLE FRANCISCO HUERTA IBARRA, Y EN CALLE FRANCISCO HUERTA IBARRA ENTRE CALLE MIGUEL OROZCO MENDOZA Y CALLE BATALLA DE TRINIDAD, COLONIA LA HACIENDITA CABECERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | ING. JAIME CARRERAS CORONA | ARQ/ YADIRA CINDY AVILA NARANJO | C. Gloria García Saavedra | 2018-11-20 | 2018-12-18
DGOPDU/010/2018 R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESÚS ROMO HUERTA, EN CALLE FELICIANO GUTIÉRREZ, EN CALLE RUBÉN RUBALCABA ENTRE IGNACIO DÍAZ SALCEDO Y FRANCISCO HUERTA IBARRA, COLONIA LA HACIENDITA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | ING. JAIME CARRERAS CORONA | ING. JAIME ALBERTO RIVERA VALENZUELA | ING. Jaime Alberto Valenzuela Rivera | 2018-11-20 | 2018-12-18
DGOPDU/011/2018 R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCIÓN SUR ENTRE LA CALLE EJÉRCITO DEL SUR Y CALLE EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, COLONIA ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO. | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ING. JAIME CARRERAS CORONA | ARQ/ YADIRA CINDY AVILA NARANJO | C. Gloria García Saavedra | 2018-11-20 | 2018-12-18
DGOPDU/012/2018 R33 | SUSTITUCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CONSTITUCIÓN Y NIÑOS HÉROES, Y EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA, COLONIA POTRERO NUEVO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | ING. JAIME CARRERAS CORONA | ING. JAIME ALBERTO RIVERA VALENZUELA | ING. Jaime Alberto Valenzuela Rivera | 2018-11-20 | 2018-12-18
DGOPDU/013/2018 R33 | SUSTITUCIÓN DE RED ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE NIÑOS HÉROES Y PRIVADA JALISCO, COLONIA POTRERO NUEVO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ING. JAIME CARRERAS CORONA | ARQ/ YADIRA CINDY AVILA NARANJO | C. Gloria García Saavedra | 2018-11-20 | 2018-12-18
DGOPDU/014/2018 R33 | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO ENTE CALLE EJERCITO DEL SUR Y CALLE EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, COLONIA ÁLVAREZ DEL CASTILLO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | ING. JAIME CARRERAS CORONA | ARQ/ YADIRA CINDY AVILA NARANJO | C. Gloria García Saavedra | 2018-11-20 | 2018-12-18
DGOPDU/015/2018 R33 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO ENTRE CALLE EJERCITO DEL SUR Y CALLE EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, COLONIA ÁLVAREZ DEL CASTILLO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JAIME CARRERAS CORONA | ARQ/ DAMARIS MARTINEZ ESPARZA | C. Daniel Castañeda Martinez | 2018-11-26 | 2018-12-21
DGOPDU/01/2018/RP | ELABORACIÓN DE 15 PROYECTOS INFRAESTRUCTURA BÁSICA, VARIAS CALLES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JAIME CARRERAS CORONA | ARQ/ DAMARIS MARTINEZ ESPARZA | C. Daniel Castañeda Martinez | 2018-10-08 | 2018-10-26
DGOPDU/02/2018/RP | DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO, EN EL CANAL DE LAS PINTAS DE LA CALLE GARDENIA A CALLE SANTIAGO, DELEGACIÓN DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ING. JAIME CARRERAS CORONA | ARQ/ DAMARIS MARTINEZ ESPARZA | C. Daniel Castañeda Martinez | 2018-11-12 | 2018-11-30

## BASE (2)
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | EJECUTOR | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE FISICO | PERIODO DE LA OBRA | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | TIPO CONTRATO | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CÁRDENAS DEL RIO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y NARDO, COLONIA CÁRDENAS DEL RIO, DELEGACIÓN DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA CARDENAS DEL RIO | DGOPDU/001/2018 R33 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | $1,062,820.4 | EN PROCESO | 70% | DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 190 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA CARDENAS DEL RIO | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
2 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MELAQUE ENTRE LA CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE SANTA FILOMENA, COLONIA PACIFICO DELEGACIÓN DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO. | COLONIA PACIFICO, DELEGACION DE LAS PINTAS | DGOPDU/002/2018 R33 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | 1225080.6 | EN PROCESO | 75% | DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 15 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 219 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA PACIFICO, DELEGACION DE LAS PINTAS | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
3 | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA FE ENTRE CALLE MADERAS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, COLONIA DEL CARMEN, DELEGACIÓN DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA DEL CARMEN DELEGACION DE LAS PINTAS | DGOPDU/003/2018/R33 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | 1213324.1 | EN PROCESO | 65% | DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 217 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA DEL CARMEN DELEGACION DE LAS PINTAS | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
4 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE EJIDO Y CALLE COLOSIO MURRIETA, DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE | DGOPDU/004/2018/R33 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | 755304.3 | EN PROCESO | 70% | DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 135 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
5 | SUSTITUCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CLEMENTE OROZCO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA EL TERRENO, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA TERRENO DELEGACION EL VERDE | DGOPDU/005/2018/R33 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | 1853980.7 | EN PROCESO | 75% | DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 350 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA TERRENO DELEGACION EL VERDE | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
6 | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CLEMENTE OROZCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, COLONIA EL TERRERO, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO. | COLONIA EL TERRERO DELEGACION DE EL VERDE | DGOPDU/006/2018/R33 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | 1287415.1 | EN PROCESO | 70% | DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 230 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA EL TERRERO DELEGACION DE EL VERDE | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
7 | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, COLONIA EL CASTILLO, DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL CASTILLO DELEGACION EL CASTILLO | DGOPDU/007/2018/R33 REM. 2015 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | 1019750.1 | EN PROCESO | 70% | DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 187 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA EL CASTILLO DELEGACION EL CASTILLO | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
8 | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA EL CASTILLO, DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL CASTILLO DELEGACION EL CASTILLO | DGOPDU/008/2018/R33 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | 1847566.72 | EN PROCESO | 70% | DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 330 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA EL CASTILLO DELEGACION EL CASTILLO | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
9 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL OROZCO MENDOZA ENTRE CALLE IGNACIO DÍAZ SALCEDO Y CALLE FRANCISCO HUERTA IBARRA, Y EN CALLE FRANCISCO HUERTA IBARRA ENTRE CALLE MIGUEL OROZCO MENDOZA Y CALLE BATALLA DE TRINIDAD, COLONIA LA HACIENDITA CABECERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA LA HACIENDITA, CABECERA MUNICPAL | DGOPDU/009/2018 R33 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | 1601215.1 | EN PROCESO | 60% | DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 297 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA LA HACIENDITA, CABECERA MUNICPAL | ING. JAIME CARRERAS CORONA
10 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESÚS ROMO HUERTA, EN CALLE FELICIANO GUTIÉRREZ, EN CALLE RUBÉN RUBALCABA ENTRE IGNACIO DÍAZ SALCEDO Y FRANCISCO HUERTA IBARRA, COLONIA LA HACIENDITA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA LA HACIENDITA, CABECERA MUNICIPAL | DGOPDU/010/2018 R33 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | 1730090.8 | EN PROCESO | 50% | DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 321 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA LA HACIENDITA, CABECERA MUNICPAL | ING. JAIME CARRERAS CORONA
11 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCIÓN SUR ENTRE LA CALLE EJÉRCITO DEL SUR Y CALLE EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, COLONIA ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO. | COLONIA ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL | DGOPDU/011/2018 R33 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | 1223398.12 | EN PROCESO | 50% | DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 219 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL | ING. JAIME CARRERAS CORONA
12 | SUSTITUCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CONSTITUCIÓN Y NIÑOS HÉROES, Y EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN ESCUTIA, COLONIA POTRERO NUEVO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA POTRERO NUEVO CABECERA MUNICIPAL | DGOPDU/012/2018 R33 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | 1006855.78 | EN PROCESO | 60% | DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 280 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA POTRERO NUEVO CABECERA MUNICIPAL | ING. JAIME CARRERAS CORONA
13 | SUSTITUCIÓN DE RED ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE NIÑOS HÉROES Y PRIVADA JALISCO, COLONIA POTRERO NUEVO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA POTRERO NUEVO CABECERA MUNICIPAL | DGOPDU/013/2018 R33 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | 1554154.88 | EN PROCESO | 60% | DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 432 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA POTRERO NUEVO CABECERA MUNICIPAL | ING. JAIME CARRERAS CORONA
14 | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO ENTE CALLE EJERCITO DEL SUR Y CALLE EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, COLONIA ÁLVAREZ DEL CASTILLO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA ALVAREZ DEL CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL | DGOPDU/014/2018 R33 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | 1203830.52 | EN PROCESO | 30% | DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 215 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA ALVAREZ DEL CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL | ING. JAIME CARRERAS CORONA
15 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ENRIQUE ÁLVAREZ DEL CASTILLO ENTRE CALLE EJERCITO DEL SUR Y CALLE EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA, COLONIA ÁLVAREZ DEL CASTILLO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA ALVAREZ DEL CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL | DGOPDU/015/2018 R33 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 1295181.5 | EN PROCESO | 15% | DEL 26 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE 2018 | EN PROCESO | 2,0000 MTS. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA ALVAREZ DEL CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL | ING. JAIME CARRERAS CORONA
16 | ELABORACIÓN DE 15 PROYECTOS INFRAESTRUCTURA BÁSICA, VARIAS CALLES DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | DIVERSAS COLONIAS | DGOPDU/01/2018/RP | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 626400 | 626400 | 100% | DEL 8 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE 2018 | PROYECTO TERMINADO | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DIVERSAS COLONIAS | ING. JAIME CARRERAS CORONA
17 | DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO, EN EL CANAL DE LAS PINTAS DE LA CALLE GARDENIA A CALLE SANTIAGO, DELEGACIÓN DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTAS | DGOPDU/02/2018/RP | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 1620000 | 1620000 | 100% | DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018 | TRABAJO TERMINADO | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DELEGACION LAS PINTAS | ING. JAIME CARRERAS CORONA