## TRANSP
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | EJECUTOR | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE FISICO | PERIODO DE LA OBRA | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUIDO | TIPO DE OBRA | BENEFCIARIOS | SUPERVISOR
1 | DESAZOLVE DEL CANAL LAS PINTAS DESDE LA CALLE GARDENIA HASTA LA CALLE SANTIAGO TRAMO I COMPRENDIDO DEL KM 0+360 AL 1+640, EN LA DELEGACIÓN DE LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION LAS PINTAS | DGOP 001/18 DZ | NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | 1125000 | 1125000 | 100% | 02 ABRIL AL 15 DE MAYO | OBRA TERMINADA | 17035.43 M3 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | carlos casillas
2 | DESAZOLVE DEL CANAL LAS PINTAS DESDE LA CALLE SANTIAGO A LA CALLE SANTA ROSA TRAMO II COMPRENDIDO DEL KM 1+640 AL 2+660 , EN LA DELEGACIÓN DE LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION LAS PINTAS | DGOP 002/18 DZ | JOSE MIGUEL GARCIA VALLE | 1125000 | 1125000 | 100% | 02 ABRIL AL 15 DE MAYO | OBRA TERMINADA | 17035.43 M3 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | carlos casillas
3 | DESAZOLVE DEL CANAL LAS PINTAS DESDE LA CALLE SANTA ROSA A LA CALLE BRILLANTE TRAMO III COMPRENDIDO DEL KM 2+660 AL 4+000 , EN LA DELEGACIÓN DE LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION LAS PINTAS | DGOP 003/18 DZ | NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | 1125000 | 1125000 | 100% | 17 MAYO AL 29 JUNIO | OBRA TERMINADA | 17035.43 M3 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | carlos casillas
4 | DESAZOLVE DEL CANAL LAS PINTAS DESDE LA CALLE BRILLANTE A LA CALLE AEROPUERTO TRAMO IV COMPRENDIDO DEL KM 4+000 AL 5+340 , EN LA DELEGACIÓN DE LAS PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTITAS | DGOP 004/18 DZ | JOSE MIGUEL GARCIA VALLE | 1125000 | 1125000 | 100% | 17 MAYO AL 29 JUNIO | OBRA TERMINADA | 17035.43 M3 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | carlos casillas
5 | REPAVIMENTACION DE LA CALLE PONIENTE AZUCENA ENTRE AV DE LOS ROBLES Y VIA DE LOS EUCALIPTOS EN EL FRACCIONAMIENTO LA AZUCENA, MUNICIPIO EL SALTO, JALISCO | FRACCIONAMIENTO LA AZUCENA | CAD-DGOP-001/2018 OD | ENGUER CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION S.A DE C.V. | 312447.75 | 312447.75 | 100% | 21 AGOSTO A 31 AGOSTO 2017 | OBRA TERMINADA |  | ADJUDICACION DIRECTA
6 | EMPEDRADO TIPICO DE LA CALLE GIGANTES ENTRE MEXICALI Y CALLE RUMOROSA DELEGACION LAS PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO ,JALISCO. | DELEGACION LAS PINTITAS | DGOP-005/18 OD | CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA LEDUA S.A. DE C.V. | 256319.36 | 256319.36 | 100% | 05 AL 13 DE MARZO 2018 | OBRA TERMINADA | 631.72 M2 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | CARLOS CASILLAS CADENA
7 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE S/N; CIRCUITO CALLES S/N CAMINO A TOLOLOTAN, CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | DGOP-006/18 OD | INGENIERIA & ARQUITECTURA OSBED S. DE R.L. DE C.V. | 364275.38 | 364275.38 | 100% | 28 DE MARZO AL 02 MAYO | OBRA TERMINADA | 700 ML | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO
8 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TIPICO DE LA CALLE PRIVADA SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN MIGUEL, EN LA COLONIA PACIFICO, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTAS | DGOP-007/18 OD | URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPESK, S.A. DE C.V. | 102994.14 | 102994.14 | 100% | 08 AL 23 MARZO | OBRA TERMINADA | 436 M2 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | alejandro
9 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PRIVADA SANTA CRUZ ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN MIGUEL, EN LA COLONIA PACIFICO, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION LAS PINTAS | DGOP-008/18 OD | URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPESK, S.A. DE C.V. | 257598.64 | 257598.64 | 100% | 12 DE MARZO AL 02 DE ABRIL | OBRA TERMINADA | 530 M2 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | alejandro
10 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PRIVADA CATARINO MUÑOZ ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN MIGUEL, EN LA COLONIA PACIFICO, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTAS | DGOP-009/18 OD | URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPESK, S.A. DE C.V. | 248470.78 | 248470.78 | 100% | 12 DE MARZO AL 02 DE ABRIL | OBRA TERMINADA | 525 M2 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | alejandro
11 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TIPICO DE LA CALLE RIO LERMA ENTRE CALLE S/N Y CALLE RIO USUMACINTA; CALLE RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO SANTIAGO; CALLE RIO SANTIAGO ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA EL MUEY, CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA EL MUEY CABECERA MUNICIPAL | DGOP-010/18 OD | URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPESK, S.A. DE C.V. | 549627.22 | 549627.22 | 100% | 08 MARZO AL 06 ABRIL | OBRA TERMINADA | 2509 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | casillas
12 | RENOVACION URBANA EN AREAS Y ZONAS COMERCIALES. OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LIBRAMIENTO EL SALTO-JUANACATLAN EN CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLARDOS | CABECERA MUNICIPAL | DGOP-011/18 CDMG | JOSE MIGUEL GARCIA VALLE | 556188.19 | 556188.19 | 100% | 3 DE MAYO AL 25 MAYO | OBRA TERMINADA |  | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO
13 | OBRA COMPLEMENTARIA EN LA RED DE DRENAJE DE AGUAS SANITARIAS EN LA CALLE SAN ONOFRE ENTRE CALLE CAMINO ROJO Y CALLE NARDO EN LA DELEGACION LAS PINTAS, EL SALTO | DELEGACION LAS PINTAS | DGOP-012/18 OD | URB-TOP-CON, S.A. DE C.V. | 376871.56 | 376871.56 | 100% | 17 MAYO AL 29 JUNIO | OBRA TERMINADA |  | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO
14 | CONSTRUCCION DE TERRAPLÉN, MACHUELO, BANQUETAS, ZAMPEADO Y SEÑALAMIENTO, EN EL LIBRAMIENTO DE EL SALTO-JUANACATLAN TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0+500 AL 1+000, CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | DGOP-013/18 OD | NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | 376871.56 | 376871.56 | 100% | 11 AL 20 DE JUNIO 2018 | OBRA TERMINADA |  | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO
15 | CONSTRUCCION DE BANCO DE DUCTOS MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL LIBRAMIENTO DE EL SALTO-JUANACATLAN TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0+500 AL 1+000, CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | DGOP-014/18 OD | NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | 814625.25 | 814625.25 | 100% | 14 AL 28 DE JUNIO 2018 | OBRA TERMINADA |  | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO
16 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y BOCAS DE TORMENTA, EN EL LIBRAMIENTO DE EL SALTO-JUANACATLAN TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 0+500 AL 1+000, CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | DGOP-015/18 OD | JOSE MIGUEL GARCIA VALLE | 889770.58 | 889770.58 | 100% | 11 AL 25 DE JUNIO 2018 | OBRA TERMINADA |  | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO
17 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTA ANITA (COMPLEMENTO), ENTRE LAS CALLES SAN JAVIER Y SAN JOSE; EN LA DELLEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTAS | DGOP-016/18 OD | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V | 113862.36 | 113862.36 | 100% | 10 AL 17 SEPTIEMBRE | OBRA TERMINADA | 78 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | ARQ. VALADEZ
18 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE AVENIDA HERNANDEZ LOZA Y CALLE CONSTITUCION, EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. | COLONIA EJIDAL CABECERA MUNICIPAL | DGOP-017/18 OD | GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI S.A. DE C.V. | 1600526 | EN PROCESO | 70% | 10 DE SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2018 | OBRA EN PROCESO |  | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO
19 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA COLONIA EJIDAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. | COLONIA EJIDAL CABECERA MUNICIPAL | DGOP-018/18 OD | GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI S.A. DE C.V. | 1314999.7 | EN PROCESO | 70% | 10 DE SEPTIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE 2018 | OBRA EN PROCESO |  | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO
20 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE PUERTO ESCONDIDO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y PUERTO MELAQUE, COLONIA PACIFICO EN LA DELEGACION LAS PINTAS. | DELEGACION LAS PINTAS | DGOP-019/18 OD | URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPESK, S.A. DE C.V. | 988813.64 | 988813.64 | 100% | 10 DE SEPTIEMBRE AL 24 SEPTIEMBRE 2018 | OBRA TERMINADA | 1668.99 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | ARQ. ALEJANDRO VALADEZ
21 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TIPICO DE LA CALLE PRIVADA SAN JUAN ENTRE CALLE SAN JUAN Y CERRADA, COLONIA LA HUIZACHERA EN LA DELEGACION LAS PINTAS. | DELEGACION LAS PINTAS | DGOP-020/18 OD | URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPESK, S.A. DE C.V. | 190926.14 | 190926.14 | 100% | 10 AL 17 SEPTIEMBRE | OBRA TERMINADA | 448.98 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | ARQ. ALEJANDRO VALADEZ
22 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL CAMINO A LA PIEDRERA Y CALLE MEXICALI, COLONIA AEROPUERTO TONCALLI EN LA DELEGACION LAS PINTITAS. | DELEGACION LAS PINTAS | DGOP-021/18 OD | URBANIZADORA Y ESTRUCTURAS SOLPESK, S.A. DE C.V. | 122084.65 | 122084.65 | 100% | 10 AL 17 SEPTIEMBRE | OBRA TERMINADA | 487.36 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | ARQ. ALEJANDRO VALADEZ
23 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE LAUREL Y CALLE HIGUERA (69.00MTS.); CALLE PARAISO ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRESA COLONIA LOS LAURELES EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | DGOP-022/18 OD | ASESORIA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 253668.96 | 253668.96 | 100% | 10 AL 17 SEPTIEMBRE | OBRA TERMINADA | 142 ml | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | ARQ. ALEJANDRO VALADEZ
24 | CONEXIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA ESQUINA CON CALLE S/N, COLONIA LA MESA EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | DGOP-023/18 OD | ASESORIA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 51847.99 | 51847.99 | 100% | 10 AL 14 SEPTIEMBRE | OBRA TERMINADA | 29.5 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | ing. Casillas
25 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE DEL PARQUE ENTRE JALISCO Y PLAN DE SAN LUIS EN LA CABECERA MUNICIPAL. | CABECERA MUNICIPAL | DGOP-024/18 OD | ASESORIA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 150640.32 | 150640.32 | 100% | 10 AL 17 SEPTIEMBRE | OBRA TERMINADA | 226.05 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | arq. Valadez
26 | BACHEO Y REENCARPETADO EN LA CALLE CAMPESINOS TRAMOS DISPERSOS ENTRE VIAS DEL FERROCARIL Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LAS DELEGACIONES DE EL VERDE Y SAN JOSE DEL XV, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION EL VERDE Y SAN JOSE DEL QUINCE | DGOP-025/18 CM | ARO ASFALTO Y RIEGO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 1300000 | 1300000 | 100% | 17 SEPTIEMBRE AL 22 SEPTIEMBRE | OBRA TERMINADA | 4900 M2 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | ing. Casillas
27 | BACHEO Y REENCARPETADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DOMINGO MENDOZA Y CALLE MAURO CARRILLO, DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTAS | DGOP-026/18 CM | JOSÉ DE JESUS LÓPEZ GARCÍA | 1100000 | 1100000 | 100% | 17 SEPTIEMBRE AL 22 SEPTIEMBRE | OBRA TERMINADA | 4010 M2 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | ing. Casillas
28 | DRENAJE EN LA CARRETERA AGUA BLANCA Y CAMINO A LA PRESA DEL ATILANO, COLONIA LOS LAURELES, EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE EL SALTO. | COLONIA LOS LAURELES CABECERA MUNICIPAL | DGOP-032/18 OD | ASESORIA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 380626.93 | 380626.93 | 100% | 24 SEPTIEMBRE AL 28 SEPTIEMBRE | OBRA TERMINADA | 35ml. Tubo 10 y 159 tubo12" | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | ing. Carlos casillas
29 | RENOVACION URBANA EN AREAS Y ZONAS COMERCIALES. OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LIBRAMIENTO EL SALTO-JUANACATLAN EN CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO; CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO ZAMPEADO; CORTE Y CALAFATEO DE JUNTAS EN LOSA DE CONCRETO. | CABECERA MUNICIPAL | DGOP-002/18 CDMG | JOSE MIGUEL GARCIA VALLE | 297515.83 | 297515.83 | 100% | 08 ENERO AL 16 FEBRERO | OBRA TERMINADA |  | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | ing. Carlos casillas
30 | RENOVACION URBANA EN AREAS Y ZONAS COMERCIALES. OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LIBRAMIENTO EL SALTO-JUANACATLAN EN CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO; DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL LIBRAMIENTO EL SALTO-JUANACATLAN CRUCE CON LA CALLE JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | DGOP-003/18 CDMG | NORMA GORETY DOMINGUEZ CALVARIO | 416074.5 | 416074.5 | 100% | 8 ENERO AL 10 FEBRERO | OBRA TERMINADA |  | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | ing. Carlos casillas
31 | RENOVACION URBANA EN AREAS Y ZONAS COMERCIALES. OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LIBRAMIENTO EL SALTO-JUANACATLAN EN CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO; CONSTRUCCION DE PIEDRAPLEN Y LOSA DE CONCRETO | CABECERA MUNICIPAL | DGOP-004/18 CDMG | BRAILGA CONSTRUCTORES S.A. de C.V, | 992492.97 | 992492.97 | 100% | 8 ENERO AL 16 DE FEBRERO | OBRA TERMINADA | 148.31 losa y piedraplen 2722.73m3 | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO | ing. Carlos casillas