## BASE MAYO
LISTADO DE OBRAS MAYO 2019
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | REPRESENTANTE LEGAL | RFC | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | TIPO CONTRATO | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
3 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL, EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/001/2019 R33 | 2019-01-18 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | CRO-050919-754 | 1198858.9 | 1198858.9 | 100% | OBRA TERMINADA | 361 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES CABECERA MUNICIPAL | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL, EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/002/2019 R33 | 2019-01-18 | CONSTRUCTORA DEL NORTE Y MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MIGUEL LIRA LOPEZ | CNM-141105-BR4 | 1372408.16 | 1372408.16 | 100% | OBRA TERMINADA | 337 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES CABECERA MUNICIPAL | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | SUSTITUCIÓN DE RED ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA POTRERO NUEVO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/003/2019 R33 | 2019-01-18 | CONSTRUCTORA DEL NORTE Y MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MIGUEL LIRA LOPEZ | CNM-141105-BR4 | 766916.7 | 766916.7 | 100% | OBRA TERMINADA | 253 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA POTRERO NUEVO | ING. JAIME CARRERAS CORONA
6 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESÚS GARCIA ENTRE CALLE JOSÉ CLEMENTE OROZCO Y CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA EL TERRERO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL TERRERO, MUNICIPO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/004/2019 R33 | 2019-01-25 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | ERIKA GAONA ORTEGA | OPA-170807-U90 | 1018855.2 | 1018855.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 301 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA EL TERRERO | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
7 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CÁRDENAS DEL RIO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA COLONIA CÁRDENAS DEL RIO, DELEGACIÓN DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA CARDENAS DEL RIO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/005/2019 R33 | 2019-03-19 | VIJ VISION INMOBILIARIA DE JALISCO S.A . DE C.V. | FERNANDO DUEÑAS SEPULVEDA | VVI-150424-L246 | 1015740.98 | 1015740.98 | 100% | OBRA TERMINADA | 196ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA CARDENAS DEL RIO | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
18 | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIV. JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JALISCO, COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/006/2019 R33 | 22 DE MARZO 2019 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | JOSÉ GILBERTO LUJAN BARAJAS | GIN-120227-2F9 | 898702.2 | 898702.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 290 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA POTRERO NUEVO | ING. JAIME CARRERAS CORONA
19 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE PRIV. JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JALISCO, COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/007/2019 R33 | 22 DE MARZO 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | HSE-170705-G52 | 1298402.44 | 1298402.44 | 100% | OBRA TERMINADA | 275 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA POTRERO NUEVO | ING. JAIME CARRERAS CORONA
24 | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMITIVO TORRES ENTRE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE DE LA AMISTAD, COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/008/2019 R33 | 5 DE ABRIL 2019 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | ERIKA GAONA ORTEGA | OPA-170807-U90 | 1958400.28 |  | 60% | OBRA EN PROCESO | 350 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA EL TERRERO | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
25 | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE GONZÁLEZ GALLO, COLONIA EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/009/2019 R33 | 5 DE ABRIL 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | DANIEL ALBERTO MORA FLORES | EAI-161216-NS6 | 1798620.3 |  | 50% | OBRA EN PROCESO | 280 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DE COLONIA EL VERDE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
26 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA SANTA CLARA ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE SANTA MARIA, COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/010/2019 R33 | 5 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | CRO-050919-754 | 786106.9 |  | 50% | OBRA EN PROCESO | 160 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DE COLONIA EL CARMEN | ING. JAIME CARRERAS CORONA
27 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA CLARA ENTRE LA CALLE HUERTAS Y CALLE SANTA FE COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/011/2019 R33 | 5 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCTORA DEL NORTE Y MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MIGUEL LIRA LOPEZ | CNM-141105-BR4 | 628950.4 |  | 50% | OBRA EN PROCESO | 150 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DE COLONIA EL CARMEN | ING. JAIME CARRERAS CORONA
28 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA CUESTA ENTRE CARRETERA PARIAN O CARRETERA A SAN MARTIN Y CALLE CERRO DE LA REINA, COLONIA LOMAS DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA LOMAS VERDES, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/012/2019 R33 | 5 DE ABRIL 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | ZCO-170706-7TO | 1959080.78 |  | 40% | OBRA EN PROCESO | 499 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DE COLONIA LOMAS VERDES | ING. JAIME CARRERAS CORONA
29 | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIMITIVO TORRES ENTRE LA CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE DE LOS MAESTROS, COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/013/2019 R33 | 5 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | ING. ALEJANDRO ORTEGA MORA | COR-170406-QT7 | 1870986.1 |  | 60% | OBRA EN PROCESO | 420 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA EL TERRERO | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
| ELABORACIÓN DE 40 PROYECTOS PARA REENCARPETADO CON CARPETA ASFALTICA, EMPEDRADO DE CUÑA Y ZAMPEADO EN VARIAS CALLES DE DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DIFERENTES COLONIAS DE EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/002/2019/RP-PRO | 8 MARZO 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  |  | 944345.8017 |  | 50% | OBRA EN PROCESO |  | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIO DE EL SALTO | ING. JAIME CARRERAS CORONA