## ABRIL 2019
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | REPRESENTANTE LEGAL | RFC | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | TIPO CONTRATO | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMITIVO TORRES ENTRE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE DE LA AMISTAD, COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/008/2019 R33 | 5 DE ABRIL 2019 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | ERIKA GAONA ORTEGA | OPA-170807-U90 | 1958400.28 |  | 10% | OBRA EN PROCESO | 350 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA EL TERRERO | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
2 | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE GONZÁLEZ GALLO, COLONIA EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/009/2019 R33 | 5 DE ABRIL 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | DANIEL ALBERTO MORA FLORES | EAI-161216-NS6 | 1798620.3 |  | 10% | OBRA EN PROCESO | 280 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DE COLONIA EL VERDE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA SANTA CLARA ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE SANTA MARIA, COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/010/2019 R33 | 5 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | CRO-050919-754 | 786106.9 |  | 10% | OBRA EN PROCESO | 160 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DE COLONIA EL CARMEN | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA CLARA ENTRE LA CALLE HUERTAS Y CALLE SANTA FE COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/011/2019 R33 | 5 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCTORA DEL NORTE Y MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | ING. VICTOR MIGUEL LIRA LOPEZ | CNM-141105-BR4 | 628950.4 |  | 10% | OBRA EN PROCESO | 150 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DE COLONIA EL CARMEN | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA CUESTA ENTRE CARRETERA PARIAN O CARRETERA A SAN MARTIN Y CALLE CERRO DE LA REINA, COLONIA LOMAS DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA LOMAS VERDES, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/012/2019 R33 | 5 DE ABRIL 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | ZCO-170706-7TO | 1959080.78 |  | 10% | OBRA EN PROCESO | 499 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES DE COLONIA LOMAS VERDES | ING. JAIME CARRERAS CORONA
6 | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIMITIVO TORRES ENTRE LA CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE DE LOS MAESTROS, COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/013/2019 R33 | 5 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | ING. ALEJANDRO ORTEGA MORA | COR-170406-QT7 | 1870986.1 |  | 10% | OBRA EN PROCESO | 420 ML. | ADJUDICACION DIRECTA | HABITANTES COLONIA EL TERRERO | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ