## BASE
NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | COMUNIDAD/ POBLACION DESTINATARIA | TIPO CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | PERIODO DE OBRA | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | BENEFICIARIOS | RESIDENTE
DGOPDU/018/2019 R33 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS ROMO HUERTA ENTRE CALLE FRANCISCO HUERTA IBARRA Y LIBRAMIENTO A JUANACATLAN COLONIA LA HACIENDITA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HACIENDITA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HACIENDITA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 01 DE JULIO 2019 | 200 ML. | 1248502.1 |  | DEL 08 JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 80% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES COLONIA LA HACIENDITA | ING. JAIME CARRERAS CORONA
DGOPDU/019/2019 R33 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ONOFRE ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NARDO , COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | ADJUDICACION DIRECTA | 01 DE JULIO 2019 | 345 ML. | 1098555.55 |  | DEL 08 JULIO AL 09 DE AGOSTO 2019 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 80% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA | MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ