## BASE
LISTADO DE OBRA RAMO 33 AL MES DE OCTUBRE 2019
No. | NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | COMUNIDAD/ POBLACION DESTINATARIA | TIPO CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | PERIODO DE OBRA | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | BENEFICIARIOS | RESIDENTE
1 | DGOPDU/020/2019 R33 | CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. HELIODORO HERNANDEZ LOZA Y CERRADA, COLONIA EL MUELLE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA DEL MUELLE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES COLONIA DEL MUELLE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 9 DE OCTUBRE 2019 | 113 ML | 921601.68 |  | DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 | VIJ VISION INMOBILIARIA DE JALISCO S.A . DE C.V. | VVI-150424-L46 | C. FERNANDO DUEÑAS SEPULVEDA | 50% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES COLONIA DEL MUELLE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ