## BASE
LISTADO DE OBRA RAMO 33 AL MES DE NOVIEMBRE 2019
No. | NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | COMUNIDAD/ POBLACION DESTINATARIA | TIPO CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | PERIODO DE OBRA | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | BENEFICIARIOS | RESIDENTE
1 | DGOPDU/021/2019 R33 | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE PRIVADA JALISCO Y CALLE FELIPE ANGELES, EN CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 30 DE OCTUBRE 2019 | 275 ML. | 1498888.88 |  | DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | COR-170406-QT7 | ING. ALEJANDRO ORTEGA MORA | 50% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
2 | DGOPDU/022/2019 R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE PRIVADA JALISCO Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 4 DE NOVIEMBRE 2019 | 1,036 M2 | 1575936.06 |  | DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 | VIJ VISION INMOBILIARIA DE JALISCO S.A . DE C.V. | VVI-150424-L46 | C. FERNANDO DUEÑAS SEPULVEDA | 20% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ