## Hoja1
LISTADO OBRAS FEBRERO 2019
DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA, ENTRE EL LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, COLONIA OBRERA EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA OBRERA EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/003/2019/RP | 6 DE FEBRERO 2019 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | ERIKA GAONA ORTEGA | 11 DE FEBRERO 2019 | 23 DE MARZO 2019 | DEL 11 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2019. | 1867548.5 | 1867548.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,129 M2. | 1654.1616 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES COLONIA OBRERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | MAYRA ALEJANDRA MOJICA MENDEZ
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HACIENDA, ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE MA. GPE. M. HDEZ LOZA, COLONIA OBRERA EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA OBRERA EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/004/2019/RP | 6 DE FEBRERO 2019 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | COR-170406-QT7 | ING. ALEJANDRO ORTEGA MORA | 11 DE FEBRERO 2019 | 23 DE MARZO 2019 | DEL 11 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2019. | 1895857.6 | 1895857.6 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,165 M2. | 1627.3456 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES COLONIA OBRERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
DESAZOLVE Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL DE SAN JOSE DEL QUINCE ENTRE LA CALLE DEL KINDER Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/005/2019/RP | 6 DE FEBRERO 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 07 DE FEBRERO 2019 | 23 DE FEBRERO 2019 | DEL 07 AL 23 DE FEBRERO 2019. | 848878.8 | 848878.8 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE HACIENDA, ENTRE EL LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y MA. GPE. M. HDEZ., COLONIA OBRERA EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA OBRERA EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/006/2019/RP | 8 DE FEBRERO 2019 | VIJ VISION INMOBILIARIA DE JALISCO S.A . DE C.V. | VVI-150424-L246 | FERNANDO DUEÑAS SEPULVEDA | 11 DE FEBRERO 2019 | 23 DE MARZO 2019 | DEL 11 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2019. | 1173677.6 | 1173677.6 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES COLONIA OBRERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES Y REHABILITACION DE CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CALLE KINDER HASTA LA PRESA DELA AHOGADO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/001/2019/RP/PD | 20 DE FEBRERO 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7TO | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | 25 DE FEBRERO 2019 | 22 DE MARZO 2019 | DEL 25 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2019. | 1798450.12 | 1798450.12 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA