## ABRIL 2019
LISTADO DE OBRAS ABRIL 2019
DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
CONSTRUCCION EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE FRANCISCO HUERTA IBARRA ENTRE CALLE MIGUEL OROZCO MENDOZA Y CALLE BATALLON DE TRINIDAD, EN LA COLONIA HACIENDITA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA LA HACIENDITA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/001/2019/RP-EC | 05 DE ABRIL 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 08 DE ABRIL 2019 | 04 DE MAYO 2019 | DEL 08 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2018 | 1036241.7 | 1036234.44 | 100% | OBRA TERMINADA | 1635,22 M2. | 633.6973 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES COLONIA LA HACIENDITA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE CARDENAS DEL RIO ENTRE CALLE NARDO Y CALLE ALVARO OBREGON, EN LA COLONIA CARDENAS DEL RIO, EN LA DELEGACION DE LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/002/2019/RP-EC | 05 DE ABRIL 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7TO | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | 08 DE ABRIL 2019 | 27 DE ABRIL 2019 | DEL 08 AL 27 DE ABRIL 2019 | 808340.6 | 808340.6 | 100% | OBRA TERMINADA | 1505,56 M2. | 536.9036 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DELEGACION DE LAS PINTAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMITIVO TORRES ENTRE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE DE LA AMISTAD, COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/008/2019/R33 | 5 DE ABRIL 2019 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | ERIKA GAONA ORTEGA | 15 DE ABRL 2019 | 25 DE MAYO 2019 | DEL 15 ABRILA AL 25 MAYO 2019 | 1958400.28 | 1958400.28 | 100% | OBRA TERMINADA | 350 ML. | 5595.4294 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | HABITANTES COLONIA EL TERRERO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE GONZÁLEZ GALLO, COLONIA EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/009/2019/R33 | 5 DE ABRIL 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | EAI-161216-NS6 | DANIEL ALBERTO MORA FLORES | 15 DE ABRIL 2019 | 25 DE MAYO 2019 | DEL 15 ABRILA AL 25 MAYO 2019 | 1798620.3 | 1798620.3 | 100% | OBRA TERMINADA | 280 ML. | 6423.6439 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | HABITANTES DE COLONIA EL VERDE | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA SANTA CLARA ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE SANTA MARIA, COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/010/2019/R33 | 5 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO-050919-754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 15 DE ABRIL 2019 | 11 DE MAYO 2019 | DEL 15 ABRIL AL 11 MAYO 2019 | 786106.9 | 786106.9 | 100% | OBRA TERMINADA | 160 ML. | 4913.1681 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | HABITANTES DE COLONIA EL CARMEN | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA CLARA ENTRE LA CALLE HUERTAS Y CALLE SANTA FE COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/011/2019/R33 | 5 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCTORA DEL NORTE Y MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CNM-141105-BR4 | ING. VICTOR MIGUEL LIRA LOPEZ | 15 DE ABRIL 2019 | 11 DE MAYO 2019 | DEL 15 ABRIL AL 11 MAYO 2019 | 628950.4 | 628950.4 | 100% | OBRA TERMINADA | 150 ML. | 4193.0027 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | HABITANTES DE COLONIA EL CARMEN | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA CUESTA ENTRE CARRETERA PARIAN O CARRETERA A SAN MARTIN Y CALLE CERRO DE LA REINA, COLONIA LOMAS DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA LOMAS VERDES, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/012/2019/R33 | 5 DE ABRIL 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7TO | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | 15 DE ABRIL 2019 | 31 DE MAYO 2019 | DEL 15 ABRIL AL 31 MAYO 2019 | 1959080.78 | 1959080.78 | 100% | OBRA TERMINADA | 499 ML. | 3926.0136 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | HABITANTES DE COLONIA LOMAS VERDES | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIMITIVO TORRES ENTRE LA CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE DE LOS MAESTROS, COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/013/2019/R33 | 5 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | COR-170406-QT7 | ING. ALEJANDRO ORTEGA MORA | 15 DE ABRIL 2019 | 25 DE MAYO 2019 | DEL 15 ABRIL AL 25 AMYO 2019 | 1870986.1 | 1870986.1 | 100% | OBRA TERMINADA | 420 ML. | 4454.7288 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | HABITANTES COLONIA EL TERRERO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO | DGOPDU/013/2019/RP | 5 DE ABRIL 2019 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | ERIKA GAONA ORTEGA | 29 DE ABRIL 2019 | 28 DE MAYO 2019 | DEL 29 ABRIL AL 28 DE MAYO 2019 | 1748330.6 | 1748330.6 | 100% | OBRA TERMINADA | 2,316 M2. | 754.8923 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE CLEMENTE OROZCO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA DELEGACION DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE EL VERDE MUNICIPIO DE LE SALTO, JALISCO | DGOPDU/014/2019/RP | 5 DE ABRIL 2019 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | ERIKA GAONA ORTEGA | 29 DE ABRIL 2019 | 28 DE MAYO 2019 | DEL 29 ABRIL AL 28 DE MAYO 2019 | 1921750.8 | 1921750.8 | 100% | OBRA TERMINADA | 1850 M2. | 1038.7842 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DELEGACION EL VERDE | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
REENCARPETADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A CHAPALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA DELEGACION DE LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO . | DGOPDU/015/2019/RP | 5 DE ABRIL 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | HSE-170705-G52 | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | 29 DE ABRIL 2019 | 28 DE MAYO 2019 | DEL 29 ABRIL AL 28 DE MAYO 2019 | 1595450.3 | 1595450.3 | 100% | OBRA TERMINADA | 2380 M2. | 670.3573 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DELEGACION LAS PINTITAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
REENCARPETADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN ONOFRE ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/016/2019/RP | 5 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 29 DE ABRIL 2019 | 28 DE MAYO 2019 | DEL 29 ABRIL AL 28 DE MAYO 2019 | 1548372.76 | 1548372.76 | 100% | OBRA TERMINADA | 2,158 M2. | 717.5036 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE RAMON CORONA ENTRE CARRETERA A CHAPALA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/017/2019/RP | 5 DE ABRIL 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7TO | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | 29 DE ABRIL 2019 | 28 DE MAYO 2019 | DEL 29 ABRIL AL 28 DE MAYO 2019 | 1598860.02 | 1598860.02 | 100% | OBRA TERMINADA | 2,130 ML. | 750.6385 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CARRETERA A CHAPALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/018/2019/RP | 5 DE ABRIL 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | HSE-170705-G52 | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | 29 DE ABRIL 2019 | 28 DE MAYO 2019 | DEL 29 ABRIL AL 28 DE MAYO 2019 | 1888740.6 | 1888740.6 | 100% | OBRA TERMINADA | 2,090 M2. | 903.7036 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
REENCARPETADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DOMINGO MENDOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE YUCATAN, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/019/2019/RP | 5 DE ABRIL 2019 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | ERIKA GAONA ORTEGA | 29 DE ABRIL 2019 | 28 DE MAYO 2019 | DEL 29 ABRIL AL 28 DE MAYO 2019 | 1326547.5 | 1326547.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 2,261 M2. | 586.7083 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DELEGACION DE LAS PINTAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
REENCARPETADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 20 DE MAYO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/020/2019/RP | 5 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO-050919-754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 29 DE ABRIL 2019 | 28 DE MAYO 2019 | DEL 29 ABRIL AL 28 DE MAYO 2019 | 1498682.58 | 1498682.58 | 100% | OBRA TERMINADA | 2,060 M2. | 727.5158 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DELEGACION DE LAS PINTAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE LA CRUZ ENTRE CALLE MARIA ARCELIA DIAZ Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/021/2019/RP | 5 DE ABRIL 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7TO | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | 29 DE ABRIL 2019 | 28 DE MAYO 2019 | DEL 29 ABRIL AL 28 DE MAYO 2019 | 513855.32 | 513855.32 | 100% | OBRA TERMINADA | 330 M2. | 1557.1373 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES CABECERA MUNICIPAL | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO Y CALLE REVOLUCION SUR Y EN CALLE REVOLUCION SUR ENTRE CALLE EJERCITO DEL SUR Y CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA , COLONIA ALVAREZ DEL CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA ALVAREZ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/003/2019/RP-EC | 9 DE ABRIL 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | HSE-170705-G52 | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | 15 DE ABRIL 2019 | 11 DE MAYO 2019 | DEL 15 ABRIL AL 11 MAYO 2019 | 1697580.14 | 1697580.14 | 100% | OBRA TERMINADA | 2,289 M2. | 741.6252 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES COLONIA ALVAREZ DEL CASTILLO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE MAYO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO | DGOPDU/022/2019/RP | 12 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 02 DE MAYO 2019 | 31 DE MAYO 2019 | DEL 02 AL 31 DE MAYO 2019 | 1146370.1 | 1146370.1 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,421 M2. | 806.7348 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE CLEMENTE OROZCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA DELEGACION DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/023/2019/RP | 12 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | COR-170406-QT7 | ING. ALEJANDRO ORTEGA MORA | 02 DE MAYO 2019 | 31 DE MAYO 2019 | DEL 02 AL 31 DE MAYO 2019 | 1955472.8 | 1955472.8 | 100% | OBRA TERMINADA | 2,400 M2. | 814.7803 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DELEGACION DEL VERDE | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
REENCARPETADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO LERMA, EN LA DELEGACION DE LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO . | DGOPDU/024/2019/RP | 12 DE ABRIL 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 02 DE MAYO 2019 | 31 DE MAYO 2019 | DEL 02 AL 31 DE MAYO 2019 | 1193250.2 | 1193250.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 2,000 M2. | 596.6251 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DELEGACION LAS PINTITAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
REENCARPETADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN ONOFRE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN JOSE, EN LA COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/025/2019/RP | 12 DE ABRIL 2019 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | ERIKA GAONA ORTEGA | 02 DE MAYO 2019 | 31 DE MAYO 2019 | DEL 02 AL 31 DE MAYO 2019 | 1857702.01 | 1857702.01 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,983 M2. | 936.8139 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CERRADA, COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/026/2019/RP | 12 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCTORA DEL NORTE Y MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CNM-141105-BR4 | ING. VICTOR MIGUEL LIRA LOPEZ | 02 DE MAYO 2019 | 31 DE MAYO 2019 | DEL 02 AL 31 DE MAYO 2019 | 1398480.5 | 1398480.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 550 ML. | 2542.6918 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/027/2019/RP | 12 DE ABRIL 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | EAI-161216-NS6 | DANIEL ALBERTO MORA FLORES | 02 DE MAYO 2019 | 31 DE MAYO 2019 | DEL 02 AL 31 DE MAYO 2019 | 1897980.02 | 1897980.02 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,270 M2. | 1494.4725 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
REENCARPETADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DOMINGO MENDOZA ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE LIBERTAD, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/028/2019/RP | 12 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | COR-170406-QT7 | ING. ALEJANDRO ORTEGA MORA | 02 DE MAYO 2019 | 31 DE MAYO 2019 | DEL 02 AL 31 DE MAYO 2019 | 1157455.58 | 1192757.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,940 M2. | 614.8235 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DELEGACION DE LAS PINTAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
REENCARPETADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE 20 DE MAYO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN JUAN, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/029/2019/RP | 12 DE ABRIL 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | HSE-170705-G52 | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | 02 DE MAYO 2019 | 31 DE MAYO 2019 | DEL 02 AL 31 DE MAYO 2019 | 679958.42 | 679958.42 | 100% | OBRA TERMINADA | 880 M2. | 772.68 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DELEGACION DE LAS PINTAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA CRUZ ENTRE CALLE MARIA ARCELIA DIAZ Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/030/2019/RP | 12 DE ABRIL 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 02 DE MAYO 2019 | 31 DE MAYO 2019 | DEL 02 AL 31 DE MAYO 2019 | 448352.28 | 448352.28 | 100% | OBRA TERMINADA | 60 ML. | 7472.538 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | HABITANTES CABECERA MUNICIPAL | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO | DGOPDU/031/2019/RP | 16 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | COR-170406-QT7 | ING. ALEJANDRO ORTEGA MORA | 06 DE MAYO 2019 | 01 DE JUNIO 2019 | DEL 6 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2019 | 747250.15 | 747250.15 | 100% | OBRA TERMINADA | 903 M2. | 827.5195 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
REENCARPETADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO HONDO, EN LA DELEGACION DE LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO . | DGOPDU/032/2019/RP | 16 DE ABRIL 2019 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSÉ GILBERTO LUJAN BARAJAS | 06 DE MAYO 2019 | 01 DE JUNIO 2019 | DEL 06 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 | 1098580.5 | 1098580.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,050 M2. | 1046.2671 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DELEGACION LAS PINTITAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
REENCARPETADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN ONOFRE ENTRE CALLE SAN JOSE Y CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA, EN LA COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/033/2019/RP | 16 DE ABRIL 2019 | VIJ VISION INMOBILIARIA DE JALISCO S.A . DE C.V. | VVI-150424-L246 | FERNANDO DUEÑAS SEPULVEDA | 06 DE MAYO 2019 | 01 DE JUNIO 2019 | DEL 06 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2019 | 989757.04 | 989757.04 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,774 M2. | 557.9239 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PEDRO MORENO, COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/034/2019/RP | 16 DE ABRIL 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 06 DE MAYO 2019 | 01 DE JUNIO 2019 | DEL 06 DE MAYO AL 01 DE JUN IO 2019 | 1192757.5 | 1192757.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 770 M2. | 1549.0357 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
REENCARPETADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE DOMINGO MENDOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN ANTONIO, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/035/2019/RP | 16 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 06 DE MAYO 2019 | 01 DE JUNIO 2019 | DEL 06 DE MAYO AL 01 DE JUN IO 2019 | 996888.84 | 996888.84 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,451 M2. | 687.0357 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DELEGACION DE LAS PINTAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO | DGOPDU/036/2019/RP | 17 DE ABRIL 2019 | VIJ VISION INMOBILIARIA DE JALISCO S.A . DE C.V. | VVI-150424-L246 | FERNANDO DUEÑAS SEPULVEDA | 07 DE MAYO 2019 | 03 DE JUNIO 2019 | DEL 07 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2019 | 896342.7 | 896342.7 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,111 M2. | 806.7891 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN ONOFRE ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/037/2019/RP | 17 DE ABRIL 2019 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | COR-170406-QT7 | ING. ALEJANDRO ORTEGA MORA | 07 DE MAYO 2019 | 03 DE JUNIO 2019 | DEL 07 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2019 | 1397650.88 | 1397650.88 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,100 M2. | 1270.5917 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CERRADA, COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/038/2019/RP | 17 DE ABRIL 2019 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSÉ GILBERTO LUJAN BARAJAS | 07 DE MAYO 2019 | 03 DE JUNIO 2019 | DEL 07 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2019 | 1891750.04 | 1891750.04 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,430 M2. | 1322.9021 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN ONOFRE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NARDO, COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/039/2019/RP | 23 DE ABRIL 2019 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | ERIKA GAONA ORTEGA | 09 DE MAYO 2019 | 07 DE JUNIO 2019 | DEL 09 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2019 | 1597777.78 | 1597777.78 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,630 M2. | 980.2318 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ