## MAYO 2019
LISTADO DE OBRAS MAYO 2019
DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PRIVADA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION NORTE Y CALLE JESUS GONZALEZ , EN LA COLONIA POTRERO NUEVO , CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA POTRERO NUEVO,CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/004/2019/RP-EC | 2 MAYO 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | EAI-161216-NS6 | DANIEL ALBERTO MORA FLORES | 06 DE MAYO 2019 | 31 DE MAYO 2019 | DEL 06 AL 31 MAYO 2019, | 1398890.5 | 1398890.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 2,000 M2. | 699.4452 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES COLONIA POTRERO NUEVO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE CARDENAS DEL RIO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NIÑOS HEROES , EN LA COLONIA CARDENAS DEL RIO, EN LA DELEGACION DE LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA CARDENAS DEL RIO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/005/2019/RP-EC | 2 MAYO 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 06 DE MAYO 2019 | 31 DE MAYO 2019 | DEL 06 AL 31 MAYO 2019, | 1149585.2 | 1149585.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,340 M2. | 857.8994 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES COLONIA CARDENAS DEL RIO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
REVISION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | MUNICIPO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU-001-2019-RP-PLAN | 06 DE MAYO 2019 | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CPL-841213-1I9 | ARQ. CLAUDIO ANTONIO SAINZ DAVID | 15 DE MAYO 2019 | 28 DE SEPTIEMBRE 2019 | DEL 15 DE MAYO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 | 1310800 | 1310800 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. LUIS ALBERTO ROMERO ACEVES
REVISION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | MUNICIPO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU-002-2019-RP-PLAN | 06 DE MAYO 2019 | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CPL-841213-1I9 | ARQ. CLAUDIO ANTONIO SAINZ DAVID | 15 DE MAYO 2019 | 28 DE SEPTIEMBRE 2019 | DEL 15 DE MAYO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 | 1146950 | 1146950 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. LUIS ALBERTO ROMERO ACEVES
DISEÑO Y ELABORACION DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE ZONIFICACION. REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION NUMERO 5, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | MUNICIPO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU-003-2019-RP-PLAN | 08 DE MAYO 2019 | ELIAZAR REYES RODRIGUEZ | RERE-580219-4M1 | ARQ. ELIAZAR REYES RODRIGUEZ | 15 DE MAYO 2019 | 28 DE SEPTIEMBRE 2019 | DEL 15 DE MAYO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 | 1867890 | 1867890 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. LUIS ALBERTO ROMERO ACEVES
REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION MUMERO 1 Y 3, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | MUNICIPO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU-004-2019-RP-PLAN | 08 DE MAYO 2019 | TALLER DE ARQUITECTURA R2 S.A. DE C.V. | TAR-120907-2C7 | ARQ. JOSE JUAN RAMIREZ CORRES | 15 DE MAYO 2019 | 28 DE SEPTIEMBRE 2019 | DEL 15 DE MAYO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 | 1441880 | 1441880 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. LUIS ALBERTO ROMERO ACEVES
REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION MUMERO 2 Y 4, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | MUNICIPO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU-005-2019-RP-PLAN | 09 DE MAYO 2019 | CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CMG-060208-QK3 | ARQ. LUIS ALBERTO MEZA RAMOS | 15 DE MAYO 2019 | 28 DE SEPTIEMBRE 2019 | DEL 15 DE MAYO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019 | 1441880 | 1441880 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. LUIS ALBERTO ROMERO ACEVES
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE MARTIRES DE CANANEA ENTRE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y LIBRAMIENTO A JUANACATLAN; Y EN CALLE EJERCITO CONSTITUCIONALISTA ENTRE CALLE MARTIRES DE CANANEA Y LIBRAMIENTO A JUANACATLAN, EN LA COLONIA AMPELIO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA AMPELIO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/006/2019/RP-EC | 9 MAYO 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7TO | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | 131DE MAYO 2019 | 07 DE JUNIO 2019 | DEL 13 MAYO AL 07 JUNIO 2019. | 998776.21 | 998776.21 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,645 M2, | 607.1588 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES COLONIA AMPELIO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PUERTO MELAQUE ENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CERRADA, EN LA COLONIA PACIFICO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA PACIFICO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/007/2019/RP-EC | 24 MAYO 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | HSE-170705-G52 | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | 27 DE MAYO 2019 | 26 DE JUNIO 2019 | DEL 27 MAYO AL 26 JUNIO 2019. | 99885.2 | 99885.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,435 M2. | 69.6064 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES COLONIA PACIFICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE RENACIMIENTO ENTRE CALLE LA PIEDRERA Y PRIVADA GUADALUPE; Y EN CALLE PRIVADA GUADALUPE ENTRE CALLE RENACIMIENTO Y CALLE AEROPUERTO, EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/008/2019/RP-EC | 28 DE MAYO 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | EAI-161216-NS6 | C. DANIEL ALBERTO MORA FLORES | 30 DE MAYO 2019 | 28 DE JUNIO 2019 | DEL 30 MAYO AL 28 JUNIO 2019 | 847584.5 | 847584.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,150 M2 | 737.03 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE RENACIMIENTO ENTRE PRIVADA GUADALUPE Y CERRADA, EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/009/2019/RP-EC | 28 DE MAYO 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | C. DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 30 DE MAYO 2019 | 28 DE JUNIO 2019 | DEL 30 MAYO AL 28 JUNIO 2019 | 1388950.25 | 1388950.25 | 100% | OBRA TERMINADA | 2,200 M2 | 631.341 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE AEROPUERTO ENTRE CALLE LA PIEDRERA Y CALLE AEROLINEAS, EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/010/2019/RP-EC | 28 DE MAYO 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 30 DE MAYO 2019 | 28 DE JUNIO 2019 | DEL 30 MAYO AL 28 JUNIO 2019 | 1796584.2 | 1796584.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 3,000 M2 | 598.8614 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA