## JUNIO 2019
LISTADO DE OBRAS JUNIO 2019
DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
DESAZOLVE, RETIRO DEL MISMO Y AFINE DE TALUDES, EN EL CANAL SAN JOSÉ DEL QUINCE DESDE LA CARRETERA A CHAPALA HASTA LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | EN EL CANAL SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/002/2019/RP-PD | 3 DE JUNIO 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | EAI-161216-NS6 | C. DANIEL ALBERTO MORA FLORES | 4 JUNIO 2019 | 3 DE JULIO 2019 | DEL 4 JUNIO AL 3 JULIO 2019 | 1710010 | 1710010 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
REENCARPETADO DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CATARINO MUÑOZ Y EL ARCO DE INGRESO FRENTE A LA PREPARATORIA NO. 17, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/040/2019/RP | 4 DE JUNIO 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | C. DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 10 DE JUNIO 2019 | 28 DE JUNIO 2019 | DEL 10 AL 28 JUNIO 2019 | 583200.4 | 583200.4 | 100% | OBRA TERMINADA | 922 M2 | 632.5384 | ADJUDICACION DIRECTA | 2200 | HABITANTSE DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
REENCARPETADO DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE DOMINGO MENDOZA Y CALLE 20 DE MAYO, Y EN CALLE 20 DE MAYO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/041/2019/RP | 4 DE JUNIO 2019 | VIJ VISION INMOBILIARIA DE JALISCO S.A . DE C.V. | VVI-150424-L46 | C. FERNANDO DUEÑAS SEPULVEDA | 10 DE JUNIO 2019 | 28 DE JUNIO 2019 | DEL 10 AL 28 JUNIO 2019 | 228642.9 | 228642.9 | 100% | OBRA TERMINADA | 413 M2 | 553.6148 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LAS VIAS DEL FERROCARRIL, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/042/2019/RP | 04 DE JUNIO 2019 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 10 DE JUNIO 2019 | 28 DE JUNIO 2019 | DEL 10 AL 28 DE JUNIO 2019 | 508888.88 | 508888.88 | 100% | OBRA TERMINADA | 250 M2. | 2035.5555 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS, COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CERRADA, COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/043/2019/RP | 04 DE JUNIO 2019 | CONSTRUCTORA DEL NORTE Y MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CNM-141105-BR4 | ING. VICTOR M. LIRA LOPEZ | 10 DE JUNIO 2019 | 28 DE JUNIO 2019 | DEL 10 AL 28 DE JUNIO 2019 | 509454.54 | 509454.54 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
DESAZOLVE, RETIRO DEL MISMO Y AFINE DE TALUDES, EN EL CANAL RUBÉN MARTÍNEZ DESDE LA CARRETERA A CHAPALA HASTA LA CALLE PINO, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | EN EL CANAL RUBEN MARTINEZ, MUNICICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/003/2019/RP-PD | 07 DE JUNIO 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO15122817A | C. DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 17 JUNIO 2019 | 13 DE JULIO 2019 | DEL 17 DE JUNIO AL 13 JULIO 2019 | 1645200 | 1645200 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIO DE EL SALTO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
DESAZOLVE, RETIRO DEL MISMO Y AFINE DE TALUDES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, EN EL CANAL DE ALIVIO EN LA AZUCENA, EN EL CARCAMO DE REGULACION DEL FRACCIONAMIENTO LA AZUCENA, EN EL CANAL CAMINO A LAS BOMBAS Y EL CANAL LA HACIENDITA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | VARIAS COLONIAS DE EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/004/2019/RP-PD | 11 DE JUNIO 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | HSE-170705-G52 | GLORIA GARCIA SAAVEDRA | 20 DE JUNIO 2019 | 19 DE JULIO 2019 | DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2019 | 1625100 | 1625100 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE VARIAS COLONIAS DE EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
DESAZOLVE, RETIRO DEL MISMO Y AFINE DE TALUDES EN DISTINTOS PUNTOS, EN EL CANAL DE DESFOGUE DE SAN JOSE DEL QUINCE A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL CASTILLO, Y EN CANAL JUSTO SIERRA EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACIONES DE SAN JOSE DEL QUINCE, SAN JOSSE DEL CASTILLO Y LAS PINTAS DE EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/005/2019/RP-PD | 14 DE JUNIO 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | EAI-161216-NS6 | C. DANIEL ALBERTO MORA FLORES | 24 DE JUNIO 2019 | 20 DE JULIO 2019 | DEL 24 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2019 | 1615300 | 1615300 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE LAS DELEGACIONES DE SAN JOSE DEL QUINCE, SAN JOSSE DEL CASTILLO Y LAS PINTAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CARDENAS DEL RIO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SANTA PAULA Y EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CARDENAS DEL RIO Y CALLE AGUSTIN DE LA ROSA, COLONIA CARDENAS DEL RIO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA CARDENAS DEL RIO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/014/2019/R33 | 19 DE JUNIO 2019 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 24 DE JUNIO 2019 | 12 DE JULIO 2019 | DEL 24 DE JUNIO AL 12 JULIO 2019 | 1848650 | 1848650 | 100% | OBRA TERMINADA | 321 ML. | 5759.0343 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | HABITANTES DE LA COLONIA CARDENAS DEL RIO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GONZALEZ GALLO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/015/2019/R33 | 19 DE JUNIO 2019 | CONSTRUCTORA DEL NORTE Y MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CNM-141105-BR4 | ING. VICTOR M. LIRA LOPEZ | 24 DE JUNIO 2019 | 12 DE JULIO 2019 | DEL 24 DE JUNIO AL 12 JULIO 2019 | 648631.1 | 648631.1 | 100% | OBRA TERMINADA | 115 ML | 5640.2704 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | HABITANTES DE LA COLONIA EL VERDE | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS, COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SANTA FE COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA EL CARMEN, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/016/2019/R33 | 19 DE JUNIO 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | HSE-170705-G52 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 24 DE JUNIO 2019 | 12 DE JULIO 2019 | DEL 24 DE JUNIO AL 12 JULIO 2019 | 339360.08 | 339360.08 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 210 | HABITANTES DE LA COLONIA EL CARMEN | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS GARCIA ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y CALLE PRIMITIVO TORRES, COLONIA EL TERRERO MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/017/2019/R33 | 19 DE JUNIO 2019 | VIJ VISION INMOBILIARIA DE JALISCO S.A . DE C.V. | VVI-150424-L46 | C. FERNANDO DUEÑAS SEPULVEDA | 24 DE JUNIO 2019 | 12 DE JULIO 2019 | DEL 24 DE JUNIO AL 12 JULIO 2019 | 898989.98 | 898989.98 | 100% | OBRA TERMINADA | 123 ML | 7308.8616 | ADJUDICACION DIRECTA | 220 | HABITANTES DE LA COLONIA EL TERRERO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN LA CALLE PRIMITIVO TORRES ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CALLE BLAS SANCHEZ, COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/011/2019/RP-EC | 26 DE JUNIO 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | HSE-170705-G52 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 10 DE JULIO 2019 | 13 DE AGOSTO 2019 | DEL 10 JULIO AL 13 AGOSTO 2019 | 1798752.5 | 1798752.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,250 M2 | 1439.002 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES COLONIA EL TERRERO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE SANTA FILOMENA ENTRE CALLE PUERTO MELAQUE Y CALLE SAN MIGUEL, EN LA COLONIA PACIFICO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | COLONIA PACIFICO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/012/2019/RP-EC | 26 DE JUNIO 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | C. DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 1 DE JULIO 2019 | 20 DE JULIO 2019 | DEL 01 AL 20 JULIO 2019 | 449010.2 | 449010.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 560 M2 | 801.8039 | ADJUDICACION DIRECTA | 1200 | HABITANTES COLONIA PACIFICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA