## OCTUBRE 2019
LISTADO DE OBRAS OCTUBRE 2019
DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE BATALLA DE TRINIDAD ENTRE CALLE ESCUADRON Y CALLE FRANCISCO HUERTA IBARRA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | DGOPDU/018/2019/RP-EC | 1 DE OCTUBRE 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 7 DE OCTUBRE 2019 | 2 DE NOVIEMBRE 2019 | DEL 07 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 1196989.62 | 1196989.62 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,400 M2. | 854.9926 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE BATALLA DE TRINIDAD ENTRE CALLE ESCUADRON Y LIBRAMIENTO A JUANACATLAN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | DGOPDU/019/2019/RP-EC | 1 DE OCTUBRE 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | C. DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 7 DE OCTUBRE 2019 | 2 DE NOVIEMBRE 2019 | DEL 07 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 1848950.7 | 1848950.7 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,700 M2 | 1087.6181 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE SANTA URSULA ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE SAN JOSE, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/020/2019/RP-EC | 1 DE OCTUBRE 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 7 DE OCTUBRE 2019 | 2 DE NOVIEMBRE 2019 | DEL 07 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 849997.8 | 849997.8 | 100% | OBRA TERMINADA | 900 M2 | 944.442 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE SANTA ANITA ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE SAN JOSE, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/021/2019/RP-EC | 1 DE OCTUBRE 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | C. DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 7 DE OCTUBRE 2019 | 2 DE NOVIEMBRE 2019 | DEL 07 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 849996.7 | 849996.7 | 100% | OBRA TERMINADA | 900 M2 | 944.4408 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE SANTA ELENA ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE SAN JOSE, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/022/2019/RP-EC | 1 DE OCTUBRE 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | EAI-161216-NS6 | C. DANIEL ALBERTO MORA FLORES | 7 DE OCTUBRE 2019 | 2 DE NOVIEMBRE 2019 | DEL 07 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 849886.98 | 849886.98 | 100% | OBRA TERMINADA | 900 M2 | 944.3189 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. HELIODORO HERNANDEZ LOZA Y CERRADA, COLONIA EL MUELLE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA DEL MUELLE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/020/2019 R33 | 9 DE OCTUBRE 2019 | VIJ VISION INMOBILIARIA DE JALISCO S.A . DE C.V. | VVI-150424-L46 | C. FERNANDO DUEÑAS SEPULVEDA | 16 DE OCTUBRE 2019 | 15 DE NOVIEMBRE 2019 | DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 | 921601.68 | 921601.68 | 100% | OBRA TERMINADA | 113 ML | 8155.7671 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | HABITANTES COLONIA DEL MUELLE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE PRIVADA JALISCO Y CALLE FELIPE ANGELES, EN CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/021/2019 R33 | 30 DE OCTUBRE 2019 | CONSTRUCTORA ORPO, S.A. DE C.V. | COR-170406-QT7 | ING. ALEJANDRO ORTEGA MORA | 1 DE NOVIEMBRE 2019 | 30 DE NOVIEMBRE 2019 | DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 | 1498888.88 | 1498888.88 | 100% | OBRA TERMINADA | 275 ML. | 667.6224 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLE ARTESANOS Y LAS VIAS DEL FERROCARRIL, EN LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/049/2019/RP | 31 DE OCTUBRE 2019 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 1 DE NOVIEMBRE 2019 | 30 DE NOVIEMBRE 2019 | DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 | 1197450.58 | 1197450.58 | 100% | OBRA TERMINADA | 143 ML | 8373.7803 | ADJUDICACION DIRECTA | 120 | HABITANTES DE LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO