## NOVIEMBRE 2019
LISTADO DE OBRA NOVIEMBRE 2019
DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
DESAZOLVE, RETIRO DEL MISMO Y AFINE DE TALUDES, EN EL CANAL RUBÉN MARTÍNEZ DESDE LA CARRETERA A CHAPALA HASTA LA CALLE MADERAS, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/009/2019/RP-PD | 1 DE NOVIEMBRE 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | C. DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 4 DE NOVIEMBRE 2019 | 3 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1598750.6 | 1598750.6 | 100% | OBRA TERMINADA | 980 ML | 1631.3782 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "CARRETERA TIPO A-4" LA CALERA-EL SALTO. ETAPA OBRAS DE DRENAJE Y DISEÑO DE TERRACERIAS. | CABECERA MUNICIPAL, EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/007/2019/RP-PRO | 1 DEL NOVIEMBRE 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | EAI-161216-NS6 | C. DANIEL ALBERTO MORA FLORES | 4 DE NOVIEMBRE 2019 | 3 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1922780.5 | 1922780.5 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/008/2019/RP-PRO | 1 DE NOVIEMBRE 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 4 DE NOVIEMBRE 2019 | 3 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1148760.58 | 1148760.58 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | HABITANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
REHABILITACION DE CALLES CON MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/002/2019/RP-RC | 1 DE NOVIEMBRE 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | HSE-170705-G52 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 4 DE NOVIEMBRE 2019 | 3 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1598655.84 | 1598655.84 | 100% | OBRA TERMINADA | 8,900 M2 | 179.6243 | ADJUDICACION DIRECTA | 500 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE PRIVADA JALISCO Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/022/2019 R33 | 4 DE NOVIEMBRE 2019 | VIJ VISION INMOBILIARIA DE JALISCO S.A . DE C.V. | VVI-150424-L46 | C. FERNANDO DUEÑAS SEPULVEDA | 15 DE NOVIEMBRE 2019 | 14 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1575936.06 | 1575936.06 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,036 M2 | 1366.8532 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE JESUS GARCIA ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y CALLE PRIMITIVO TORRES, COLONIA EL TERRERO MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/050/2019/RP | 4 DE NOVIEMBRE 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | HSE-170705-G52 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 6 DE NOVIEMBRE 2019 | 5 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 06 DENOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2019 | 1398742.28 | 1398742.28 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,280 M2 | 1092.7674 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA COLONIA EL TERRERO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE LA CUESTA ENTRE CALLE DEL LLANO Y CALLE CERRO DE LA REYNA, EN LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/051/2019/RP | 4 DE NOVIEMBRE 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | C. DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 6 DE NOVIEMBRE 2019 | 5 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 06 DENOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2019 | 1398505.55 | 1398505.55 | 100% | OBRA TERMINADA | 650 M2 | 2151.547 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ZAPATA Y ANDADOR SIN NOMBRE, EN LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/052/2019/RP | 4 DE NOVIEMBRE 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | EAI-161216-NS6 | C. DANIEL ALBERTO MORA FLORES | 6 DE NOVIEMBRE 2019 | 5 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 06 DENOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2019 | 699125.2 | 699125.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 560 M2 | 1248.4379 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE LA DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE CALLE ARTESANOS Y LA VIAS DEL FERROCARRIL, EN LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO. | DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/053/2019/RP | 5 DE NOVIEMBRE 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 10 DE NOVIEMBRE 2019 | 9 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1698787.87 | 1698787.87 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,260 M2 | 1348.2443 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ZAPATA, EN LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/054/2019/RP | 5 DE NOVIEMBRE 2019 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 10 DE NOVIEMBRE 2019 | 9 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1936698.86 | 1936698.86 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,190 M2 | 1627.478 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE LA DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE LA CUESTA ENTRE CALLE CERRO DE LA REYNA Y PRIVADA CERRO DE LA REYNA EN LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/055/2019/RP | 5 DE NOVIEMBRE 2019 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 10 DE NOVIEMBRE 2019 | 9 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1398101.1 | 1398101.1 | 100% | OBRA TERMINADA | 550 M2 | 2542.002 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ANDADOR SIN NOMBRE Y CALLE JOSE MA. MORELOS, EN LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/056/2019/RP | 5 DE NOVIEMBRE 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 10 DE NOVIEMBRE 2019 | 9 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1597702.2 | 1597702.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,038 M2 | 1539.2121 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE LA DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE LA CUESTA ENTRE CALLE PARIAN Y CALLE DEL LLANO, EN LA DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/057/2019/RP | 5 DE NOVIEMBRE 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | EAI-161216-NS6 | C. DANIEL ALBERTO MORA FLORES | 10 DE NOVIEMBRE 2019 | 9 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1959990.98 | 1959990.98 | 100% | OBRA TERMINADA | 750 M2 | 2613.3213 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE BATALLA DE BACHIMBA ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CERRADA; Y EN CALLE EJERCITO SUR ENTRE CALLE BATALLA DE BACHIMBA Y LIBRAMIENTO A JUANACATLAN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | DGOPDU/023/2019/RP-EC | 5 DE NOVIEMBRE 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | EAI-161216-NS6 | C. DANIEL ALBERTO MORA FLORES | 6 DE NOVIEMBRE 2019 | 5 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2019 | 1398588.8 | 1398588.8 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,100 M2. | 1271.4444 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE AEROLINEAS ENTRE CALLE AEROPUERTO Y CALLE AVIACION, Y EN CALLE AVIACION ENTRE CALLE RENACIMIENTO Y CERRADA EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/024/2019/RP-EC | 5 DE NOVIEMBRE 2019 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 6 DE NOVIEMBRE 2019 | 5 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2019 | 499980.8 | 499980.8 | 100% | OBRA TERMINADA | 550 M2 | 909.056 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE BATALLONES ROJOS ENTRE CALLE MARTIRES DE CANANEA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | DGOPDU/025/2019/RP-EC | 5 DE NOVIEMBRE 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | HSE-170705-G52 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 6 DE NOVIEMBRE 2019 | 5 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2019 | 1297777.76 | 1297777.76 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,700 M2 | 763.3987 | ADJUDICACION DIRECTA | 1200 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL EL SALTO JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE SAN JOSE Y AV. LAS TORRES, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/026/2019/RP-EC | 5 DE NOVIEMBRE 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | EAI-161216-NS6 | C. DANIEL ALBERTO MORA FLORES | 6 DE NOVIEMBRE 2019 | 5 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2019 | 1198388.9 | 1198388.9 | 100% | OBRA TERMINADA | 900 M2 | 1331.5432 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE SAN MELCHOR ENTRE CALLE NARDO Y CALLE SANTA BARBARA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/027/2019/RP-EC | 5 DE NOVIEMBRE 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | HSE-170705-G52 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 6 DE NOVIEMBRE 2019 | 5 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2019 | 1649999.88 | 1649999.88 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,015 M2 | 1625.6156 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE HELIODORO HERNANDEZ ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE SAN BERNARDO, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/028/2019/RP-EC | 11 DE NOVIEMBRE 2019 | HERA SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A DE C.V. | HSE-170705-G52 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 19 DE NOVIEMBRE 2019 | 14 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1909988.98 | 1909988.98 | 100% | OBRA TERMINADA | 2,200 M2 | 868.1768 | ADJUDICACION DIRECTA | 1300 | HABITANTES DE LA COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE SAN JORGE ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE SAN JOSE, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/029/2019/RP-EC | 11 DE NOVIEMBRE 2019 | ESCOM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | EAI-161216-NS6 | C. DANIEL ALBERTO MORA FLORES | 19 DE NOVIEMBRE 2019 | 14 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 | 898989.98 | 898989.98 | 100% | OBRA TERMINADA | 900 M2 | 998.8778 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE SANTA FE Y CALLE SAN MIGUEL, DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DLEGACION DE LAS PNTAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/030/2019/RP-EC | 11 DE NOVIEMBRE 2019 | CORTEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CCO-151228-17A | C. DANIEL CASTAÑEDA MARTINEZ | 19 DE NOVIEMBRE 2019 | 14 DE DICIEMBRE 2019 | DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 | 948866.66 | 948866.66 | 100% | OBRA TERMINADA | 850 M2 | 1116.3137 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA