## MARZO 2020
LISTADO DE OBRA AL MES DE MARZO 2020
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | PERIODO DE OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISISCO | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE BATALLA DE BACHIMBA ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CERRADA; Y EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y BATALLA DE BACHIMBA EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE BATALLA DE BACHIMBA Y EN CALLE EJERCITO DEL SUR CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/001/2020 R33 | 14 DE FEBRERO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020 | 1120655.18 | 1120655.18 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN120227 2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINDA | 346 ML. | HABITANTES CABECERA MUNICIPAL | ARQ. GEMA MACIEL GUERRERO
2 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL RUBEN MARTINEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL RUBEN MARTINEZ EN DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/001/2020 RP | 20 DE FEBRERO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 25 E FEBRERO AL 21 DE MARZO 2020 | 2008800.6 | 2008800.6 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 100% | OBRA TERMINDA | 1,020 MTS. | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTITAS | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
3 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL SAN LORENZO EN DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/002/2020 RP | 25 DE FEBRERO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 28 DE MARZO 2020 | 2010201.4 | 2010201.4 | BIENES Y POEK SERVICIOS S.A. DE C.V. | BPS-130108-608 | C. JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINDA | 1,020 MTS. | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTITAS | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL JUSTO SIERRA EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/003/2020 RP | 25 DE FEBRERO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 28 DE MARZO 2020 | 2009100.1 | 2009100.1 | VLERKE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | VCO-160627-SA0 | JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINDA | 1,180 MTS. | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTITAS | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
5 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE BATALLONES ROJOS Y CAMINO A JUANACATLAN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE PLAN DE SAN LUIS , CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/004/2020 RP | 26 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 13 DE ABRIL AL DE MAYO 2020 | 1732450.2 |  | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 0% | OBRA EN PROCESO | 1,412 MTS2 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL | ING. JAIME CARRERAS CORONA
6 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ISLA PALMA ENTRE CALLE SAN JACINTO Y CALLE ISLA DEL ANGEL, COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE ISLA PALMA , COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/005/2020 RP | 26 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 13 DE ABRIL AL DE MAYO 2020 | 1548750.56 |  | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 0% | OBRA EN PROCESO | 1,406 MTS2 | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTITAS | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
7 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ISLA PALMA ENTRE CALLE ISLA DEL ANGEL Y CALLE PRIVADA BELEN, COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE ISLA PALMACOLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/006/2020 RP | 30 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 13 DE ABRIL AL DE MAYO 2020 | 1748505.5 |  | BIENES Y POEK SERVICIOS S.A. DE C.V. | BPS-130108-608 | C. JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 0% | OBRA EN PROCESO | 1,180 MTS2 | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTITAS | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
8 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ISLA PALMA ENTRE CALLE CALLE PRIVADA BELEN Y CARRETERA A EL VERDE, COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE ISLA PALMACOLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/007/2020 RP | 30 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 20 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2020 | 1259905.88 |  | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-1110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 0% | OBRA EN PROCESO | 1,000 MTS2 | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTITAS | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
9 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN NORTE ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y PRIVADA REVOLUCIÓN, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE REVOLUCIÓN NORTE , EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/002/2020 R33 | 26 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 13 AL 30 DE ABRIL 2020 | 944025.5 |  | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 0% | OBRA EN PROCESO | 243 MTS. | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
10 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN ONOFRE Y CALLE SAN JORGE, EN LA COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/003/2020 R33 | 26 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 13 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2020 | 1101396.43 |  | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 0% | OBRA EN PROCESO | 128MTS. | HABITANTES DE LA COLONIA LA HUIZACHERA | ING. JAIME CARRERAS CORONA
11 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FELIPE ANGELES, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/004/2020/R33 | 26 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2020 | 1997567.8 |  | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 0% | OBRA EN PROCESO | 1,216 MTS2 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPA | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
12 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN ONOFRE Y CALLE SAN MARCELINO, EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE VENUSTIANO CARRANZA , EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/005/2020/R33 | 26 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2020 | 1206050.66 |  | VLERKE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | VCO-160627-SA0 | JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 0% | OBRA EN PROCESO | 730 MTS2 | HABITANTES DE LA COLONIA HUIZACHERA | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
13 | REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE JAVIER MINA, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE HIDALGOS, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/006/2020/R33 | 26 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2020 | 1258888.88 |  | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 0% | OBRA EN PROCESO | 945 MTS2 | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO | ARQ. GEMA MACIEL GUERRERO
14 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA REVOLUCION, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE , EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/007/2020/R33 | 30 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 27 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2020 | 1997855.25 |  | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 0% | OBRA EN PROCESO | 1,216 MTS2 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
15 | REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PABLO VALDEZ, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO,MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/008/2020/R33 | 30 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 27 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2020 | 1998586.52 |  | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-1110406-BE2 | OSCAR PEREZ SOTO | 0% | OBRA EN PROCESO | 1,813 MTS2 | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO | ARQ. GEMA MACIEL GUERRERO
16 | EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA INFRAESTRUCTURA, EN LA CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA REVOLUCION, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE REVOLUCION NORTE , EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/009/2020/R33 | 30 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 | 1497878.94 |  | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 0% | OBRA EN PROCESO | 952 MTS2 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPA | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
17 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN MARCELINO Y CALLE SAN JORGE, EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE VENUSTIANO CARRANZA , EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/010/2020/R33 | 30 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 | 1154850.26 |  | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 0% | OBRA EN PROCESO | 760 MTS2 | HABITANTES DE LA COLONIA HUIZACHERA | ING. JAIME CARRERAS CORONA
18 | REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE PABLO VALDEZ Y CARRETERA A EL VERDE, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/011/2020/R33 | 30 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 | 1614505.5 |  | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 0% | OBRA EN PROCESO | 1,821 MTS2 | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO | ING. JAIME CARRERAS CORONA