## BASE
LISTADO DE OBRA RAMO 33 AL MES DE FEBRERO 2020
No. | NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | COMUNIDAD/ POBLACION DESTINATARIA | TIPO CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | PERIODO DE OBRA | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | BENEFICIARIOS | RESIDENTE
1 | DGOPDU/001/2020 R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE BATALLA DE BACHIMBA ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CERRADA; Y EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y BATALLA DE BACHIMBA EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE BATALLA DE BACHIMBA Y EN CALLE EJERCITO DEL SUR CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DE CABECERA MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 14 DE FEBRERO 2020 | 346 ML. | 1120655.18 | 1120655.18 | DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN120227 2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINDA | HABITANTES CABECERA MUNICIPAL | ARQ. GEMA MACIEL GUERRERO
1 | DGOPDU/002/2020 R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN NORTE ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y PRIVADA REVOLUCIÓN, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE REVOLUCIÓN NORTE , EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DE CABECERA MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 26 DE MARZO 2020 | 243 MTS. | 944025.5 |  | DEL 13 AL 30 DE ABRIL 2020 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 0% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | DGOPDU/003/2020 R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN ONOFRE Y CALLE SAN JORGE, EN LA COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA DEL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 26 DE MARZO 2020 | 128MTS. | 1101396.43 |  | DEL 13 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2020 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 0% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES DE LA COLONIA LA HUIZACHERA | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
3 | DGOPDU/004/2020/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FELIPE ANGELES, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DE CABECERA MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 26 DE MARZO 2020 | 1,216 MTS2 | 1997567.8 |  | DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2020 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 0% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPA | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
4 | DGOPDU/005/2020/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN ONOFRE Y CALLE SAN MARCELINO, EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE VENUSTIANO CARRANZA , EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA DEL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 26 DE MARZO 2020 | 730 MTS2 | 1206050.66 |  | DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2020 | VLERKE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | VCO-160627-SA0 | JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 0% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES DE LA COLONIA HUIZACHERA | ARQ. GEMA MACIEL GUERRERO
5 | DGOPDU/006/2020/R33 | REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE JAVIER MINA, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE HIDALGOS, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA DELEGACION DEN JOSE DEL CASTILLO, DEL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 26 DE MARZO 2020 | 945 MTS2 | 1258888.88 |  | DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2020 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 0% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
6 | DGOPDU/007/2020/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA REVOLUCION, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE , EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DE CABECERA MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 30 DE MARZO 2020 | 1,216 MTS2 | 1997855.25 |  | DEL 27 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2020 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 0% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL | ARQ. GEMA MACIEL GUERRERO
7 | DGOPDU/008/2020/R33 | REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PABLO VALDEZ, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO,MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA DELEGACION DEN JOSE DEL CASTILLO, DEL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 30 DE MARZO 2020 | 1,813 MTS2 | 1998586.52 |  | DEL 27 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2020 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-1110406-BE2 | OSCAR PEREZ SOTO | 0% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
8 | DGOPDU/009/2020/R33 | EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA INFRAESTRUCTURA, EN LA CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA REVOLUCION, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE REVOLUCION NORTE , EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | HABITANTES DE CABECERA MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 30 DE MARZO 2020 | 952 MTS2 | 1497878.94 |  | DEL 04 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 0% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPA | ING. JAIME CARRERAS CORONA
9 | DGOPDU/010/2020/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN MARCELINO Y CALLE SAN JORGE, EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE VENUSTIANO CARRANZA , EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | HABITANTES COLONIA LA HUIZACHERA DEL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 30 DE MARZO 2020 | 760 MTS2 | 1154850.26 |  | DEL 04 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 0% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES DE LA COLONIA HUIZACHERA | ING. JAIME CARRERAS CORONA
10 | DGOPDU/011/2020/R33 | REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE PABLO VALDEZ Y CARRETERA A EL VERDE, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA DELEGACION DEN JOSE DEL CASTILLO, DEL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 30 DE MARZO 2020 | 1,821 MTS2 | 1614505.5 |  | DEL 04 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 0% | OBRA EN PROCESO | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO