

**GOBIERNO MUNICIPAL EL SALTO, JALISCO 2018-2021**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019-2020

**Nombre de la Dependencia:** Dirección de Medio Ambiente

**Eje de Desarrollo:** El Salto Sustentable

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO** | **OBJETIVO** | **META** | **INDICADOR** | **PROGRAMACIÓN POR MES** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENERO** | **FEB** | **MAR** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUN** | **JUL** | **AGS** | **SEPT** |
| MONITOREO DE EMPRESAS | OBTENER RESULTADOS DE LAS DESCARGAS DE AGUA DE PROCESO | 65 EMPRESAS | AVANCES EN LA TABLA DE RESULTADOS | 15 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PLATICAS SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE | EDUCAR SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO EL MEDIO AMBIENTE | LOGRAR LA CAPACITACION EN EL 70% DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO | AVANCES EN LA TABLA DE RESULTADOS | 7 | 5 | 3 | 3 | 12 | 14 | 12 | 8 | 15 |  | 12 | 15 |
| TALLERES DE LAS 3 “R” | REUTILIZAR LOS RESIDUOS SOLIDOS | EN EL 70 % DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO | AVANCE DEL TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS | 7 | 5 | 3 | 3 | 12 | 14 | 12 | 8 | 15 |  | 12 | 15 |
| DESCACHARRIZACION Y RECOLECCION DE LLANTAS | EVITAR LA PROPAGACION DEL MOSQUITO | EN TODAS LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO | AVANCE DEL TOTAL DE RECORRIDOS PROGRAMADOS | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| REFORESTACION | RESCATAR ESPACIOS PUBLICOS | UBICAR EL 80% DE ESPACIOS EN EL MUNICIPIO | AVANCES EN LA TABLA DE RESULTADOS | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| CAMPAÑA DE ESTERILIZACION | DISMINUIR LA REPRODUCCION DE CANINOS Y FELINOS | AVANZAR EN EL MUNICIPIO AL 100% | AVANCES EN LA TABLA DE RESULTADOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA | EVITAR RABIA U OTRAS ENFERMEDADES EN LOS CANINOS Y FELINOS | CUBRIR AL 100 % TODO EL MUNICIPIO | AVANCE DEL TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LADRILLERAS | VISITA A LOS RESPONSABLES DE LAS LADRILLERAS DEL MUNICIPIO | DISMINUIR LA CONTAMINACION POR EMISIONES A LA ATMOSFERA | AVANCES EN LA TABLA DE RESULTADOS |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LADRILLERAS | CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE LAS LADRILLERAS DEL MUNICIPIO | DISMINUIR LA CONTAMINACION POR EMISIONES A LA ATMOSFERA | AVANCES EN LA TABLA DE RESULTADOS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DITAMINACION AMBIENTAL | VISITA A LAS EMPRESAS PARA SUPERVISION TECNICA | ELABORCION DE VISTO BUENO AMBIENTAL | AVANCES EN LA TABLA DE RESULTADOS | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| PREVENCION DE CONTINGENCIA | PREVENIR CONTINGENCIA ATMOSFERICA | EVITAR EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA | AVANCES EN LAS SESIONES PROGRAMADAS |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS | DAR ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL DIA A DIA | CUMPLIR CON LOS CIUDADANOS | AVANCES EN LA TABLA DE RESULTADOS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |