## MAYO 2020
LISTADO DE OBRAS MAYO 2020
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE A DICIEMBRE 2019 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL DE SAN JOSE DEL QUINCE ENTRE CARRETERA A CHAPALA A LA CALLE DEL KINDER EN LA DELEGACIÓN SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL DE SAN JOSE DEL QUINCE ENTRE EN LA DELEGACIÓN SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/008/2020 RP | 13 DE MAYO 2020 | BIENES Y POEK SERVICIOS S.A. DE C.V. | BPS-130108-608 | C. JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 14 DE MAYO 2020 | 02 DE JUNIO 2020 | DEL 14 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2020 | 1899945.07 | 1899945.07 | 100% | OBRA TERMINDA | 700 MTS. | 2714.2 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO