## MAYO 2020
LISTADO DE OBRAS MAYO 2020
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE A DICIEMBRE 2019 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ANDADOR REVOLUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CERRADA, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE ANDADOR REVOLUCION COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/009/2020 RP | 11 DE JUNIO 2020 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 12 DE JUNIO 2020 | 26 DE JUNIO 2020 | DEL 12 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 2020 | 392204.6 | 392204.6 | 100% | OBRA TERMINDA | 250 MTS. | 1568.52 | ADJUDICACION DIRECTA | 150 | HABITANTES DE LA COLONIA POTRERO NUEVO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
2 | COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA POR EL SISTEMA DE RIEGOS EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CARRETERA A CHAPALA, EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | EN AV. LAS TORRES ENTRE , EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | DGOPDU/012/2020 R33 | 04 DE JUNIO 2020 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 15 DE JUNIO 2020 | 10 DE JULIO 2020 | DEL 15 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2020 | 1364800.54 |  | 50% | OBRA EN PROCESO | 3,820 MTS. | 357.27 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
3 | COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA POR EL SISTEMA DE RIEGOS EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | EN AV. LAS TORRES ENTRE , EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | DGOPDU/013/2020/R33 | 10 DE JUNIO 2020 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | OSCAR PEREZ SOTO | 22 DE JUNIO 2020 | 17 DE JULIO 2020 | DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2020 | 1962422.22 |  | 15% | OBRA EN PROCESO | 5,906 MTS. | 332.27 | ADJUDICACION DIRECTA | 3000 | HABITANTES DE LA LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA