## BASE
LISTADO DE OBRA RAMO 33 AL MES DE JUNIO 2020
No. | NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | COMUNIDAD/ POBLACION DESTINATARIA | TIPO CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | PERIODO DE OBRA | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | BENEFICIARIOS | RESIDENTE
1 | DGOPDU/012/2020 R33 | COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA POR EL SISTEMA DE RIEGOS EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CARRETERA A CHAPALA, EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | EN AV. LAS TORRES ENTRE , EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 04 DE JUNIO 2020 | 3,820 MTS. | 1364800.54 |  | DEL 15 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2020 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN120227 2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 50% | OBRA EN PROCESO | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
2 | DGOPDU/013/2020/R33 | COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA POR EL SISTEMA DE RIEGOS EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | EN AV. LAS TORRES ENTRE , EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 10 DE JUNIO 2020 | 5,906 MTS. | 1962422.22 |  | DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2020 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | OSCAR PEREZ SOTO | 15% | OBRA EN PROCESO | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA