## OCTUBRE 2020
LISTADO DE OBRA AL MES DE OCTUBRE 2020
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | PERIODO DE OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISISCO | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE BATALLA DE BACHIMBA ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CERRADA; Y EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y BATALLA DE BACHIMBA EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE BATALLA DE BACHIMBA Y EN CALLE EJERCITO DEL SUR CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/001/2020 R33 | 14 DE FEBRERO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020 | 1120655.18 | 1120655.18 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINDA | 346 ML. | 1000 | ARQ. GEMA MACIEL GUERRERO
2 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL RUBEN MARTINEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL RUBEN MARTINEZ EN DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/001/2020 RP | 20 DE FEBRERO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 25 E FEBRERO AL 21 DE MARZO 2020 | 2008800.6 | 2008800.6 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 100% | OBRA TERMINDA | 1,020 MTS. | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
3 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL SAN LORENZO EN DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/002/2020 RP | 25 DE FEBRERO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 28 DE MARZO 2020 | 2010201.4 | 2010201.4 | BIENES Y POEK SERVICIOS S.A. DE C.V. | BPS-130108-608 | C. JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINDA | 1,020 MTS. | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL JUSTO SIERRA EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/003/2020 RP | 25 DE FEBRERO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 28 DE MARZO 2020 | 2009100.1 | 2009100.1 | VLERKE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | VCO-160627-SA0 | JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINDA | 1,180 MTS. | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
5 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ISLA PALMA ENTRE CALLE CALLE PRIVADA BELEN Y CARRETERA A EL VERDE, COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE ISLA PALMACOLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/007/2020 RP | 30 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 20 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2020 | 1259905.88 | 1259905.88 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-1110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 1,000 MTS2 | 1200 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
6 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN NORTE ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y PRIVADA REVOLUCIÓN, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE REVOLUCIÓN NORTE , EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/002/2020 R33 | 26 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 13 AL 30 DE ABRIL 2020 | 944025.5 | 1364800.54 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINDA | 243 MTS. | 140 | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
7 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN ONOFRE Y CALLE SAN JORGE, EN LA COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/003/2020 R33 | 26 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 13 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2020 | 1101396.43 | 1962422.22 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 100% | OBRA TERMINDA | 128MTS. | 120 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
8 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FELIPE ANGELES, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/004/2020/R33 | 26 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2020 | 1997567.8 | 1997567.8 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINDA | 1,216 MTS2 | 1000 | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
9 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN ONOFRE Y CALLE SAN MARCELINO, EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE VENUSTIANO CARRANZA , EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/005/2020/R33 | 26 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2020 | 1206050.66 | 1206050.66 | VLERKE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | VCO-160627-SA0 | JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINDA | 730 MTS2 | 1000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
10 | REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE JAVIER MINA, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE HIDALGOS, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/006/2020/R33 | 26 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2020 | 1258888.88 | 1258888.88 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 100% | OBRA TERMINDA | 945 MTS2 | 2500 | ARQ. GEMA MACIEL GUERRERO
11 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA REVOLUCION, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE , EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/007/2020/R33 | 30 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 27 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2020 | 1997855.25 | 1997855.25 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINDA | 1,216 MTS2 | 1000 | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
12 | REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PABLO VALDEZ, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO,MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/008/2020/R33 | 30 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 27 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2020 | 1998586.52 | 1998586.52 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-1110406-BE2 | OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINDA | 1,813 MTS2 | 2500 | ARQ. GEMA MACIEL GUERRERO
13 | EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA INFRAESTRUCTURA, EN LA CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA REVOLUCION, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE REVOLUCION NORTE , EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/009/2020/R33 | 30 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 | 1497878.94 | 1497878.94 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 100% | OBRA TERMINDA | 952 MTS2 | 200 | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
14 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN MARCELINO Y CALLE SAN JORGE, EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE VENUSTIANO CARRANZA , EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/010/2020/R33 | 30 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 | 1154850.26 | 1154850.26 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 100% | OBRA TERMINDA | 760 MTS2 | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
15 | REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE PABLO VALDEZ Y CARRETERA A EL VERDE, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/011/2020/R33 | 30 DE MARZO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 | 1614505.5 | 1614505.5 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 100% | OBRA TERMINDA | 1,821 MTS2 | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
16 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL DE SAN JOSE DEL QUINCE ENTRE CARRETERA A CHAPALA A LA CALLE DEL KINDER EN LA DELEGACIÓN SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL DE SAN JOSE DEL QUINCE ENTRE EN LA DELEGACIÓN SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/008/2020 RP | 13 DE MAYO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 14 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2020 | 1899945.07 | 1899945.07 | BIENES Y POEK SERVICIOS S.A. DE C.V. | BPS-130108-608 | C. JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINDA | 700 MTS. | 2500 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
17 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ANDADOR REVOLUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CERRADA, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE ANDADOR REVOLUCION COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/009/2020 RP | 11 DE JUNIO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 12 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 2020 | 392204.6 | 392204.6 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 100% | OBRA TERMINDA | 250 MTS. | 150 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
18 | COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA POR EL SISTEMA DE RIEGOS EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CARRETERA A CHAPALA, EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | EN AV. LAS TORRES ENTRE , EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | DGOPDU/012/2020 R33 | 04 DE JUNIO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 15 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2020 | 1364800.54 | 1364800.54 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN120227 2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 3,820 MTS. | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
19 | COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA POR EL SISTEMA DE RIEGOS EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | EN AV. LAS TORRES ENTRE , EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | DGOPDU/013/2020/R33 | 10 DE JUNIO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2020 | 1962422.22 | 1962422.22 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 5,906 MTS. | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
20 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ISLA PALMA ENTRE CALLE SAN JACINTO Y CALLE ISLA DEL ANGEL, COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE ISLA PALMA , COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/014/2020/R33 | 01 DE JULIO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020 | 1548750.56 | 1548750.56 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 100% | OBRA TERMINADA | 1,406 MTS2 | 1200 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
21 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE BATALLONES ROJOS Y CAMINO A JUANACATLAN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE PLAN DE SAN LUIS , CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/015/2020/R33 | 01 DE JULIO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020 | 1732450.2 | 1732450.2 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 100% | OBRA TERMINADA | 1,412 MTS2 | 600 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
22 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ISLA PALMA ENTRE CALLE ISLA DEL ANGEL Y CALLE PRIVADA BELEN, COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE ISLA PALMA COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/016/2020/R33 | 01 DE JULIO 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020 | 1748505.5 | 1748505.5 | BIENES Y POEK SERVICIOS S.A. DE C.V. | BPS-130108-608 | C. JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINADA | 1,180 MTS2 | 1200 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
23 | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES Y REHABILITACION DE CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CALLE KINDER HASTA LA PRESA DEL AHOGADO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CALLE KINDER HASTA LA PRESA DEL AHOGADO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-010-2020-RP | 01 DE SEPTIEMBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | 2014753.49 | 2014753.49 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 820 MTS. | 5000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
24 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE HACIENDA, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE HACIENDA, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-011-2020-RP | 01 DE SEPTIEMBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020 | 1540189.48 | 1540189.48 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 225 MTS. | 100 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
25 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED SANITARIA EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE EN CONDOMINIO PAROTA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE TABACHIN; Y EN CALLE TABACHIN ENTRE CALLE CONDOMINIO PAROTA Y CALLE ALVARO OBREGON; Y EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE TABACHIN Y CALLE GIGANTES EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA VILLAS DE GUADALUPE EN CONDOMINIO PAROTA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE TABACHIN; Y EN CALLE TABACHIN ENTRE CALLE CONDOMINIO PAROTA Y CALLE ALVARO OBREGON; Y EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE TABACHIN Y CALLE GIGANTES EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-012-2020-RP | 01 DE SEPTIEMBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2013478 | 2013478 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | 300 MTS. | 600 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
26 | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES Y REHABILITACION DE CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CARRETERA A CHAPALA HASTA LA CALLE KINDER , DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CARRETERA A CHAPALA HASTA LA CALLE KINDER , DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-013-2020-RP | 07 DE SEPTIEMBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | 2013359.28 | 2013359.28 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO-050919-754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 100% | OBRA TERMINADA | 785 MTS. | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
27 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED SANITARIA EN EL FRACCIONAMIENTO CAMPO BELLO EN LA CALLE KIRI ENTRE CALLE MAPLE Y CALLE FLORES MAGON,EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | FRACCIONAMIENTO CAMPO BELLO EN LA CALLE KIRI ENTRE CALLE MAPLE Y CALLE FLORES MAGON,EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-014-2020-RP | 08 DE SEPTIEMBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2013984.36 | 2013984.36 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 300 MTS. | 600 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
28 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE Y CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE Y CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | DGOPDU-015-2020-RP | 08 DE SEPTIEMBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020 | 1496862.2 | 1496862.2 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
29 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED SANITARIA EN EL FRACCIONAMIENTO CIMA SERENA EN LA AV. CAMPO BELLO ENTRE CALLE CIMA SERENA Y CALLE MAPLE; Y EN CALLE MAPLE ENTRE AV. CAMPO BELLO Y CALLE KIRI EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | AV. CAMPO BELLO ENTRE CALLE CIMA SERENA Y CALLE MAPLE; Y EN CALLE MAPLE ENTRE AV. CAMPO BELLO Y CALLE KIRI EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-016-2020-RP | 10 DE SEPTIEMBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2014782.1 | 2014782.1 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINADA | 300 MTS. | 600 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
30 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED SANITARIA EN SAN JOSE DEL CASTILLO EN CALLE GIGANTES ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE HIDALGO; Y EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GIGANTES Y CARRETERA AL VERDE; Y EN CARRETERA A EL VERDE ENTRE HIDALGO Y CONEXIÓN A COLECTOR CEA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | GIGANTES ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE HIDALGO; Y EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GIGANTES Y CARRETERA AL VERDE; Y EN CARRETERA A EL VERDE ENTRE HIDALGO Y CONEXIÓN A COLECTOR CEA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-017-2020-RP | 15 DE SEPTIEMBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2014588.23 | 2014588.23 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 100% | OBRA TERMINADA | 300 MTS. | 600 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
31 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE HACIENDA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE HACIENDA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-018-2020-RP | 15 DE SEPTIEMBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2014678.94 | 2014678.94 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | 1,350 MTS2. | 300 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
32 | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES Y RETIRO DE MATERIAL EN EL CANAL RUBÉN MARTÍNEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL RUBÉN MARTÍNEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/019/2020 RP | 02 DE OCTUBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2008825.5 | 2008825.5 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 100% | OBRA TERMINADA | 1,020 MTS. | 1500 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
33 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "CARRETERA TIPO A-4" LA CALERA-EL SALTO. ETAPA SÚPER ESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO | CARRETERA TIPO A-4" LA CALERA-EL SALTO. ETAPA SÚPER ESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO | DGOPDU/020/2020 RP | 08 DE OCTUBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 12 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2008580.2 | 2008580.2 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ING. JAIME CARRERAS CORONA
34 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/021/2020 RP | 02 DE OCTUBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2012970.58 | 2012970.58 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 1,020 MTS. | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
35 | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES, RETIRO DE MATERIAL Y REHABILITACIÓN DE CAMINO JUNTO AL CAUCE EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CAMINO JUNTO AL CAUCE EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/022/2020 RP | 08 DE OCTUBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 12 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2005426.3 | 2005426.3 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO-050919-754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 100% | OBRA TERMINADA | 1,180 MTS. | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
36 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE VICENTE SUAREZ, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE VICENTE SUAREZ, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/017/2020/R33 | 01 DE OCTUBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | 1829432.2 | 1829432.2 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | 504 MTS. | 200 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
37 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE REVOLUCION NORTE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE REVOLUCION NORTE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/018/2020/R33 | 02 DE OCTUBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | 1774687.42 | 1774687.42 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 512 MTS. | 250 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
38 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE REVOLUCION NORTE Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE REVOLUCION NORTE Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/019/2020/R33 | 06 DE OCTUBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | 1978982.84 | 1978982.84 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINADA | 512 MTS. | 250 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
39 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/020/2020/R33 | 07 DE OCTUBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 12 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | 999874.94 |  | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 85% | OBRA PROCESO | 320 MTS. | 250 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
40 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JALISCO, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JALISCO, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/021/2020/R33 | 09 DE OCTUBRE 2020 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 12 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | 1119458.38 |  | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 85% | OBRA PROCESO | 320 MTS. | 250 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO