## BASE
LISTADO DE OBRA RAMO 33 AL MES DE OCTUBRE 2020
No. | NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | COMUNIDAD/ POBLACION DESTINATARIA | TIPO CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | PERIODO DE OBRA | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | BENEFICIARIOS | RESIDENTE
1 | DGOPDU/017/2020/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE VICENTE SUAREZ, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE VICENTE SUAREZ, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 01 DE OCTUBRE 2020 | 504 MTS. | 1829432.2 | 1829432.2 | DEL 05 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | 200 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
2 | DGOPDU/018/2020/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE REVOLUCION NORTE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE REVOLUCION NORTE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 02 DE OCTUBRE 2020 | 512 MTS. | 1774687.42 | 1774687.42 | DEL 05 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 250 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
3 | DGOPDU/019/2020/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE REVOLUCION NORTE Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE REVOLUCION NORTE Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 06 DE OCTUBRE 2020 | 512 MTS. | 1978982.84 | 1978982.84 | DEL 05 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINADA | 250 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
4 | DGOPDU/020/2020/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 07 DE OCTUBRE 2020 | 320 MTS. | 999874.94 |  | DEL 12 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 85% | OBRA PROCESO | 250 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
5 | DGOPDU/021/2020/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JALISCO, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JALISCO, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 09 DE OCTUBRE 2020 | 320 MTS. | 1119458.38 |  | DEL 12 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 85% | OBRA PROCESO | 250 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO