## OCTUBRE 2020
LISTADO DE OBRAS OCTUBRE 2020
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE A OCTUBRE 2020 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES Y REHABILITACION DE CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CALLE KINDER HASTA LA PRESA DEL AHOGADO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CALLE KINDER HASTA LA PRESA DEL AHOGADO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-010-2020-RP | 01 DE SEPTIEMBRE 2020 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 03 DE SEPTIEMBRE 2020 | 23 DE SEPTIEMBRE 2020 | DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | 2014753.49 | 2014753.49 | 100% | OBRA TERMINADA | 820 MTS. | 2457.01 | ADJUDICACION DIRECTA | 5000 | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
2 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE HACIENDA, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE HACIENDA, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-011-2020-RP | 01 DE SEPTIEMBRE 2020 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 07 DE SEPTIEMBRE 2020 | 02 DE OCTUBRE DE 2020 | DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020 | 1540189.48 | 1540189.48 | 100% | OBRA TERMINADA | 225 MTS. | 6845.28 | ADJUDICACION DIRECTA | 100 | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED SANITARIA EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE EN CONDOMINIO PAROTA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE TABACHIN; Y EN CALLE TABACHIN ENTRE CALLE CONDOMINIO PAROTA Y CALLE ALVARO OBREGON; Y EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE TABACHIN Y CALLE GIGANTES EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA VILLAS DE GUADALUPE EN CONDOMINIO PAROTA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE TABACHIN; Y EN CALLE TABACHIN ENTRE CALLE CONDOMINIO PAROTA Y CALLE ALVARO OBREGON; Y EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE TABACHIN Y CALLE GIGANTES EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-012-2020-RP | 01 DE SEPTIEMBRE 2020 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 07 DE SEPTIEMBRE 2020 | 02 DE OCTUBRE 2020 | DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2013478 | 2013478 | 100% | OBRA TERMINADA | 300 MTS. | 6711.59 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | HABITANTES DE LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
4 | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES Y REHABILITACION DE CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CARRETERA A CHAPALA HASTA LA CALLE KINDER , DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CARRETERA A CHAPALA HASTA LA CALLE KINDER , DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-013-2020-RP | 07 DE SEPTIEMBRE 2020 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO-050919-754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 09 DE SEPTIEMBRE 2020 | 30 DE SEPTIEMBRE 2020 | DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | 2013359.28 | 2013359.28 | 100% | OBRA TERMINADA | 785 MTS. | 2564.78 | ADJUDICACION DIRECTA | 3000 | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED SANITARIA EN EL FRACCIONAMIENTO CAMPO BELLO EN LA CALLE KIRI ENTRE CALLE MAPLE Y CALLE FLORES MAGON,EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | FRACCIONAMIENTO CAMPO BELLO EN LA CALLE KIRI ENTRE CALLE MAPLE Y CALLE FLORES MAGON,EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-014-2020-RP | 08 DE SEPTIEMBRE 2020 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 14 DE SEPTIEMBRE 2020 | 09 DE OCTUBRE 2020 | DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2013984.36 | 2013984.36 | 100% | OBRA TERMINADA | 300 MTS. | 6713.28 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | HABITANTES DE LA COLONIA CAMPO BELLO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
6 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE Y CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE Y CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | DGOPDU-015-2020-RP | 08 DE SEPTIEMBRE 2020 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 14 DE SEPTIEMBRE 2020 | 09 DE OCTUBRE 2020 | DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020 | 1496862.2 | 1496862.2 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
7 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED SANITARIA EN EL FRACCIONAMIENTO CIMA SERENA EN LA AV. CAMPO BELLO ENTRE CALLE CIMA SERENA Y CALLE MAPLE; Y EN CALLE MAPLE ENTRE AV. CAMPO BELLO Y CALLE KIRI EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | AV. CAMPO BELLO ENTRE CALLE CIMA SERENA Y CALLE MAPLE; Y EN CALLE MAPLE ENTRE AV. CAMPO BELLO Y CALLE KIRI EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-016-2020-RP | 10 DE SEPTIEMBRE 2020 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 21 DE SEPTIEMBRE 2020 | 16 DE OCTUBRE 2020 | DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2014782.1 | 2014782.1 | 100% | OBRA TERMINADA | 300 MTS. | 6715.94 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | HABITANTES DEL FRACCIONAMIENTO CIMA SERENA | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
8 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED SANITARIA EN SAN JOSE DEL CASTILLO EN CALLE GIGANTES ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE HIDALGO; Y EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GIGANTES Y CARRETERA AL VERDE; Y EN CARRETERA A EL VERDE ENTRE HIDALGO Y CONEXIÓN A COLECTOR CEA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | GIGANTES ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE HIDALGO; Y EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GIGANTES Y CARRETERA AL VERDE; Y EN CARRETERA A EL VERDE ENTRE HIDALGO Y CONEXIÓN A COLECTOR CEA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-017-2020-RP | 15 DE SEPTIEMBRE 2020 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 21 DE SEPTIEMBRE 2020 | 16 DE OCTUBRE 2020 | DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2014588.23 | 2014588.23 | 100% | OBRA TERMINADA | 300 MTS. | 6715.29 | ADJUDICACION DIRECTA | 600 | HABITANTES SAN JOSE DEL CASTILLO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
9 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE HACIENDA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE HACIENDA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-018-2020-RP | 15 DE SEPTIEMBRE 2020 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 21 DE SEPTIEMBRE 2020 | 16 DE OCTUBRE 2020 | DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2014678.94 | 2014678.94 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,350 MTS2. | 1492.35 | ADJUDICACION DIRECTA | 300 | HABITANTES SAN JOSE DEL CASTILLO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
10 | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES Y RETIRO DE MATERIAL EN EL CANAL RUBÉN MARTÍNEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL RUBÉN MARTÍNEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/019/2020 RP | 02 DE OCTUBRE 2020 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 05 DE OCTUBRE 2020 | 24 DE OCTUBRE 2020 | DEL 05 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2008825.5 | 2008825.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,020 MTS. | 1969.43 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
11 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "CARRETERA TIPO A-4" LA CALERA-EL SALTO. ETAPA SÚPER ESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO | CARRETERA TIPO A-4" LA CALERA-EL SALTO. ETAPA SÚPER ESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO | DGOPDU/020/2020 RP | 08 DE OCTUBRE 2020 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 12 DE OCTUBRE 2020 | 30 DE OCTUBRE 2020 | DEL 12 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2008580.2 | 2008580.2 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
12 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/021/2020 RP | 02 DE OCTUBRE 2020 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 05 DE COTUBRE 2020 | 30 DE OCTUBRE 2020 | DEL 05 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2012970.58 | 2012970.58 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,020 MTS. | 1973.5 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
13 | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES, RETIRO DE MATERIAL Y REHABILITACIÓN DE CAMINO JUNTO AL CAUCE EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CAMINO JUNTO AL CAUCE EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/022/2020 RP | 08 DE OCTUBRE 2020 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO-050919-754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 12 DE OCTUBRE 2020 | 30 DE OCTUBRE 2020 | DEL 12 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | 2005426.3 | 2005426.3 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,180 MTS. | 1699.51 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTAS | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
14 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE VICENTE SUAREZ, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE VICENTE SUAREZ, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/017/2020/R33 | 01 DE OCTUBRE 2020 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 05 DE OCTUBRE 2020 | 30 DE OCTUBRE 2020 | DEL 05 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | 1829432.2 | 1829432.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 504 MTS. | 3629.82 | ADJUDICACION DIRECTA | 200 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
15 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE REVOLUCION NORTE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE REVOLUCION NORTE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/018/2020/R33 | 02 DE OCTUBRE 2020 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 05 DE OCTUBRE 2020 | 30 DE OCTUBRE 2020 | DEL 05 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | 1774687.42 | 1774687.42 | 100% | OBRA TERMINADA | 512 MTS. | 3466.18 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
16 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE REVOLUCION NORTE Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE REVOLUCION NORTE Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/019/2020/R33 | 06 DE OCTUBRE 2020 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 05 DE OCTUBRE 2020 | 30 DE OCTUBRE 2020 | DEL 05 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | 1978982.84 | 1978982.84 | 100% | OBRA TERMINADA | 512 MTS. | 3865.2 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
17 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/020/2020/R33 | 07 DE OCTUBRE 2020 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 12 DE OCTUBRE 2020 | 06 DE NOVIEMBRE 2020 | DEL 12 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | 999874.94 |  | 85% | OBRA PROCESO | 320 MTS. | 3124.6 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
18 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JALISCO, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JALISCO, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/021/2020/R33 | 09 DE OCTUBRE 2020 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 12 DE OCTUBRE 2020 | 06 DE NOVIEMBRE 2020 | DEL 12 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | 1119458.38 |  | 85% | OBRA PROCESO | 320 MTS. | 3498.3 | ADJUDICACION DIRECTA | 250 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO