## BASE
LISTADO DE OBRA AL MES DE NOVIEMBRE 2020
No. | NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | TIPO DE OBRA | FECHA DE CONTRATO | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | PERIODO DE OBRA | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | DGOPDU/001/2020 R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE BATALLA DE BACHIMBA ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CERRADA; Y EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y BATALLA DE BACHIMBA EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE BATALLA DE BACHIMBA Y EN CALLE EJERCITO DEL SUR CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 14 DE FEBRERO 2020 | 346 ML. | 1120655.18 | 1120655.18 | DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINDA | 1000 | ARQ. GEMA MACIEL GUERRERO
2 | DGOPDU/001/2020 RP | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL RUBEN MARTINEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL RUBEN MARTINEZ EN DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 20 DE FEBRERO 2020 | 1,020 MTS. | 2008800.6 | 2008800.6 | DEL 25 E FEBRERO AL 21 DE MARZO 2020 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 100% | OBRA TERMINDA | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
3 | DGOPDU/002/2020 RP | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL SAN LORENZO EN DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 25 DE FEBRERO 2020 | 1,020 MTS. | 2010201.4 | 2010201.4 | DEL 03 AL 28 DE MARZO 2020 | BIENES Y POEK SERVICIOS S.A. DE C.V. | BPS-130108-608 | C. JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINDA | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | DGOPDU/003/2020 RP | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL JUSTO SIERRA EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 25 DE FEBRERO 2020 | 1,180 MTS. | 2009100.1 | 2009100.1 | DEL 03 AL 28 DE MARZO 2020 | VLERKE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | VCO-160627-SA0 | JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINDA | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
5 | DGOPDU/007/2020 RP | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ISLA PALMA ENTRE CALLE CALLE PRIVADA BELEN Y CARRETERA A EL VERDE, COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE ISLA PALMACOLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 30 DE MARZO 2020 | 1,000 MTS2 | 1259905.88 | 1259905.88 | DEL 20 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2020 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-1110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 1200 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
6 | DGOPDU/002/2020 R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN NORTE ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y PRIVADA REVOLUCIÓN, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE REVOLUCIÓN NORTE , EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 26 DE MARZO 2020 | 243 MTS. | 944025.5 | 1364800.54 | DEL 13 AL 30 DE ABRIL 2020 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINDA | 140 | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
7 | DGOPDU/003/2020 R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN ONOFRE Y CALLE SAN JORGE, EN LA COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 26 DE MARZO 2020 | 128MTS. | 1101396.43 | 1962422.22 | DEL 13 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2020 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 100% | OBRA TERMINDA | 120 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
8 | DGOPDU/004/2020/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FELIPE ANGELES, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 26 DE MARZO 2020 | 1,216 MTS2 | 1997567.8 | 1997567.8 | DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2020 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINDA | 1000 | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
9 | DGOPDU/005/2020/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN ONOFRE Y CALLE SAN MARCELINO, EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE VENUSTIANO CARRANZA , EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 26 DE MARZO 2020 | 730 MTS2 | 1206050.66 | 1206050.66 | DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2020 | VLERKE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | VCO-160627-SA0 | JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINDA | 1000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
10 | DGOPDU/006/2020/R33 | REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE JAVIER MINA, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE HIDALGOS, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 26 DE MARZO 2020 | 945 MTS2 | 1258888.88 | 1258888.88 | DEL 20 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2020 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 100% | OBRA TERMINDA | 2500 | ARQ. GEMA MACIEL GUERRERO
11 | DGOPDU/007/2020/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA REVOLUCION, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE , EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 30 DE MARZO 2020 | 1,216 MTS2 | 1997855.25 | 1997855.25 | DEL 27 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2020 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINDA | 1000 | ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ
12 | DGOPDU/008/2020/R33 | REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE PABLO VALDEZ, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO,MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 30 DE MARZO 2020 | 1,813 MTS2 | 1998586.52 | 1998586.52 | DEL 27 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2020 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-1110406-BE2 | OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINDA | 2500 | ARQ. GEMA MACIEL GUERRERO
13 | DGOPDU/009/2020/R33 | EJECUCION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA INFRAESTRUCTURA, EN LA CALLE REVOLUCION NORTE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA REVOLUCION, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE REVOLUCION NORTE , EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 30 DE MARZO 2020 | 952 MTS2 | 1497878.94 | 1497878.94 | DEL 04 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 100% | OBRA TERMINDA | 200 | ARQ. MAYRA ALEJANDRA GUADALUPE MOJICA MENDEZ
14 | DGOPDU/010/2020/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SAN MARCELINO Y CALLE SAN JORGE, EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE VENUSTIANO CARRANZA , EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 30 DE MARZO 2020 | 760 MTS2 | 1154850.26 | 1154850.26 | DEL 04 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 100% | OBRA TERMINDA | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
15 | DGOPDU/011/2020/R33 | REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE PABLO VALDEZ Y CARRETERA A EL VERDE, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE HIDALGO, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 30 DE MARZO 2020 | 1,821 MTS2 | 1614505.5 | 1614505.5 | DEL 04 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2020 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 100% | OBRA TERMINDA | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
16 | DGOPDU/008/2020 RP | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL DE SAN JOSE DEL QUINCE ENTRE CARRETERA A CHAPALA A LA CALLE DEL KINDER EN LA DELEGACIÓN SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL DE SAN JOSE DEL QUINCE ENTRE EN LA DELEGACIÓN SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 13 DE MAYO 2020 | 700 MTS. | 1899945.07 | 1899945.07 | DEL 14 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2020 | BIENES Y POEK SERVICIOS S.A. DE C.V. | BPS-130108-608 | C. JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINDA | 2500 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
17 | DGOPDU/009/2020 RP | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ANDADOR REVOLUCION ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CERRADA, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE ANDADOR REVOLUCION COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 11 DE JUNIO 2020 | 250 MTS. | 392204.6 | 392204.6 | DEL 12 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 2020 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 100% | OBRA TERMINDA | 150 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
18 | DGOPDU/012/2020 R33 | COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA POR EL SISTEMA DE RIEGOS EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CARRETERA A CHAPALA, EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | EN AV. LAS TORRES ENTRE , EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 04 DE JUNIO 2020 | 3,820 MTS. | 1364800.54 | 1364800.54 | DEL 15 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2020 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN120227 2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
19 | DGOPDU/013/2020/R33 | COLOCACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA POR EL SISTEMA DE RIEGOS EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | EN AV. LAS TORRES ENTRE , EN LA DELEGACIÓN LAS PINTAS, MUNICIPIO DEL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 10 DE JUNIO 2020 | 5,906 MTS. | 1962422.22 | 1962422.22 | DEL 22 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2020 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
20 | DGOPDU/014/2020/R33 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ISLA PALMA ENTRE CALLE SAN JACINTO Y CALLE ISLA DEL ANGEL, COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE ISLA PALMA , COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 01 DE JULIO 2020 | 1,406 MTS2 | 1548750.56 | 1548750.56 | DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 100% | OBRA TERMINADA | 1200 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
21 | DGOPDU/015/2020/R33 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE CALLE BATALLONES ROJOS Y CAMINO A JUANACATLAN, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE PLAN DE SAN LUIS , CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 01 DE JULIO 2020 | 1,412 MTS2 | 1732450.2 | 1732450.2 | DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 100% | OBRA TERMINADA | 600 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
22 | DGOPDU/016/2020/R33 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE ISLA PALMA ENTRE CALLE ISLA DEL ANGEL Y CALLE PRIVADA BELEN, COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE ISLA PALMA COLONIA LA ERMITA, DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 01 DE JULIO 2020 | 1,180 MTS2 | 1748505.5 | 1748505.5 | DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020 | BIENES Y POEK SERVICIOS S.A. DE C.V. | BPS-130108-608 | C. JOSE DE JESUS OLIVERA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINADA | 1200 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
23 | DGOPDU-010-2020-RP | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES Y REHABILITACION DE CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CALLE KINDER HASTA LA PRESA DEL AHOGADO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CALLE KINDER HASTA LA PRESA DEL AHOGADO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 01 DE SEPTIEMBRE 2020 | 820 MTS. | 2014753.49 | 2014753.49 | DEL 03 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 5000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
24 | DGOPDU-011-2020-RP | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE HACIENDA, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE HACIENDA, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 01 DE SEPTIEMBRE 2020 | 225 MTS. | 1540189.48 | 1540189.48 | DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 100 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
25 | DGOPDU-012-2020-RP | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED SANITARIA EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE EN CONDOMINIO PAROTA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE TABACHIN; Y EN CALLE TABACHIN ENTRE CALLE CONDOMINIO PAROTA Y CALLE ALVARO OBREGON; Y EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE TABACHIN Y CALLE GIGANTES EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA VILLAS DE GUADALUPE EN CONDOMINIO PAROTA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE TABACHIN; Y EN CALLE TABACHIN ENTRE CALLE CONDOMINIO PAROTA Y CALLE ALVARO OBREGON; Y EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE TABACHIN Y CALLE GIGANTES EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 01 DE SEPTIEMBRE 2020 | 300 MTS. | 2013478 | 2013478 | DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | 600 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
26 | DGOPDU-013-2020-RP | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES Y REHABILITACION DE CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CARRETERA A CHAPALA HASTA LA CALLE KINDER , DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CARRETERA A CHAPALA HASTA LA CALLE KINDER , DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 07 DE SEPTIEMBRE 2020 | 785 MTS. | 2013359.28 | 2013359.28 | DEL 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO-050919-754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 100% | OBRA TERMINADA | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
27 | DGOPDU-014-2020-RP | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED SANITARIA EN EL FRACCIONAMIENTO CAMPO BELLO EN LA CALLE KIRI ENTRE CALLE MAPLE Y CALLE FLORES MAGON,EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | FRACCIONAMIENTO CAMPO BELLO EN LA CALLE KIRI ENTRE CALLE MAPLE Y CALLE FLORES MAGON,EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 08 DE SEPTIEMBRE 2020 | 300 MTS. | 2013984.36 | 2013984.36 | DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 600 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
28 | DGOPDU-015-2020-RP | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE Y CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE Y CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 08 DE SEPTIEMBRE 2020 | N/A | 1496862.2 | 1496862.2 | DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
29 | DGOPDU-016-2020-RP | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED SANITARIA EN EL FRACCIONAMIENTO CIMA SERENA EN LA AV. CAMPO BELLO ENTRE CALLE CIMA SERENA Y CALLE MAPLE; Y EN CALLE MAPLE ENTRE AV. CAMPO BELLO Y CALLE KIRI EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | AV. CAMPO BELLO ENTRE CALLE CIMA SERENA Y CALLE MAPLE; Y EN CALLE MAPLE ENTRE AV. CAMPO BELLO Y CALLE KIRI EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 10 DE SEPTIEMBRE 2020 | 300 MTS. | 2014782.1 | 2014782.1 | DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINADA | 600 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
30 | DGOPDU-017-2020-RP | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE RED SANITARIA EN SAN JOSE DEL CASTILLO EN CALLE GIGANTES ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE HIDALGO; Y EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GIGANTES Y CARRETERA AL VERDE; Y EN CARRETERA A EL VERDE ENTRE HIDALGO Y CONEXIÓN A COLECTOR CEA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | GIGANTES ENTRE ALVARO OBREGON Y CALLE HIDALGO; Y EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GIGANTES Y CARRETERA AL VERDE; Y EN CARRETERA A EL VERDE ENTRE HIDALGO Y CONEXIÓN A COLECTOR CEA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 15 DE SEPTIEMBRE 2020 | 300 MTS. | 2014588.23 | 2014588.23 | DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 100% | OBRA TERMINADA | 600 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
31 | DGOPDU-018-2020-RP | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE HACIENDA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CALLE HACIENDA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CERRADA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 15 DE SEPTIEMBRE 2020 | 1,350 MTS2. | 2014678.94 | 2014678.94 | DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | 300 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
32 | DGOPDU/019/2020 RP | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES Y RETIRO DE MATERIAL EN EL CANAL RUBÉN MARTÍNEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL RUBÉN MARTÍNEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 02 DE OCTUBRE 2020 | 1,020 MTS. | 2008825.5 | 2008825.5 | DEL 05 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020 | ZANMOPI CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | ZCO-170706-7T0 | C. GLORIA GARCÍA SAAVEDRA | 100% | OBRA TERMINADA | 1500 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
33 | DGOPDU/020/2020 RP | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO "CARRETERA TIPO A-4" LA CALERA-EL SALTO. ETAPA SÚPER ESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO | CARRETERA TIPO A-4" LA CALERA-EL SALTO. ETAPA SÚPER ESTRUCTURA DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO | ADJUDICACION DIRECTA | 08 DE OCTUBRE 2020 | N/A | 2008580.2 | 2008580.2 | DEL 12 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | INDARRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | ICO-160808-DQ0 | JOSUE JARAMILLO GATORNO | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | ING. JAIME CARRERAS CORONA
34 | DGOPDU/021/2020 RP | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 02 DE OCTUBRE 2020 | 1,020 MTS. | 2012970.58 | 2012970.58 | DEL 05 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2020 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
35 | DGOPDU/022/2020 RP | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES, RETIRO DE MATERIAL Y REHABILITACIÓN DE CAMINO JUNTO AL CAUCE EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CAMINO JUNTO AL CAUCE EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACIÓN LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 08 DE OCTUBRE 2020 | 1,180 MTS. | 2005426.3 | 2005426.3 | DEL 12 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | CRO-050919-754 | ING. JAIME ALBERTO VALENZUELA RIVERA | 100% | OBRA TERMINADA | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
36 | DGOPDU/017/2020/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE VICENTE SUAREZ, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE CAMINO A LAS BOMBAS Y CALLE VICENTE SUAREZ, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 01 DE OCTUBRE 2020 | 504 MTS. | 1829432.2 | 1829432.2 | DEL 05 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | 200 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
37 | DGOPDU/018/2020/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE REVOLUCION NORTE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE REVOLUCION NORTE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 02 DE OCTUBRE 2020 | 512 MTS. | 1774687.42 | 1774687.42 | DEL 05 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 250 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
38 | DGOPDU/019/2020/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE REVOLUCION NORTE Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE REVOLUCION NORTE Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 06 DE OCTUBRE 2020 | 512 MTS. | 1978982.84 | 1978982.84 | DEL 05 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINADA | 250 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
39 | DGOPDU/020/2020/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE PLAN DE AYALA, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 07 DE OCTUBRE 2020 | 320 MTS. | 999874.94 |  | DEL 12 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | OPA-170807-U90 | C. ERIKA GAONA ORTEGA | 100% | OBRA TERMINADA | 250 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
40 | DGOPDU/021/2020/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JALISCO, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE JALISCO, COLONIA POTRERO NUEVO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 09 DE OCTUBRE 2020 | 320 MTS. | 1119458.38 |  | DEL 12 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 100% | OBRA TERMINADA | 250 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO