## FEBRERO 2021
LISTADO DE OBRAS FEBRERO 2021
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE A OCTUBRE 2020 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | REHABILITACION PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/001/2021 RP CS | 15 DE FEBRERO 2021 | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A.DE C.V. | PEV-090401-GN2 | LIC. ERNESTO URREA SALMON | 22 DE FEBRERO 2021 | 10 DE ABRIL 2021 | DEL 22 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL 2021 | 2010200.6 |  | 10% | OBRA EN PROCESO | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 10000 | HABITANTES DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
2 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL RUBEN MARTINEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/001/2021/RP | 02 DE FEBRERO 2021 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 03 DE FEBRERO 2021 | 26 DE FEBRERO 2021 | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 2009750.2 | 2009750.2 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 3000 | HABITANTES LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
3 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/002/2021/RP | 02 DE FEBRERO 2021 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 03 DE FEBRERO 2021 | 26 DE FEBRERO 2021 | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 2009514.2 | 2009514.2 | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 3000 | HABITANTES DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/003/2021/RP | 11 DE FEBRERO 2021 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 15 DE FEBRERO 2021 | 12 DE MARZO 2021 | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 2009200.1 |  | 80% | OBRA EN PROCESO | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 3000 | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
5 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTINTAS DELEGACIONES DE EL SALTO JALISCO | DISTINTAS DELEGACIONES DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/004/2021/RP | 11 DE FEBRERO 2021 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 15 DE FEBRERO 2021 | 12 DE MARZO 2021 | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 2010655.24 |  | 80% | OBRA EN PROCESO | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | N/A | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
6 | REHABILITACION DE CALLES CON MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/005/2021/RP | 17 DE FEEBRERO 2021 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. FRANCISCO JAVIER MORA ALANIS | 22 DE FEBRERO 2021 | 12 DE MARZO 2021 | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 1999990.5 |  | 80% | OBRA EN PROCESO | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 3000 | HABITANTES DE LA COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
7 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICTORIANO HUERTA, EN LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/001/2021 R33 | 02 DE FEBRERO 2021 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 03 DE FEBRERO 2021 | 26 DE FEBRERO 2021 | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 1195000 | 1195000 | 100% | OBRA TERMINADA | 859.93 MT2 | 1389 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
8 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN AV. DE LA AMISTAD ENTRE CARRETERA AL VERDE Y CALLE LOMA LAS ROSAS, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/002/2021 R33 | 02 DE FEBRERO 2021 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 03 DE FEBRERO 2021 | 26 DE FEBRERO 2021 | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 1594400 | 1594400 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,464.41 MT2 | 1089 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
9 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN JOSE, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/003/2021/R33 | 02 DE FEBRERO 2021 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 03 DE FEBRERO 2021 | 26 DE FEBRERO 2021 | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 1490525.3 | 1490525.3 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,334 MT2 | 1117 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
10 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN PRIVADA SANTA RITA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CERRADA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/004/2021/R33 | 02 DE FEBRERO 2021 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 03 DE FEBRERO 2021 | 26 DE FEBRERO 2021 | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 748955.8 | 748955.8 | 100% | OBRA TERMINADA | 690 MT2 |  | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
11 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/005/2021/R33 | 11 DE FEBRERO 2021 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 15 DE FEBRERO 2021 | 12 DE MARZO 2021 | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 1505300.4 |  | 80% | OBRA EN PROCESO | 1,435 MT2 |  | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
12 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN PRIVADA 18 DE MARZO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CERRADA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/006/2021/R33 | 11 DE FEBRERO 2021 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. FRANCISCO JAVIER MORA ALANIS | 15 DE FEBRERO 2021 | 12 DE MARZO 2021 | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 598887.5 |  | 80% | OBRA EN PROCESO | 567 MT2 |  | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO