## BASE
LISTADO DE OBRA RAMO 33 AL MES DE FEBRERO 2021
No. | NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | COMUNIDAD/ POBLACION DESTINATARIA | TIPO CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | PERIODO DE OBRA | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | BENEFICIARIOS | RESIDENTE
1 | DGOPDU/001/2021 R33 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICTORIANO HUERTA, EN LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO | ADJUDICACION DIRECTA | 02 DE FEBRERO 2021 | 859.93 MT2 | 1195000 | 1195000 | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
2 | DGOPDU/002/2021 R33 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN AV. DE LA AMISTAD ENTRE CARRETERA AL VERDE Y CALLE LOMA LAS ROSAS, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL VERDE | ADJUDICACION DIRECTA | 02 DE FEBRERO 2021 | 1,464.41 MT2 | 1594400 | 1594400 | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | DGOPDU/003/2021/R33 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN JOSE, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS | ADJUDICACION DIRECTA | 02 DE FEBRERO 2021 | 1,334 MT2 | 1490525.3 | 1490525.3 | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 100% | OBRA TERMINADA | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
4 | DGOPDU/004/2021/R33 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN PRIVADA SANTA RITA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CERRADA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS | ADJUDICACION DIRECTA | 02 DE FEBRERO 2021 | 690 MT2 | 748955.8 | 748955.8 | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
5 | DGOPDU/005/2021/R33 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS | ADJUDICACION DIRECTA | 11 DE FEBRERO 2021 | 1,435 MT2 | 1505300.4 |  | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 80% | OBRA EN PROCESO | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
6 | DGOPDU/006/2021/R33 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN PRIVADA 18 DE MARZO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CERRADA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS | ADJUDICACION DIRECTA | 11 DE FEBRERO 2021 | 567 MT2 | 598887.5 |  | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. FRANCISCO JAVIER MORA ALANIS | 80% | OBRA EN PROCESO | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO