## BASE
LISTADO DE OBRA RAMO 33 AL MES DE ABRIL 2021
No. | NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | COMUNIDAD/ POBLACION DESTINATARIA | TIPO CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | PERIODO DE OBRA | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | BENEFICIARIOS | RESIDENTE
1 | DGOPDU/007/2021/R33 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AV LAS TORRES ENTRE CALLE SANTA CASILDA Y CONEXIÓN A CISTERNA EN CALLE SAN GABRIEL, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTAS | ADJUDICACION DIRECTA | 5 DE ABIL 2021 | 293 MTS | 1301392.36 |  | DEL 07 AL 30 DE ABRIL 2021 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 80% | OBRA EN PROCESO | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
2 | DGOPDU/008/2021/R33 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA CASILDA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTAS | ADJUDICACION DIRECTA | 5 DE ABIL 2021 | 488 MTS | 1760992.8965 |  | DEL 07 AL 30 DE ABRIL 2021 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN120227 2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 80% | OBRA EN PROCESO | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
3 | DGOPDU/009/2021/R33 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AV LAS TORRES ENTRE CALLE NARDO Y CALLE SANTA RITA, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTAS | ADJUDICACION DIRECTA | 5 DE ABIL 2021 | 596.8 MTS | 2013436.9847 |  | DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR080219931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 60% | OBRA EN PROCESO | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
4 | DGOPDU/010/2021/R33 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ISIDRO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA Y CALLE NARDO, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTAS | ADJUDICACION DIRECTA | 5 DE ABIL 2021 | 355 MTS | 1885652.9515 |  | DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 60% | OBRA EN PROCESO | 10000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | DGOPDU/011/2021/R33 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y CALLE SAN ISIDRO, COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA. MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | HABITANTES DE LA COLONIA LA HUIZACHERA | ADJUDICACION DIRECTA | 5 DE ABIL 2021 | 203 MTS | 1320898.7724 |  | DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 70% | OBRA EN PROCESO | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
6 | DGOPDU/012/2021/R33 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE CHURUBUSCO, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTAS | ADJUDICACION DIRECTA | 5 DE ABIL 2021 | 176 MTS | 979319.5851 |  | DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK190205GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 60% | OBRA EN PROCESO | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO