## MAYO 2021
LISTADO DE OBRA AL MES DE MAYO 2021
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | PERIODO DE OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISISCO | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | REHABILITACION PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/001/2021 RP CS | 15 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 22 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL 2021 | 2010200.6 | 2010200.6 | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A.DE C.V. | PEV-090401-GN2 | LIC. ERNESTO URREA SALMON | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 10000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
2 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL RUBEN MARTINEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/001/2021/RP | 02 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 2009750.2 | 2009750.2 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 3000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
3 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/002/2021/RP | 02 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 2009514.2 | 2009514.2 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/003/2021/RP | 11 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 2009200.1 | 2009200.1 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 3000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
5 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTINTAS DELEGACIONES DE EL SALTO JALISCO | DISTINTAS DELEGACIONES DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/004/2021/RP | 11 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 2010655.24 | 2010655.24 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ING. JAIME CARRERAS CORONA
6 | REHABILITACION DE CALLES CON MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/005/2021/RP | 17 DE FEEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 1999990.5 | 1999990.5 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. FRANCISCO JAVIER MORA ALANIS | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 3000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
7 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICTORIANO HUERTA, EN LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/001/2021 R33 | 02 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 1195000 | 1195000 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 859.93 MT2 | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
8 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN AV. DE LA AMISTAD ENTRE CARRETERA AL VERDE Y CALLE LOMA LAS ROSAS, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/002/2021 R33 | 02 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 1594400 | 1594400 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 1,464.41 MT2 | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
9 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN JOSE, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/003/2021/R33 | 02 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 1490525.3 | 1490525.3 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 100% | OBRA TERMINADA | 1,334 MT2 | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
10 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN PRIVADA SANTA RITA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CERRADA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/004/2021/R33 | 02 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 748955.8 | 748955.8 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 690 MT2 | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
11 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/005/2021/R33 | 11 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 1505300.4 | 1505300.4 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 100% | OBRA TERMINADA | 1,435 MT2 | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
12 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN PRIVADA 18 DE MARZO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CERRADA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/006/2021/R33 | 11 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 598887.5 | 598887.5 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. FRANCISCO JAVIER MORA ALANIS | 100% | OBRA TERMINADA | 567 MT2 | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
13 | REHABILITACION SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/002/2021 RP CS | 04 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 26 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2021 | 1912000.8 | 1912000.8 | GRUPO SANPERC, S.A.DE C.V. | GSA-180703-LM5 | FAUSTO ENRIQUE PEREZ SANTANA | 100% | OBRA TERMINADA | 500 MTS. | 3000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
14 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE BATALLA DE ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO A LA PIEDRERA Y CALLE LA CANTERA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/007/2021/RP | 01 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 27 DE AMRZO DEL 2021 | 1964278.9216 | 1964278.9216 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | 1,486 MTS. | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
15 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE GARDENIAS, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/008/2021/RP | 01 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 27 DE AMRZO DEL 2021 | 1816323.81 | 1816323.81 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 1,680 MTS | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
16 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE BATALLA DE ZACATECAS ENTRE CALLE LA CANTERA Y CALLE LA CERRADA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/009/2021/RP | 01 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 27 DE AMRZO DEL 2021 | 537944.52 | 537944.52 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINADA | 450 MTS. | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
17 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE PUERTO VALLARTA ENTRE SAN MIGUEL Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, EN LA COLONIA PACIFICO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA PACIFICO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/010/2021/RP | 01 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 27 DE AMRZO DEL 2021 | 688750.2 | 688750.2 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 384MTS. | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
18 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ZARAGOZA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/011/2021/RP | 04 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 08 AL 31 DE MARZO DEL 2021 | 1359365.78 | 1359365.78 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 100% | OBRA TERMINADA | 1,245 MTS. | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
19 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE JOAQUIN AMARO, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/012/2021/RP | 04 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 08 AL 31 DE MARZO DEL 2021 | 1806979.31 | 1806979.31 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-.190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 1,706 MTS. | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
20 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE RIO AZUL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/013/2021/RP | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 AL 30 DE ABRIL 2021 | 1381392.5 | 1381392.5 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA EN PROCESO | 905 MTS. | 1800 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
21 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/014/2021/RP | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 AL 30 DE ABRIL 2021 | 1702648.35 | 1702648.35 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 1,469 MTS2 | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
22 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE RIO GRANDE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ROSALES, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/015/2021/RP | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 AL 30 DE ABRIL 2021 | 1108483.99 | 1108483.99 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 544 MTS2 | 1800 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
23 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AV LAS TORRES ENTRE CALLE SANTA CASILDA Y CONEXIÓN A CISTERNA EN CALLE SAN GABRIEL, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/007/2021/R33 | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 AL 30 DE ABRIL 2021 | 1301392.36 | 1301392.36 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 100% | OBRA TERMINADA | 293 MTS | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
24 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA CASILDA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | DGOPDU/008/2021/R33 | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 AL 30 DE ABRIL 2021 | 1760992.8965 | 1760992.8965 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 488 MTS | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
25 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AV LAS TORRES ENTRE CALLE NARDO Y CALLE SANTA RITA, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/009/2021/R33 | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021 | 2013436.9847 | 2013436.9847 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 100% | OBRA TERMINADA | 596.8 MTS | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
26 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ISIDRO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA Y CALLE NARDO, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | DGOPDU/010/2021/R33 | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021 | 1885652.9515 | 1885652.9515 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 355 MTS | 10000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
27 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y CALLE SAN ISIDRO, COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA. MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/011/2021/R33 | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021 | 1320898.7724 | 1320898.7724 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 203 MTS | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
28 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE CHURUBUSCO, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | DGOPDU/012/2021/R33 | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021 | 979319.5851 | 979319.5851 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 176 MTS | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
29 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA EXPLANADA RIO GRANDE EN LA CALLE PASEO RIO GRANDE ENTRE CALLE MURALLA Y CALLE PRIVADA HACIENDA, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/016/2021/RP | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021 | 1970510.54 |  | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 90% | OBRA EN PROCESO | 587.5 MTS2. | 3000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
30 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA EXPLANADA RIO GRANDE EN LA CALLE PASEO RIO GRANDE ENTRE CALLE PRIVADA HACIENDA Y CALLE SIN NOMBRE, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/017/2021/RP | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021 | 2004828.75 |  | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 90% | OBRA EN PROCESO | 630 MTS2. | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
31 | CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE SUB ESTRUCTURA DE RODAMIENTO PARA COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA HACIENDA ENTRE CALLE MURALLA Y CALLE PASEO RIO GRANDE, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/018/2021/RP | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021 | 838948.55 |  | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 92% | OBRA EN PROCESO | 988 MTS2. | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
32 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUILCO ESTAMPADO EN RODAMIENTO EN LA CALLE PRIVADA HACIENDA ENTRE CALLE MURALLA Y CALLE PASEO RIO GRANDE, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/019/2021/RP | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021 | 1930811.85 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 92% | OBRA EN PROCESO | 784 MTS2. | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
33 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUILCO LAVADO PARA EXPLANADA EN LA CALLE PRIVADA HACIENDA ENTRE CALLE MURALLA Y CALLE PASEO RIO GRANDE, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/020/2021/RP | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021 | 1269491.37 |  | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 93% | OBRA EN PROCESO | 1,020 MTS2. | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
34 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE SAN MARTIN EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA. MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/013/2021/R33 | 3 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 17 DEMAYO AL 12 DE JUNIO 2021 | 1242833.7695 |  | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 80% | OBRA EN PROCESO | 215 MTS | 10000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
35 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE OJO DE AGUA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | DGOPDU/014/2021/R33 | 3 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 17 DEMAYO AL 12 DE JUNIO 2021 | 1302014.1161 |  | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 80% | OBRA EN PROCESO | 233 MTS. | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
36 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE GARDENA EN LA COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA GUADALUPANA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/015/2021/R33 | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 24 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2021 | 1724138.63 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 66% | OBRA EN PROCESO | 215.80 MTS. | 10000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
37 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE ANTIGUO CAMINO A TOLUQUILLA Y AV. LAS TORRES, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | DGOPDU/016/2021/R33 | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 24 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2021 | 1304641.0652 |  | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 66% | OBRA EN PROCESO | 156.20 MTS. | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
38 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO PARA POZO #2, EN CALLE LATON ENTRE CALLE BRONCE Y POZO #2, EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | DGOPDU/017/2021/R33 | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2021 | 1348264.24 |  | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 30% | OBRA EN PROCESO | 235 MTS2 | 6000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA