## BASE
LISTADO DE OBRA RAMO 33 AL MES DE MAYO 2021
No. | NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | COMUNIDAD/ POBLACION DESTINATARIA | TIPO CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | PERIODO DE OBRA | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | BENEFICIARIOS | RESIDENTE
1 | DGOPDU/013/2021/R33 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE SAN MARTIN EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA. MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | HABITANTES DE LA COLONIA LA HUIZACHERA. MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | ADJUDICACION DIRECTA | 3 DE MAYO DEL 2021 | 215 MTS | 1242833.7695 |  | DEL 17 DEMAYO AL 12 DE JUNIO 2021 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 80% | OBRA EN PROCESO | 10000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | DGOPDU/014/2021/R33 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE OJO DE AGUA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 3 DE MAYO DEL 2021 | 233 MTS. | 1302014.1161 |  | DEL 17 DEMAYO AL 12 DE JUNIO 2021 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 80% | OBRA EN PROCESO | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
3 | DGOPDU/015/2021/R33 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE GARDENA EN LA COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA GUADALUPANA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA GUADALUPANA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 4 DE MAYO DEL 2021 | 215.80 MTS. | 1724138.63 |  | DEL 24 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2021 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 66% | OBRA EN PROCESO | 10000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | DGOPDU/016/2021/R33 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE ANTIGUO CAMINO A TOLUQUILLA Y AV. LAS TORRES, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 4 DE MAYO DEL 2021 | 156.20 MTS. | 1304641.0652 |  | DEL 24 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2021 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 66% | OBRA EN PROCESO | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
5 | DGOPDU/017/2021/R33 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO PARA POZO #2, EN CALLE LATON ENTRE CALLE BRONCE Y POZO #2, EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | HABITANTES DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 4 DE MAYO DEL 2021 | 235 MTS2 | 1348264.24 |  | DEL 10 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2021 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 30% | OBRA EN PROCESO | 6000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA