## JULIO 2021
LISTADO DE OBRA AL MES DE JULIO 2021
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | PERIODO DE OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISISCO | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | REHABILITACION PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/001/2021 RP CS | 15 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 22 DE FEBRERO AL 10 DE ABRIL DEL 2021 | 2010200.6 | 2010200.6 | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A.DE C.V. | PEV-090401-GN2 | LIC. ERNESTO URREA SALMON | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 10000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
2 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL RUBEN MARTINEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/001/2021/RP | 02 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 2009750.2 | 2009750.2 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 3000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
3 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/002/2021/RP | 02 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 2009514.2 | 2009514.2 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/003/2021/RP | 11 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 2009200.1 | 2009200.1 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 3000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
5 | ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURAS EN DISTINTAS DELEGACIONES DE EL SALTO JALISCO | DISTINTAS DELEGACIONES DE EL SALTO JALISCO | DGOPDU/004/2021/RP | 11 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 2010655.24 | 2010655.24 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | N/A | ING. JAIME CARRERAS CORONA
6 | REHABILITACION DE CALLES CON MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/005/2021/RP | 17 DE FEEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 1999990.5 | 1999990.5 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. FRANCISCO JAVIER MORA ALANIS | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 3000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
7 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICTORIANO HUERTA, EN LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACIÓN SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/001/2021 R33 | 02 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 1195000 | 1195000 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 859.93 MT2 | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
8 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN AV. DE LA AMISTAD ENTRE CARRETERA AL VERDE Y CALLE LOMA LAS ROSAS, EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/002/2021 R33 | 02 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 1594400 | 1594400 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 1,464.41 MT2 | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
9 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN JOSE, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/003/2021/R33 | 02 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 1490525.3 | 1490525.3 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 100% | OBRA TERMINADA | 1,334 MT2 | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
10 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN PRIVADA SANTA RITA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CERRADA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/004/2021/R33 | 02 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 26 DE FEBRERO DEL 2021 | 748955.8 | 748955.8 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 690 MT2 | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
11 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/005/2021/R33 | 11 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 1505300.4 | 1505300.4 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 100% | OBRA TERMINADA | 1,435 MT2 | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
12 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN PRIVADA 18 DE MARZO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CERRADA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/006/2021/R33 | 11 DE FEBRERO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2021 | 598887.5 | 598887.5 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. FRANCISCO JAVIER MORA ALANIS | 100% | OBRA TERMINADA | 567 MT2 | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
13 | REHABILITACION SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/002/2021 RP CS | 04 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 26 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2021 | 1912000.8 | 1912000.8 | GRUPO SANPERC, S.A.DE C.V. | GSA-180703-LM5 | FAUSTO ENRIQUE PEREZ SANTANA | 100% | OBRA TERMINADA | 500 MTS. | 3000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
14 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE BATALLA DE ZACATECAS ENTRE CALLE CAMINO A LA PIEDRERA Y CALLE LA CANTERA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/007/2021/RP | 01 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 27 DE AMRZO DEL 2021 | 1964278.9216 | 1964278.9216 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | 1,486 MTS. | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
15 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE GARDENIAS, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/008/2021/RP | 01 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 27 DE AMRZO DEL 2021 | 1816323.81 | 1816323.81 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 1,680 MTS | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
16 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE BATALLA DE ZACATECAS ENTRE CALLE LA CANTERA Y CALLE LA CERRADA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/009/2021/RP | 01 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 27 DE AMRZO DEL 2021 | 537944.52 | 537944.52 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINADA | 450 MTS. | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
17 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE PUERTO VALLARTA ENTRE SAN MIGUEL Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, EN LA COLONIA PACIFICO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA PACIFICO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/010/2021/RP | 01 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 27 DE AMRZO DEL 2021 | 688750.2 | 688750.2 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 384MTS. | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
18 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ZARAGOZA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/011/2021/RP | 04 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 08 AL 31 DE MARZO DEL 2021 | 1359365.78 | 1359365.78 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 100% | OBRA TERMINADA | 1,245 MTS. | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
19 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE JOAQUIN AMARO, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/012/2021/RP | 04 DE MARZO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 08 AL 31 DE MARZO DEL 2021 | 1806979.31 | 1806979.31 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-.190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 1,706 MTS. | 1000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
20 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE RIO AZUL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/013/2021/RP | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 AL 30 DE ABRIL 2021 | 1381392.5 | 1381392.5 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA EN PROCESO | 905 MTS. | 1800 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
21 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/014/2021/RP | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 AL 30 DE ABRIL 2021 | 1702648.35 | 1702648.35 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 1,469 MTS2 | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
22 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE RIO GRANDE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ROSALES, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/015/2021/RP | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 AL 30 DE ABRIL 2021 | 1108483.99 | 1108483.99 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 544 MTS2 | 1800 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
23 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AV LAS TORRES ENTRE CALLE SANTA CASILDA Y CONEXIÓN A CISTERNA EN CALLE SAN GABRIEL, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/007/2021/R33 | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 AL 30 DE ABRIL 2021 | 1301392.36 | 1301392.36 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 100% | OBRA TERMINADA | 293 MTS | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
24 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA CASILDA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | DGOPDU/008/2021/R33 | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 AL 30 DE ABRIL 2021 | 1760992.8965 | 1760992.8965 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 488 MTS | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
25 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN AV LAS TORRES ENTRE CALLE NARDO Y CALLE SANTA RITA, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA SANTA ROSA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/009/2021/R33 | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021 | 2013436.9847 | 2013436.9847 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 100% | OBRA TERMINADA | 596.8 MTS | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
26 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ISIDRO ENTRE CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA Y CALLE NARDO, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | DGOPDU/010/2021/R33 | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021 | 1885652.9515 | 1885652.9515 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 355 MTS | 10000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
27 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y CALLE SAN ISIDRO, COLONIA LA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA. MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/011/2021/R33 | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021 | 1320898.7724 | 1320898.7724 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 203 MTS | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
28 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE CHURUBUSCO, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | DGOPDU/012/2021/R33 | 5 DE ABRIL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 19 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2021 | 979319.5851 | 979319.5851 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 176 MTS | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
29 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA EXPLANADA RIO GRANDE EN LA CALLE PASEO RIO GRANDE ENTRE CALLE MURALLA Y CALLE PRIVADA HACIENDA, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/016/2021/RP | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021 | 1970510.54 | 1970510.54 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 587.5 MTS2. | 3000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
30 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA EXPLANADA RIO GRANDE EN LA CALLE PASEO RIO GRANDE ENTRE CALLE PRIVADA HACIENDA Y CALLE SIN NOMBRE, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/017/2021/RP | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021 | 2004828.75 | 1970510.54 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 630 MTS2. | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
31 | CONSTRUCCION DE ELEMENTOS DE SUB ESTRUCTURA DE RODAMIENTO PARA COLOCACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA HACIENDA ENTRE CALLE MURALLA Y CALLE PASEO RIO GRANDE, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/018/2021/RP | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021 | 838948.55 | 1970510.54 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 100% | OBRA TERMINADA | 988 MTS2. | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
32 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUILCO ESTAMPADO EN RODAMIENTO EN LA CALLE PRIVADA HACIENDA ENTRE CALLE MURALLA Y CALLE PASEO RIO GRANDE, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/019/2021/RP | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021 | 1930811.85 | 1970510.54 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 784 MTS2. | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
33 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUILCO LAVADO PARA EXPLANADA EN LA CALLE PRIVADA HACIENDA ENTRE CALLE MURALLA Y CALLE PASEO RIO GRANDE, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/020/2021/RP | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2021 | 1269491.37 | 1269491.37 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | 1,020 MTS2. | 2000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
34 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE SAN MARTIN EN LA COLONIA HUIZACHERA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA LA HUIZACHERA. MUNICIPIO DE EL SALTO, JALSICO | DGOPDU/013/2021/R33 | 3 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 17 DEMAYO AL 12 DE JUNIO 2021 | 1242833.7695 | 1242833.7695 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINADA | 215 MTS | 10000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
35 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE OJO DE AGUA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | DGOPDU/014/2021/R33 | 3 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 17 DEMAYO AL 12 DE JUNIO 2021 | 1302014.1161 | 1302014.1161 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 100% | OBRA TERMINADA | 233 MTS. | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
36 | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE GARDENA EN LA COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | COLONIA GUADALUPANA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/015/2021/R33 | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 24 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2021 | 1724138.63 | 1724138.63 | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 100% | OBRA TERMINADA | 215.80 MTS. | 10000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
37 | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA ENTRE ANTIGUO CAMINO A TOLUQUILLA Y AV. LAS TORRES, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | DGOPDU/016/2021/R33 | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 24 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2021 | 1304641.0652 | 1304641.0652 | CONSTRUCCIONES ORAGUI S.A. DE C.V | COR-080219-931 | C. PABLO ORNELAS AGUIÑIGA | 100% | OBRA TERMINADA | 156.20 MTS. | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
38 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO PARA POZO #2, EN CALLE LATON ENTRE CALLE BRONCE Y POZO #2, EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | DGOPDU/017/2021/R33 | 4 DE MAYO DEL 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2021 | 1348264.24 | 1348264.24 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 235 MTS2 | 6000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
39 | PERFORACION EN EL POZO PROFUNDO "PINTITAS" UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA S/N EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, DELEGACION PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, DELEGACION PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/021/2021/RP | 01 DE JUNIO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 30 DE JUNIO 2021 | 2013007.68 | 2013007.68 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 280 MTS. | 15000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
40 | ADAME EN EL POZO PROFUNDO "PINTITAS" UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA S/N EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, DELEGACION PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, DELEGACION PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/022/2021/RP | 25 DE JUNIO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 28 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2021 | 1530521.17 |  | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 80% | OBRA EN PROCESO | 280 MTS. | 15000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
41 | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES Y REHABILITACION DE CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CALLE KINDER HASTA LA PRESA DEL AHOGADO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PRESA DEL AHOGADO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/023/2021/RP | 25 DE JUNIO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 26 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2021 | 2012888.9 | 2012888.9 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
42 | DESAZOLVE, AFINE DE TALUDES Y REHABILITACION DE CAMINO A LA PRESA DEL AHOGADO, EN EL CANAL DE ALIVIO DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CARRETERA A CHAPALA HASTA LA CALLE KINDER , DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/024/2021/RP | 25 DE JUNIO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 26 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2021 | 2013002.06 | 2013002.06 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 10000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
43 | DESAZOLVE, RETIRO DEL MISMO Y AFINE DE TALUDES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, EN EL CANAL DE ALIVIO EN LA AZUCENA, EN EL CARCAMO DE REGULACION DEL FRACCIONAMIENTO LA AZUCENA, EN EL CANAL CAMINO A LAS BOMBAS Y EL CANAL LA HACIENDITA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABCERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/025/2021/RP | 25 DE JUNIO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 26 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2021 | 2008860.55 | 2008860.55 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
44 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA LINEA DE REFORZAMIENTO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN VARIOS PUNTOS DE LA DELEGACION LAS PINTAS, EN LA ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA, DESDE ANTIGUO CAMINO A TOLUQUILLA HASTA CALLE SAN ISIDRO; ENTRE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y AV. LAS TORRES; Y EN AV. LAS TORRES DESDE CALLE SAN ISIDRO A CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | DGOPDU/018/2021/R33 | 01 DE JULIO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 AL 30 DE JULIO 2021 | 2059525.4 | 2059525.4 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | N/A | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO
45 | REHABILITACION DE VILAIDADES CON RECUBRIMIENTO DE TIERRA Y MATERIAL DE BANCO, EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA CARDENAS DEL RIO, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA CARDENAS DEL RIO, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/026/2021/RP | 01 DE JULIO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2021 | 2002520.4 |  | GILCO INGENIERIA S.A. DE C.V. | GIN-120227-2F9 | JOSE GILBERTO LUJAN BARAJAS | 90% | OBRA EN PROCESO | N/A | 5500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
46 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA SAN LORENZO Y EN LA COLONIA LA LOMA , DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA SAN LORENZO Y EN LA COLONIA LA LOMA , DELEGACION EL VERDE , MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/027/2021/RP | 02 DE JULIO 2021 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 05 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2021 | 2001002.02 |  | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 90% | OBRA EN PROCESO | N/A | 6000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO