## BASE
LISTADO DE OBRA RAMO 33 AL MES DE JULIO 2021
No. | NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | COMUNIDAD/ POBLACION DESTINATARIA | TIPO CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | PERIODO DE OBRA | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | BENEFICIARIOS | RESIDENTE
1 | DGOPDU/018/2021/R33 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA LINEA DE REFORZAMIENTO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN VARIOS PUNTOS DE LA DELEGACION LAS PINTAS, EN LA ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA, DESDE ANTIGUO CAMINO A TOLUQUILLA HASTA CALLE SAN ISIDRO; ENTRE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y AV. LAS TORRES; Y EN AV. LAS TORRES DESDE CALLE SAN ISIDRO A CISTERNA EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE ELSALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 01 DE JULIO 2021 | N/A | 2059525.4 | 2059525.4 | DEL 05 AL 30 DE JULIO 2021 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 10000 | ARQ. GEMA NEREIDA MACIEL GUERRERO