## AGOSTO 2021
LISTADO DE OBRAS AGOSTO 2021
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE AGOSTO 2021 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION SABINO ENTRE AV. HELIDORO HERANDEZ LOZA Y CALLE PROLONGACION LIMON; EN CALLE PROLONGACION LIMON ENTRE CALLE PROLONGACION SABINO Y CERRADA; Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION LIMON ENTRE CALLE PROLONGACION SABINO Y CALLE JESUS ROMO; EN CALLE JESUS ROMO ENTRE CALLE PROLONGACION LIMO Y CALLE GUAMUCHIL; EN LA COLONIA LA ALCANTARILLA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA ALCANTARILLA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/019/2021/R33 | 26 DE AGOSTO 2021 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-90205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 30 DE AGOSTO 2021 | 24 DE SEPTIEMBRE 2021 | DEL 30 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1999999.9 |  | 10% | OBRA EN PROCESO | 275 MTS. | 7272.72 | ADJUDICACION DIRECTA | 3000 | HABITANES DE LA COLONIA LA ALCANTARILLA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA