## BASE
LISTADO DE OBRA RAMO 33 AL MES DE AGOSTO 2021
No. | NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | COMUNIDAD/ POBLACION DESTINATARIA | TIPO CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | PERIODO DE OBRA | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | BENEFICIARIOS | RESIDENTE
1 | DGOPDU/019/2021/R33 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACION SABINO ENTRE AV. HELIDORO HERANDEZ LOZA Y CALLE PROLONGACION LIMON; EN CALLE PROLONGACION LIMON ENTRE CALLE PROLONGACION SABINO Y CERRADA; Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION LIMON ENTRE CALLE PROLONGACION SABINO Y CALLE JESUS ROMO; EN CALLE JESUS ROMO ENTRE CALLE PROLONGACION LIMO Y CALLE GUAMUCHIL; EN LA COLONIA LA ALCANTARILLA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA ALCANTARILLA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | HABITANTES DE LA COLONIA LA ALCANTARILLA MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 26 DE AGOSTO 2021 | 275 MTS. | 1999999.9 |  | DEL 30 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2021 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-90205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 10% | OBRA EN PROCESO | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA