## SEPTIEMBRE 2021
LISTADO DE OBRAS SEPTIEMBRE 2021
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE AGOSTO 2021 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO EN EL CANAL DE LAS PINTAS DE LA CALLE GARDENIA A CALLE SANTIAGO, DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CANAL DE LAS PINTAS DE LA CALLE GARDENIA A CALLE SANTIAGO, DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/028/2021/RP | 01 DE SEPTIEMBRE 2021 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX-210224-LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 03 DE SEPTIEMBRE 2021 | 25 DE SEPTIEMBRE 2021 | DEL 03 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1630474.27 | 1630474.27 | 100% | OBRA TERMINADA | 800 MTS. | 2038.09 | ADJUDICACION DIRECTA | 5500 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA AGUA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA AGUA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/029/2021/RP | 01 DE SEPTIEMBRE 2021 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 03 DE SEPTIEMBRE 2021 | 25 DE SEPTIEMBRE 2021 | DEL 03 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1528632.5 | 1528632.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 3,800 MTS. | 402.27 | ADJUDICACION DIRECTA | 1200 | HABITANTES DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA AGUA BLANCA, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO EN EL CANAL DE LAS PINTAS DE LA CALLE BOULEVARD AEROPUERTO A AV. AEROPUERTO, DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CANAL DE LAS PINTAS DE LA CALLE BOULEVARD AEROPUERTO A AV. AEROPUERTO, DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/030/2021/RP | 01 DE SEPTIEMBRE 2021 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 03 DE SEPTIEMBRE 2021 | 25 DE SEPTIEMBRE 2021 | DEL 03 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1803750.2 | 1803750.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 800 MTS. | 2254.68 | ADJUDICACION DIRECTA | 5500 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LOMAS DEL VERDE, DELEGACION EL TERRERO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LOMAS DEL VERDE, DELEGACION EL TERRERO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/031/2021/RP | 01 DE SEPTIEMBRE 2021 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 03 DE SEPTIEMBRE 2021 | 25 DE SEPTIEMBRE 2021 | DEL 03 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2021 | 1548632.2 | 1548632.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 4,000 MTS | 387.15 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LOMAS DEL VERDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA