## OCTUBRE 2021
LISTADO DE OBRAS OCTUBRE 2021
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE AGOSTO 2021 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, DELEGACION PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, DELEGACION PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/032/2021/RP | 06 DE OCTUBRE 2021 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 11 DE OCTUBRE 2021 | 05 DE NOVIEMBRE 2021 | DEL 11 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 1498642.22 |  | 90% | OBRA EN PROCESO | 9,000 MTS2 | 166.51 | ADJUDICACION DIRECTA | 1800 | HABITANTES DE DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, DELEGACION PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA HUIZACHERA, DELEGACION PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA HUIZACHERA, DELEGACION PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/033/2021/RP | 06 DE OCTUBRE 2021 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 11 DE OCTUBRE 2021 | 05 DE NOVIEMBRE 2021 | DEL 11 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 1528752 |  | 90% | OBRA EN PROCESO | 9,500 MTS2 | 160.92 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA HUIZACHERA, DELEGACION PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA EL CARMEN, DELEGACION PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA EL CARMEN, DELEGACION PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/034/2021/RP | 06 DE OCTUBRE 2021 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 11 DE OCTUBRE 2021 | 05 DE NOVIEMBRE 2021 | DEL 11 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 1442520.8 |  | 90% | OBRA EN PROCESO | 8,200 MTS2 | 175.91 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA EL CARMEN, DELEGACION PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA