## NOVIEMBRE 2021
LISTADO DE OBRAS NOVIEMBRE 2021
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE AGOSTO 2021 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | LIMPIEZA DE CAUCE Y DEZASOLVE EN CANAL PLUVIAL Y AFINE DE TALUDES CON RETIRO DE MATERIAL EN EL CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/035/2021/RP | 01 DE NOVIEMBRE 2021 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 02 DE NOVIEMBRE 2021 | 27 DE NOVIEMBRE 2021 | DEL 02 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 2055002.02 | 2055002.02 | 100% | OBRA TERMINADA | 10,200 MTS | 201.47 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA, DELEGACION PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE, DELEGACION EL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE, DELEGACION EL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/036/2021/RP | 01 DE NOVIEMBRE 2021 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 02 DE NOVIEMBRE 2021 | 27 DE NOVIEMBRE 2021 | DEL 02 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 | 1950425.38 | 1950425.38 | 100% | OBRA TERMINADA | 6,600 MTS | 295.51 | ADJUDICACION DIRECTA | 1800 | HABITANTES DE DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE , EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) CON BANQUETAS Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PERLA Y CALLE MARCOS MONTERO, EN LA DELEGACION DE EL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE PERLA Y CALLE MARCOS MONTERO, EN LA DELEGACION DE EL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | DGOPDU/020/2021/R33 | 11 DE NOVIEMBRE 2021 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 15 DE NOVIEMBRE 2021 | 03 DE DICIEMBRE 2021 | DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 1948530.36 |  | 85% | OBRA EN PROCESO | 688 MTS. | 2832.16 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE EL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN LA CALLE PROLONGACION SABINO ENTRE AV. HELIODORO HERNANDEZ LOZA Y CALLE PROLONGACION LIMON; EN CALLE PROLONGACION LIMON ENTRE CALLE PROLONGACION SABINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA LA ALCANTARILLA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | CALLE PROLONGACION SABINO ENTRE AV. HELIODORO HERNANDEZ LOZA Y CALLE PROLONGACION LIMON; EN CALLE PROLONGACION LIMON ENTRE CALLE PROLONGACION SABINO Y CALLE NARANJO, EN LA COLONIA LA ALCANTARILLA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | DGOPDU/021/2021/R33 | 11 DE NOVIEMBRE 2021 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 15 DE NOVIEMBRE 2021 | 03 DE DICIEMBRE 2021 | DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 2060499.19 |  | 80% | OBRA EN PROCESO | 1,750 MTS2 | 1177428 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE LA COLONIA LA ALCANTARILLA, MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA DELEGACION DE LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA DELEGACION DE LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/022/2021/R33 | 11 DE NOVIEMBRE 2021 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 15 DE NOVIEMBRE 2021 | 03 DE DICIEMBRE 2021 | DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2021 | 452635.56 |  | 90% | OBRA EN PROCESO | 144 MTS. | 3143.3 | ADJUDICACION DIRECTA | 650 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE