## OBRAS
GOBIERNO DE EL SALTO 2021-2024 LISTADO DE CONTRATOS DE OBRA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y/O CERRADA ENERO 2022
No. | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | UBICACIÓN/LUGAR DE LA OBRA | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | PERIODO DE OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPRESENTANTE LEGAL O NOMBRE DE LOS DUEÑOS DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS | AVANCE FISISCO | ESTATUS | DIMENSIONES | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGDPDU/001/2022/RP | 03 DE ENERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 17 DE ENERO DEL 2022 | 2010524.2 | 2010524.2 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 850 MTS | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL RUBEN MARTINEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGDPDU/003/2022/RP | 04 DE ENERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 06 AL 22 DE ENERO DEL 2022 | 2013804.9407 | 2013804.9407 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA TERMINADA | 840 MTS | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA POTERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGDPDU/005/2022/RP | 05 DE ENERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2022 | 1999857.6 | 1999857.6 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | 550 MTS | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA