## OBRAS
GOBIERNO DE EL SALTO 2021-2024 LISTADO DE CONTRATOS DE OBRA POR ASIGNACIÓN DIRECTA FEBRERO 2022
No. | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | PERIODO DE OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL O NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PROVEEDORA | AVANCE FISISCO | ESTATUS | SUPERFICIE (DIMENSIONES) CONSTRUCCION | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/006/2022/RP | 01 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 19 DE FEBRERO DEL 2022 | 2009225.16 | 2009225.16 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 900 MTS | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CARRETERA EL SALTO- EL VERDE, EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/001/2022/R33 | 01 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 AL 26 DE FEBRERO DEL 2022 | 1994134.18 |  | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK190205GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 95% | OBRA EN PROCESO | 350 MTS | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE DE LOS JAZMINES, EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/002/2022/R33 | 02 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 14 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2022 | 1222589.84 |  | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 95% | OBRA EN PROCESO | 350 MTS | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE CAMPESINO Y CALLE VIOLETA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/003/2022/R33 | 02 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 03 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022 | 1548550.5 | 1548550.5 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 150 MTS | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE CAMPESINO Y CALLE ECUALIPTO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/004/2022/R33 | 08 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 14 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2022 | 1403677.27 | 1403677.27 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 1.500 MTS | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
6 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE VIOLETA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/005/2022/R33 | 09 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 21 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2022 | 1517306.53 | 1517306.53 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC210526486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 1.100 MTS | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
7 | CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO ZAMPEADO EN DIF DE PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DIF DE PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/006/2022/R33 | 09 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 10 AL 25 DE FEBRERO DEL 2022 | 1902520.6 | 1902520.6 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 100% | OBRA TERMINADA | 1.000 MTS | 3000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
8 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIV. JALISCO Y CALLE FELIPE ANGELES, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/007/2022/R33 | 11 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 21 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2022 | 1997250.8 |  | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK190205GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 95% | OBRA EN PROCESO | 250 MTS | 1000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
9 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/008/2022/R33 | 11 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 14 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2022 | 1367943.3168 |  | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 95% | OBRA EN PROCESO | 1,100 MTS | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
10 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/009/2022/R33 | 14 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2022 | 2098888.88 |  | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO190508L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 80% | OBRA EN PROCESO | 1,500 MTS | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
11 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO AZUL EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/010/2022/R33 | 14 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 21 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2022 | 2048950.28 |  | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX210224LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 95% | OBRA EN PROCESO | 250 MTS | 1200 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
12 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE PERLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO BRAVO, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/011/2022/R33 | 14 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 25 DE MARZO DEL 2022 | 2149520.6 |  | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON190111EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 90% | OBRA EN PROCESO | 1,100 MTS | 1000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
13 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE JOAQUIN AMARO EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/012/2022/R33 | 15 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 21 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2022 | 1423007.6273 |  | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 20% | OBRA EN PROCESO | 1,200 MTS | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
14 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIV. JALISCO, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/013/2022/R33 | 15 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 21 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2022 | 2025519.2 |  | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 80% | OBRA EN PROCESO | 1,100 MTS | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
15 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ROSALES, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/014/2022/R33 | 15 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 25 DE MARZO DEL 2022 | 1648162.8797 |  | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 10% | OBRA EN PROCESO | 1,200 MTS | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
16 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE PERLA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO AZUL EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/015/2022/R33 | 16 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 25 DE MARZO DEL 2022 | 2213628.93 |  | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC210526486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 80% | OBRA EN PROCESO | 1,250 MTS | 1000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
17 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE GIRASOLES, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/016/2022/R33 | 18 DE FEBRERO 2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 07 AL 31 DE MARZO DEL 2022 | 2228623.08 |  | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 10% | OBRA EN PROCESO | 1,150 MTS | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA