## ENERO 2022
LISTADO DE OBRAS ENERO 2022
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE AGOSTO 2021 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL SAN LORENZO ENTRE LA CALLE GRAFITO Y LA CALLE MADERAS EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGDPDU/001/2022/RP | 03 DE ENERO 2022 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 03 DE ENERO 2022 | 17 DE ENERO 2022 | DEL 03 AL 17 DE ENERO DEL 2022 | 2010524.2 | 2010524.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 850 MTS | 2365.3226 | ADJUDICACION DIRECTA | 3000 | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL RUBEN MARTINEZ ENTRE LA CALLE MADERAS Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGDPDU/003/2022/RP | 04 DE ENERO 2022 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 06 DE ENERO 2022 | 22 DE ENERO 2022 | DEL 06 AL 22 DE ENERO DEL 2022 | 2013804.9407 | 2013804.9407 | 100% | OBRA TERMINADA | 840 MTS | 2397.3868 | ADJUDICACION DIRECTA | 3000 | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA POTERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGDPDU/005/2022/RP | 05 DE ENERO 2022 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 10 DE ENERO 2022 | 05 DE FEBRERO 2022 | DEL 10 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2022 | 1999857.6 | 1999857.6 | 100% | OBRA TERMINADA | 550 MTS | 3636.1047 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA