## OBRAS
GOBIERNO DE EL SALTO 2021-2024 LISTADO DE CONTRATOS DE OBRA POR ASIGNACIÓN DIRECTA MARZO 2022
No. | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | PERIODO DE OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL O NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PROVEEDORA | AVANCE FISISCO | ESTATUS | SUPERFICIE (DIMENSIONES) CONSTRUCCION | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO EN EL CANAL DE LAS PINTAS DE LA CALLE GARDENIA A CALLE SANTIAGO, DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/007/2022/RP | 2022-03-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 20 DE MARZO DEL 2022 | 2008112.5 | 2008112.5 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 800 MTS | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA DELEGACION EL VERDE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/008/2022/RP | 2022-03-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 20 DE MARZO DEL 2022 | 2012566.9 | 2012566.9 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 1,150 MTS | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL DE SAN JOSE DEL QUINCE ENTRE CARRETERA A CHAPALA A LA CALLE DEL KINDER EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/009/2022/RP | 2022-03-15 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 16 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2022 | 1997787.78 | 1997787.78 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 100% | OBRA TERMINADA | 850 MTS | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA