## ABRIL 2022
LISTADO DE OBRAS ABRIL 2022
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE AGOSTO 2021 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE, DELEGACION EL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE, DELEGACION EL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/010/2022/RP | 01/04/2022 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 2022-04-04 | 2022-04-29 | DEL 04 AL 29 ABRIL DEL 2022 | 2008452.22 | 2008452.22 | 100% | OBRA TERMINADA | 6,608.82 MTS | 303.9048 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE, DELEGACION EL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL PLUVIAL DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CALLE KINDER HASTA LA PRESA DEL AHOGADO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/011/2022/RP | 01/04/2022 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 2022-04-04 | 2022-04-29 | DEL 04 AL 29 ABRIL DEL 2022 | 2013123.22 | 2013123.22 | 100% | OBRA TERMINADA | 8,200 MTS | 245.5028 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE VIALIDADES CON MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA EN DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ROSA, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA SANTA ROSA, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/012/2022/RP | 01/04/2022 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX-210224-LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 2022-04-04 | 2022-04-29 | DEL 04 AL 29 ABRIL DEL 2022 | 2171839.775 | 2171839.775 | 100% | OBRA TERMINADA | 8,940 MTS | 242.9351 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA COLONIA SANTA ROSA, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA SAN LORENZO, Y EN LA COLONIA LA LOMA, DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA LOMA, DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/013/2022/RP | 01/04/2022 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 2022-04-04 | 2022-04-29 | DEL 04 AL 29 ABRIL DEL 2022 | 2019752.3676 | 2019752.3676 | 100% | OBRA TERMINADA | 14,075 MTS | 143.4993 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA COLONIA LA LOMA, DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE VIALIDADES CON MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA EN DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA CARDENAS DEL RIO, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA CARDENAS DEL RIO, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/014/2022/RP | 01/04/2022 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC-210526-486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 2022-04-04 | 2022-04-29 | DEL 04 AL 29 ABRIL DEL 2022 | 1905131.2274 | 1905131.2274 | 100% | OBRA TERMINADA | 13,104 MTS | 145.3855 | ADJUDICACION DIRECTA | 800 | HAITANTES DE LA COLONIA CARDENAS DEL RIO, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
6 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE DEL CAMPO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/017/2022/R33 | 2022-04-01 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 2022-04-11 | 2022-05-06 | DEL 1 1 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2022 | 1618888.88 | 1618888.88 | 100% | OBRA EN PROCESO | 230 MTS | 7038.6473 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
7 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE ISLA PALMA ENTRE CALLE SAN JACINTO Y AV. LAS TORRES, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/018/2022/R33 | 2022-04-01 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 2022-04-11 | 2022-05-06 | DEL 1 1 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2022 | 2018187.2 |  | 90% | OBRA EN PROCESO | 1,520 MTS | 1327.7547 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
8 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE DEL CAMPO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/019/2022/R33 | 2022-04-05 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX-210224-LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 2022-04-18 | 2022-05-13 | DEL 18 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2022 | 1054234.5 | 1054234.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 230 MTS | 4583.6283 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
9 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN JORGE EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/020/2022/R33 | 2022-04-13 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 2022-04-25 | 2022-05-20 | DEL 25 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2022 | 2209192.09 |  | 95% | OBRA EN PROCESO | 1,900 MTS | 1162.7327 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
10 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LINEA DE ALEJAMIENTO EN CALLE TABACHINES ENTRE CALLE PRIVADA 30 DE ABRIL Y CALLE JUAN ESCUTIA , EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/021/2022/R33 | 2022-04-13 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 2022-04-25 | 2022-05-20 | DEL 25 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2022 | 2074500.5 |  | 85% | OBRA EN PROCESO | 610 MTS | 829.8002 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
11 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE DEL CAMPO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/022/2022/R33 | 2022-04-19 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 2022-05-02 | 2022-05-27 | DEL 02 AL 27 DE MAYO DEL 2022 | 2000459.78 |  | 95% | OBRA EN PROCESO | 1004.93 MTS | 1990.6459 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE