## JULIO 2021
LISTADO DE OBRAS JULIO 2021
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | CONTARRTISTA SURETE MATERIALES | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE AGOSTO 2021 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CAMINO A LA PIEDRERA, DELEGACION DE LAS PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE LE SALTO, JALISCO | DELEGACION LAS PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU-PEREM-001-2021 | 2022-07-14 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | ERG-160301-AZA | RODRIGO ALCALA ROMAN | 2021-11-01 | 2021-12-09 | DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021 | 2037532 | 2037532 | 100% | OBRA TERMINADA | 4,901MTS | 415.73 | ADJUDICACION DIRECTA | 3500 | HABITANDE DE LA DELEGACION LAS PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | CONSTRUCCION DE MEPEDRADO DE CUÑA EN CALLE SANTOS DEGOLLADO, DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-PEREM-002-2021 | 2022-07-14 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | GABRIELA JANETH MOSQUEDA SANCHEZ | 2021-11-01 | 2021-12-09 | DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021 | 456287.64 | 456287.64 | 100% | OBRA TERMINADA | 2,993 MTS | 152.45 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTE DE LA DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | CONSTRUCCION DE MEPEDRADO DE CUÑA EN CALLE MEXICO, DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU-PEREM-003-2021 | 2022-07-14 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTHA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 2021-11-01 | 2021-12-09 | DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2021 | 506180.95 | 506180.95 | 100% | OBRA TERMINADA | 1,543 MTS | 328.04 | ADJUDICACION DIRECTA | 1500 | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA