## JUNIO 2022
LISTADO DE OBRAS JUNIO 2022
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE AGOSTO 2021 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LINEA DE ALEJAMIENTO EN CALLE TABACHINES ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE CLAVEL; EN CALLE ANDADOR ANALCO ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE GLADIOLAS, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/015/2022/RP | 2022-06-01 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 2022-06-02 | 2022-06-24 | DEL 02 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 | 1847520.6 | 1847520.6 | 100% | OBRA TERMINADA | 250 | 7390.0824 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTE DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE ISLA PALMA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE TORRECILLAS; Y EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE ISLA PALMA Y CALLE TORRECILLAS, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/016/2022/RP | 2022-06-01 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 2022-06-02 | 2022-06-24 | DEL 02 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 | 2074500.5 | 2074500.5 | 100% | OBRA TERMINADA | 1460 | 1420.8908 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LINEA DE ALEJAMIENTO EN CALLE ANDADOR ANALCO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y AV. CIMA SERENA , EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/017/2022/RP | 2022-06-01 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 2022-06-02 | 2022-06-24 | DEL 02 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 | 2154785.8 | 2154785.8 | 100% | OBRA TERMINADA | 260 | 8287.6377 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA GIRASOLES ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LOS LAURELES, EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/018/2022/RP | 2022-06-15 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 2022-06-27 | 2022-07-22 | DEL 27 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2022 | 1048666.66 |  | 75% | OBRA EN PROCESO | 88 | 11916.6666 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/019/2022/RP | 2022-06-15 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 2022-06-27 | 2022-07-22 | DEL 27 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2022 | 1428967.34 |  | 15% | OBRA EN PROCESO | 1100 | 1299.0612 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
6 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE HACIENDA ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CALLE PROLONGACION JALISCO, EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/020/2022/RP | 2022-06-15 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 2022-06-27 | 2022-07-22 | DEL 27 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2022 | 2024360.5 |  | 50% | OBRA EN PROCESO | 1550 | 1306.039 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/021/2022/RP | 2022-06-20 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 2022-07-04 | 2022-07-29 | DEL 04 DE JULIO AL 29 DE JULIO DEL 2022 | 1448544.7 |  | 10% | OBRA EN PROCESO | 1150 | 1259.6041 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
8 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE PERLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO AZUL EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/022/2022/RP | 2022-06-20 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 2022-07-04 | 2022-07-29 | DEL 04 DE JULIO AL 29 DE JULIO DEL 2022 | 503737.3716 |  | 40% | OBRA EN PROCESO | N/A | N/A | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
9 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/023/2022/RP | 2022-06-23 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC-210526-486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 2022-07-11 | 2022-08-05 | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 1447832.19 |  | 0% | OBRA EN PROCESO | 1100 | 1316.2111 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
10 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA Y BANQUETAS EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE DE LAS LILAS EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/024/2022/RP | 2022-06-23 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 2022-07-11 | 2022-08-05 | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 2148899.9 |  | 0% | OBRA EN PROCESO | 2100 | 1023.2857 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
11 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/025/2022/RP | 2022-06-23 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 2022-07-11 | 2022-08-05 | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 1298865.43 |  | 0% | OBRA EN PROCESO | 1130 | 1149.4384 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
12 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE PRIVADA JALISCO Y CALLE FELIPE ANGELES, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/026/2022/RP | 2022-06-23 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX-210224-LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 2022-07-11 | 2022-08-05 | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 2014340.5 |  | 0% | OBRA EN PROCESO | 250 | 8057.362 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
13 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/027/2022/RP | 2022-06-23 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 2022-07-11 | 2022-08-05 | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 1397999.98 |  | 0% | OBRA EN PROCESO | 1100 | 1270.9091 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
14 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA Y BANQUETAS EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE DE LAS LILAS Y CARRETERA EL SALTO- EL VERDE, EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/028/2022/RP | 2022-06-23 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 2022-07-11 | 2022-08-05 | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 2159950.6 |  | 0% | OBRA EN PROCESO | 2000 | 1079.9753 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTED E LA DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
15 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/029/2022/RP | 2022-06-23 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 2022-07-11 | 2022-08-05 | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 1704025.2 |  | 0% | OBRA EN PROCESO | 1100 | 1549.1138 | ADJUDICACION DIRECTA | 1000 | HABITANTES DE LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
16 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/023/2022/R33 | 2022-06-20 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC210526486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 2022-06-27 | 2022-07-23 | DEL 27 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2022 | 1658985.2 |  | 35% | OBRA EN PROCESO | 450 | 3686.6338 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
17 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/024/2022/R33 | 2022-06-20 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 |  | 2022-06-27 | 2022-07-23 | DEL 27 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2022 | 1799987.7 |  | 35% | OBRA EN PROCESO | 225 | 7999.9453 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
18 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIENDA ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CALLE PROLONGACION JALISCO, EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/025/2022/R33 | 2022-06-20 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 2022-06-27 | 2022-07-23 | DEL 27 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2022 | 1148250.05 |  | 60% | OBRA EN PROCESO | 150 | 7655.0003 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
19 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/026/2022/R33 | 2022-06-23 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 2022-07-04 | 2022-07-29 | DEL 04 DE JULIO AL 29 DE JULIO DEL 2022 | 1198744.9 |  | 15% | OBRA EN PROCESO | 225 | 5327.7551 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE