## OBRAS
GOBIERNO DE EL SALTO 2021-2024 LISTADO DE CONTRATOS DE OBRA POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y/O CERRADA ABRIL 2022
No. | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | UBICACIÓN/LUGAR DE LA OBRA | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | PERIODO DE OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC | REPRESENTANTE LEGAL O NOMBRE DE LOS DUEÑOS DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS | AVANCE FISISCO | ESTATUS | DIMENSIONES | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA Y MATERIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE, DELEGACION EL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA SAN JOSE DEL QUINCE, DELEGACION EL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/010/2022/RP | 01/04/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 AL 29 ABRIL DEL 2022 | 2008452.22 | 2008452.22 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 6,608.82 MTS | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL PLUVIAL DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CALLE KINDER HASTA LA PRESA DEL AHOGADO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/011/2022/RP | 01/04/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 AL 29 ABRIL DEL 2022 | 2013123.22 | 2013123.22 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 100% | OBRA TERMINADA | 8,200 MTS | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE VIALIDADES CON MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA EN DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ROSA, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA SANTA ROSA, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/012/2022/RP | 01/04/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 AL 29 ABRIL DEL 2022 | 2171839.775 | 2171839.775 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX-210224-LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINADA | 8,940 MTS | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | REHABILITACION EN CALLES DE TERRACERIA CON MAQUINARIA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA SAN LORENZO, Y EN LA COLONIA LA LOMA, DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LA LOMA, DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/013/2022/RP | 01/04/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 AL 29 ABRIL DEL 2022 | 2019752.3676 | 2019752.3676 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 100% | OBRA TERMINADA | 14,075 MTS | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE VIALIDADES CON MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA EN DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA CARDENAS DEL RIO, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA CARDENAS DEL RIO, EN LA DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/014/2022/RP | 01/04/2022 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 AL 29 ABRIL DEL 2022 | 1905131.2274 | 1905131.2274 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC-210526-486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 13,104 MTS | 800 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
6 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE DEL CAMPO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/017/2022/R33 | 2022-04-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 1 1 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2022 | 1618888.88 | 1618888.88 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 100% | OBRA EN PROCESO | 230 MTS | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
7 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE ISLA PALMA ENTRE CALLE SAN JACINTO Y AV. LAS TORRES, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/018/2022/R33 | 2022-04-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 1 1 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DEL 2022 | 2018187.2 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 90% | OBRA EN PROCESO | 1,520 MTS | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
8 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE DEL CAMPO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/019/2022/R33 | 2022-04-05 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 18 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL 2022 | 1054234.5 | 1054234.5 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX-210224-LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 100% | OBRA TERMINADA | 230 MTS | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
9 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN JORGE EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/020/2022/R33 | 2022-04-13 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 25 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2022 | 2209192.09 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 95% | OBRA EN PROCESO | 1,900 MTS | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
10 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LINEA DE ALEJAMIENTO EN CALLE TABACHINES ENTRE CALLE PRIVADA 30 DE ABRIL Y CALLE JUAN ESCUTIA , EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/021/2022/R33 | 2022-04-13 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 25 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2022 | 2074500.5 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 85% | OBRA EN PROCESO | 610 MTS | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
11 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE DEL CAMPO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DE EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/022/2022/R33 | 2022-04-19 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 27 DE MAYO DEL 2022 | 2000459.78 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 95% | OBRA EN PROCESO | 1004.93 MTS | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE