## OBRAS
GOBIERNO DE EL SALTO 2021-2024 LISTADO DE CONTRATOS DE OBRA POR ASIGNACIÓN DIRECTA JUNIO 2022
No. | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | PERIODO DE OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL O NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PROVEEDORA | AVANCE FISISCO | ESTATUS | MT. SUPERFICIE (DIMENSIONES) CONSTRUCCION | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LINEA DE ALEJAMIENTO EN CALLE TABACHINES ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE CLAVEL; EN CALLE ANDADOR ANALCO ENTRE CALLE TABACHIN Y CALLE GLADIOLAS, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/015/2022/RP | 2022-06-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 | 1847520.6 | 1847520.6 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 250 | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE ISLA PALMA ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE TORRECILLAS; Y EN AV. LAS TORRES ENTRE CALLE ISLA PALMA Y CALLE TORRECILLAS, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/016/2022/RP | 2022-06-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 | 2074500.5 | 2074500.5 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | OBRA TERMINADA | 1460 | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA LINEA DE ALEJAMIENTO EN CALLE ANDADOR ANALCO ENTRE CALLE GLADIOLAS Y AV. CIMA SERENA , EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/017/2022/RP | 2022-06-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 24 DE JUNIO DEL 2022 | 2154785.8 | 2154785.8 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 100% | OBRA TERMINADA | 260 | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA GIRASOLES ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LOS LAURELES, EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/018/2022/RP | 2022-06-15 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 27 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2022 | 1048666.66 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 75% | OBRA EN PROCESO | 88 | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/019/2022/RP | 2022-06-15 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 27 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2022 | 1428967.34 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO-190508-L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 15% | OBRA EN PROCESO | 1100 | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
6 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE HACIENDA ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CALLE PROLONGACION JALISCO, EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/020/2022/RP | 2022-06-15 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 27 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2022 | 2024360.5 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON-190111-EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 50% | OBRA EN PROCESO | 1550 | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
7 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/021/2022/RP | 2022-06-20 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 DE JULIO AL 29 DE JULIO DEL 2022 | 1448544.7 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 10% | OBRA EN PROCESO | 1150 | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
8 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE PERLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO AZUL EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/022/2022/RP | 2022-06-20 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 DE JULIO AL 29 DE JULIO DEL 2022 | 503737.3716 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 40% | OBRA EN PROCESO | N/A | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
9 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/023/2022/RP | 2022-06-23 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 1447832.19 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC-210526-486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 0% | OBRA EN PROCESO | 1100 | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
10 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA Y BANQUETAS EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE DE LAS LILAS EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/024/2022/RP | 2022-06-23 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 2148899.9 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 0% | OBRA EN PROCESO | 2100 | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
11 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/025/2022/RP | 2022-06-23 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 1298865.43 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 0% | OBRA EN PROCESO | 1130 | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
12 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE PRIVADA JALISCO Y CALLE FELIPE ANGELES, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/026/2022/RP | 2022-06-23 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 2014340.5 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX-210224-LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 0% | OBRA EN PROCESO | 250 | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
13 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/027/2022/RP | 2022-06-23 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 1397999.98 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO-110406-BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 0% | OBRA EN PROCESO | 1100 | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
14 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA Y BANQUETAS EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE DE LAS LILAS Y CARRETERA EL SALTO- EL VERDE, EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/028/2022/RP | 2022-06-23 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 2159950.6 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK-190205-GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 0% | OBRA EN PROCESO | 2000 | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
15 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/029/2022/RP | 2022-06-23 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 11 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2022 | 1704025.2 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG-160301-EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 0% | OBRA EN PROCESO | 1100 | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
16 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/023/2022/R33 | 2022-06-20 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 27 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2022 | 1658985.2 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC210526486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 35% | OBRA EN PROCESO | 450 | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
17 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/024/2022/R33 | 2022-06-20 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 27 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2022 | 1799987.7 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 35% | OBRA EN PROCESO | 225 | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
18 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIENDA ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CALLE PROLONGACION JALISCO, EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/025/2022/R33 | 2022-06-20 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 27 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2022 | 1148250.05 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 60% | OBRA EN PROCESO | 150 | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
19 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/026/2022/R33 | 2022-06-23 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 04 DE JULIO AL 29 DE JULIO DEL 2022 | 1198744.9 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 15% | OBRA EN PROCESO | 225 | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE