## OBRAS
GOBIERNO DE EL SALTO 2021-2024 LISTADO DE OBRAS REALIZADAS EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS FEBRERO 2022
No. | NÚMERO DE CONTRATO | DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN DE OBRA | TIPO DE OBRA | FECHA DE CONTRATO | MEDIDA DE LA CONSTRUCCION | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | PERIODO DE OBRA | EJECUTOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL | AVANCE FISICO | ESTATUS | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | DGOPDU/006/2022/RP | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 01 DE FEBRERO 2022 | 900 MTS | 2009225.16 | 2009225.16 | DEL 02 AL 19 DE FEBRERO DEL 2022 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | DGOPDU/001/2022/R33 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CARRETERA EL SALTO- EL VERDE, EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 01 DE FEBRERO 2022 | 350 MTS | 1994134.18 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | DEL 07 AL 26 DE FEBRERO DEL 2022 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK190205GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 95% | OBRA EN PROCESO | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
3 | DGOPDU/002/2022/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE DE LOS JAZMINES, EN LA COLONIA INFONAVIT DEL CASTILLO, DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION SAN JOSE DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 02 DE FEBRERO 2022 | 350 MTS | 1222589.84 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | DEL 14 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2022 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 95% | OBRA EN PROCESO | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
4 | DGOPDU/003/2022/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE CAMPESINO Y CALLE VIOLETA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 02 DE FEBRERO 2022 | 150 MTS | 1548550.5 | 1548550.5 | DEL 03 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | OBRA TERMINADA | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | DGOPDU/004/2022/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE CAMPESINO Y CALLE ECUALIPTO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 08 DE FEBRERO 2022 | 1.500 MTS | 1403677.27 | 1403677.27 | DEL 14 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2022 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
6 | DGOPDU/005/2022/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE VIOLETA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 09 DE FEBRERO 2022 | 1.100 MTS | 1517306.53 | 1517306.53 | DEL 21 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2022 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC210526486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 100% | OBRA TERMINADA | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
7 | DGOPDU/006/2022/R33 | CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO ZAMPEADO EN DIF DE PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DIF DE PINTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | ADJUDICACION DIRECTA | 09 DE FEBRERO 2022 | 1.000 MTS | 1902520.6 | 1902520.6 | DEL 10 AL 25 DE FEBRERO DEL 2022 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 100% | OBRA TERMINADA | 3000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
8 | DGOPDU/007/2022/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIV. JALISCO Y CALLE FELIPE ANGELES, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 11 DE FEBRERO 2022 | 250 MTS | 1997250.8 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | DEL 21 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2022 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK190205GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 95% | OBRA EN PROCESO | 1000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
9 | DGOPDU/008/2022/R33 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 11 DE FEBRERO 2022 | 1,100 MTS | 1367943.3168 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | DEL 14 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2022 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 95% | OBRA EN PROCESO | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
10 | DGOPDU/009/2022/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 14 DE FEBRERO 2022 | 1,500 MTS | 2098888.88 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2022 | AKETLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ACO190508L93 | HEIDI VIRIDIANA OLGUIN URZUA | 80% | OBRA EN PROCESO | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
11 | DGOPDU/010/2022/R33 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PERLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO AZUL EN LA COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA LOMAS DEL AEROPUERTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 14 DE FEBRERO 2022 | 250 MTS | 2048950.28 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | DEL 21 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2022 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX210224LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 95% | OBRA EN PROCESO | 1200 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
12 | DGOPDU/011/2022/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE PERLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO BRAVO, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 14 DE FEBRERO 2022 | 1,100 MTS | 2149520.6 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | DEL 02 AL 25 DE MARZO DEL 2022 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON190111EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 90% | OBRA EN PROCESO | 1000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
13 | DGOPDU/012/2022/R33 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE JOAQUIN AMARO EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 15 DE FEBRERO 2022 | 1,200 MTS | 1423007.6273 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | DEL 21 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2022 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 20% | OBRA EN PROCESO | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
14 | DGOPDU/013/2022/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIV. JALISCO, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 15 DE FEBRERO 2022 | 1,100 MTS | 2025519.2 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | DEL 21 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2022 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 80% | OBRA EN PROCESO | 1000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
15 | DGOPDU/014/2022/R33 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ROSALES, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 15 DE FEBRERO 2022 | 1,200 MTS | 1648162.8797 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | DEL 02 AL 25 DE MARZO DEL 2022 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 10% | OBRA EN PROCESO | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
16 | DGOPDU/015/2022/R33 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE PERLA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO AZUL EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 16 DE FEBRERO 2022 | 1,250 MTS | 2213628.93 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | DEL 02 AL 25 DE MARZO DEL 2022 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC210526486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 80% | OBRA EN PROCESO | 1000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
17 | DGOPDU/016/2022/R33 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE GIRASOLES, EN LA DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | ADJUDICACION DIRECTA | 18 DE FEBRERO 2022 | 1,150 MTS | 2228623.08 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | DEL 07 AL 31 DE MARZO DEL 2022 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 10% | OBRA EN PROCESO | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA