## OBRAS
GOBIERNO DE EL SALTO 2021-2024 LISTADO DE CONTRATOS DE OBRA POR ASIGNACIÓN DIRECTA JULIO 2022
No. | CARACTERISTICAS DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | TIPO DE CONTRATO | PERIODO DE OBRA | MONTO INICIAL | MONTO FINAL | NOMBRE DEL PROVEEDOR | RFC. | REPRESENTANTE LEGAL O NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PROVEEDORA | AVANCE FISISCO | ESTATUS | MT. SUPERFICIE (DIMENSIONES) CONSTRUCCION | BENEFCIARIOS | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE PRIVADA JALISCO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/030/2022/RP | 2022-07-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 11 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2022 | 1997666.5 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 15% | OBRA EN PROCESO | 2350 | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
2 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESUS GONZALEZ CUEVAS ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/031/2022/RP | 2022-07-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 11 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2022 | 1747961.01 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC210526486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 80% | OBRA EN PROCESO | 330 | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
3 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JESUS GONZALEZ CUEVAS ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/032/2022/RP | 2022-07-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 11 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2022 | 1248650.5 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 80% | OBRA EN PROCESO | 330 | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
4 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE JESUS GONZALEZ CUEVAS ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE FELIPE ANGELES EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/033/2022/RP | 2022-07-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2022 | 1298500.2 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX210224LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 80% | OBRA EN PROCESO | 1450 | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FELIPE ANGELES EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/034/2022/RP | 2022-07-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2022 | 2111297.3102 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 40% | OBRA EN PROCESO | 1550 | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
6 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE JESUS GONZALEZ CUEVAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/035/2022/RP | 2022-07-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2022 | 1343560.87 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK190205GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 40% | OBRA EN PROCESO | 1450 | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
7 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE JESUS GONZALEZ CUEVAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/036/2022/RP | 2022-07-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2022 | 2001001.02 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 40% | OBRA EN PROCESO | 1750 | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
8 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CIMA SERENA 3 (PRIMERA ETAPA), EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/037/2022/RP | 2022-07-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2022 | 2197500.5 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON190111EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 10% | OBRA EN PROCESO | 830 | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
9 | CONSTRUCCIÓN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) Y COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE AGUA PRIETA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CERRADA EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/038/2022/RP | 2022-07-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2022 | 1648900.1 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 5% | OBRA EN PROCESO | 120 | 2000 | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
10 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA DOMO, EN EL CECITEJ, EN LA DELEGACION DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/039/2022/RP | 2022-07-01 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 02 AL 27 DE JULIO DEL 2022 | 1448300.5 | 1448300.5 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK190205GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 100% | TERMINADO | 360 | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
11 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CIMA SERENA 2 (SEGUNDA ETAPA), EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/040/2022/RP | 2022-07-05 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2022 | 2198900.9 | No es posible determinar la cantidad final en virtud de que las obras se encuentran en proceso de ejecución o de ser finiquitadas, lo cual significa que aún no concluyen, imposibilitando el reporte del costo total erogado por las mismas. Una vez concluidas las obras en su totalidad, se publicará el costo total. | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 5% | OBRA EN PROCESO | 850 | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
12 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA DOMO, EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS QUETZAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/041/2022/RP | 2022-07-05 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 06 AL 22 DE JULIO DEL 2022 | 1259631.72 | 1259631.72 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX210224LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 100% | TERMINADO | 264 | 2000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
13 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL DE SAN JOSE DEL QUINCE ENTRE CARRETERA A CHAPALA A LA CALLE DEL KINDER EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/042/2022/RP | 2022-07-05 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 06 AL 29 DE JULIO DEL 2022 | 2090520.36 | 2090520.36 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 100% | TERMINADO | 820 | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
14 | DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO EN EL CANAL DE LAS PINTAS DE LA CALLE LAS ROSAS A CALLE AEROPUERTO, DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/043/2022/RP | 2022-07-05 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 06 AL 29 DE JULIO DEL 2022 | 2018250.2 | 2018250.2 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 100% | TERMINADO | 800 | 3000 | ING. JAIME CARRERAS CORONA
15 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES, EN EL CANAL PLUVIAL DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CALLE KINDER HASTA LA PRESA DEL AHOGADO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/044/2022/RP | 2022-07-05 | ADJUDICACION DIRECTA | DEL 06 AL 29 DE JULIO DEL 2022 | 1952006.2 | 1952006.2 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC210526486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 100% | TERMINADO | 820 | 2500 | ING. JAIME CARRERAS CORONA