## JULIO 2022
LISTADO DE OBRAS JULIO 2022
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE AGOSTO 2021 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION MTS. | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE PRIVADA JALISCO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/030/2022/RP | 2022-07-01 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 2022-07-11 | 2022-08-05 | DEL 11 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2022 | 1997666.5 |  | 15% | OBRA EN PROCESO | 2350 | 850.0709 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
2 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESUS GONZALEZ CUEVAS ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/031/2022/RP | 2022-07-01 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC210526486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 2022-07-11 | 2022-08-05 | DEL 11 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2022 | 1747961.01 |  | 80% | OBRA EN PROCESO | 330 | 5296.8515 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
3 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JESUS GONZALEZ CUEVAS ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/032/2022/RP | 2022-07-01 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 2022-07-11 | 2022-08-05 | DEL 11 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2022 | 1248650.5 |  | 80% | OBRA EN PROCESO | 330 | 3783.7894 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
4 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE JESUS GONZALEZ CUEVAS ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE FELIPE ANGELES EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/033/2022/RP | 2022-07-01 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX210224LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 2022-07-18 | 2022-08-12 | DEL 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2022 | 1298500.2 |  | 80% | OBRA EN PROCESO | 1450 | 895.5174 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
5 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FELIPE ANGELES EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/034/2022/RP | 2022-07-01 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 2022-07-18 | 2022-08-12 | DEL 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2022 | 2111297.3102 |  | 40% | OBRA EN PROCESO | 1550 | 1362.1273 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
6 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE JESUS GONZALEZ CUEVAS ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/035/2022/RP | 2022-07-01 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK190205GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 2022-07-18 | 2022-08-12 | DEL 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2022 | 1343560.87 |  | 40% | OBRA EN PROCESO | 1450 | 926.5937 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
7 | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE JESUS GONZALEZ CUEVAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/036/2022/RP | 2022-07-01 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 2022-07-18 | 2022-08-12 | DEL 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2022 | 2001001.02 |  | 40% | OBRA EN PROCESO | 1750 | 1143.4292 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
8 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CIMA SERENA 3 (PRIMERA ETAPA), EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/037/2022/RP | 2022-07-01 | CONSTRUCTORA ONKEL S.A. DE C.V. | CON190111EAA | OSCAR ARCOS RUELAS | 2022-07-18 | 2022-08-12 | DEL 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2022 | 2197500.5 |  | 10% | OBRA EN PROCESO | 830 | 2647.591 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
9 | CONSTRUCCIÓN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) Y COLOCACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE AGUA PRIETA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CERRADA EN LA COLONIA POTRERO NUEVO EN CABECERA MUNICPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/038/2022/RP | 2022-07-01 | EUNOYA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | ECO-210701-BG9 | C. OMAR ALEJANDRO VAZQUEZ MOJICA | 2022-07-18 | 2022-08-12 | DEL 18 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2022 | 1648900.1 |  | 5% | OBRA EN PROCESO | 120 | 13740.8342 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA COLONIA POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ARQ. ENRIQUE RODRIGUEZ AGUIRRE
10 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA DOMO, EN EL CECITEJ, EN LA DELEGACION DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/039/2022/RP | 2022-07-01 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK190205GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 2022-07-02 | 2022-07-22 | DEL 02 AL 27 DE JULIO DEL 2022 | 1448300.5 | 1448300.5 | 100% | TERMINADO | 360 | 4023.0569 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
11 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CIMA SERENA 2 (SEGUNDA ETAPA), EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/040/2022/RP | 2022-07-05 | CONSTRUCCIONES FORTUA S.A DE C.V. | CFO-210825-BI8 | IVETTE GUADALUPE ROMERO LUNA | 2022-07-18 | 2022-08-12 | DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2022 | 2198900.9 |  | 5% | OBRA EN PROCESO | 850 | 2586.9422 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
12 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA DOMO, EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS QUETZAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | DGOPDU/041/2022/RP | 2022-07-05 | CONSTRUCCIONES EXALK S.A DE C.V. | CEX210224LT3 | C. JOSE DE JESUS GARCIA RAMIREZ | 2022-07-06 | 2022-07-22 | DEL 06 AL 22 DE JULIO DEL 2022 | 1259631.72 | 1259631.72 | 100% | TERMINADO | 264 | 4771.3323 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
13 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL DE SAN JOSE DEL QUINCE ENTRE CARRETERA A CHAPALA A LA CALLE DEL KINDER EN LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/042/2022/RP | 2022-07-05 | ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ATO110406BE2 | C. OSCAR PEREZ SOTO | 2022-07-06 | 2022-07-29 | DEL 06 AL 29 DE JULIO DEL 2022 | 2090520.36 | 2090520.36 | 100% | TERMINADO | 820 | 2549.4151 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
14 | DESAZOLVE Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO EN EL CANAL DE LAS PINTAS DE LA CALLE LAS ROSAS A CALLE AEROPUERTO, DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/043/2022/RP | 2022-07-05 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V | ERG160301EZA | C. RODRIGO ALCALA ROMAN | 2022-07-06 | 2022-07-29 | DEL 06 AL 29 DE JULIO DEL 2022 | 2018250.2 | 2018250.2 | 100% | TERMINADO | 800 | 2522.8128 | ADJUDICACION DIRECTA | 3000 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
15 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES, EN EL CANAL PLUVIAL DE SAN JOSE DEL QUINCE, DESDE LA CALLE KINDER HASTA LA PRESA DEL AHOGADO, DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/044/2022/RP | 2022-07-05 | CONSTRUEDO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | COC210526486 | C. NOEMI PALMA HERNANDEZ | 2022-07-06 | 2022-07-29 | DEL 06 AL 29 DE JULIO DEL 2022 | 1952006.2 | 1952006.2 | 100% | TERMINADO | 820 | 2380.4954 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA