## AGOSTO 2022
LISTADO DE OBRAS AGOSTO 2022
No. | DESCRIPCION DE LA OBRA | UBICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | EJECUTOR | RFC | REP LEGAL | INICIO | TERMINO | PERIODO DE LA OBRA | COSTO INICIAL | COSTO FINAL | AVANCE AGOSTO 2021 | ESTATUS | SUPERFICIE CONSTRUCCION MTS. | COSTO APROX. POR MT | TIPO CONTRATO | BENEFICIARIOS APROXIMADOS | BENEFCIARIOS | INSTRUMNETO DE PLANEACION PARA LA REALIZACIÓN DE LA ORBA O ACCIÓN | RESIDENTE
1 | DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL CAUCE CON RETIRO DEL MATERIAL Y AFINE DE TALUDES EN EL CANAL JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE SAN MIGUEL Y EL CANAL SAN LORENZO EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGOPDU/045/2022/RP | 2022-07-29 | ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | AFM-150608-385 | C. GABRIELA JANET MOSQUEDA SANCHEZ | 2022-08-01 | 2022-08-20 | DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DEL 2022 | 2199800.2 | 2199800.2 | 100% | OBRA TERMINADA | 874 | 2516.9339 | ADJUDICACION DIRECTA | 2500 | HABITANTES DE LA DELEGACION LAS PINTITAS, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA
2 | DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACION DE CAUCE EN EL CANAL DEL QUINCE ENTRE EL KM 0+003 DEL PERIFERICO NUEVO Y LA CARRETERA A CHAPALA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | DGDPDU/046/2022/RP | 2022-07-29 | CONSTRUCTORA EKVARA S.A. DE C.V. | CEK190205GY0 | ALBERTA BLANCA ACATECATL COLOHUA | 2022-08-01 | 2022-08-26 | DEL 01 AL 26 DE AGOSTO DEL 2022 | 2000009.1 | 2000009.1 | 100% | OBRA TERMINADA | 860 | 2325.592 | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | HABITANTES DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, EJE DE DESARROLLO, EL SALTO FUNCIONAL Y SUSTENTABLE | ING. JAIME CARRERAS CORONA