## Hoja 1
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO
Coordinacion |  |  |  | Dependencia |  |  |  |  | Ejercicio fiscal
Combate a la Desigualdad |  |  |  | IMAJ El Salto |  |  |  |  | 2021
PLAN DE 100 DÍAS
EJE |  |  |  | Por un IMAJ mas fuerte
RESUMEN NARRATIVO |  | INDICADORES |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTO | AVANCE
[7 empty] | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  | Indicador | Tipo | Frecuencia |  |  | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Res. Final
FIN | Crear vías de comunicación y herramientas con los principales entes y espacios donde se desarrollan las juventudes, que permitan fortalecer la dependencia de manera institucional y operativa. | Mejoras Operativas e Institucionales | Estrategico | Mensual | Evidencia Fotográfica y Formatos Anexos | Contar con la interconexión con otras dependencias | N/A | 40% | N/A | 25% | N/A | 20% | 85% de los objetivos cumplidos
PROPÓSITO | Mejorar las instalaciones y las relaciones institucionales de la dependencia para ofrecer mejores herramientas a los jovenes del municipio | Porcentaje de Actividades Realizadas | Estrategico | Mensual | Informes Mensuales del Personal y Bitacoras de Actividades | Tener los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades | N/A | 40% | N/A | 25% | N/A | 20% | 85% de los objetivos cumplidos
COMPONENTES | Oferta de Instalaciones y Convenios para las Juventudes | Número de Convenios de interrelación y estado del instituto | Estrategico | Mensual | Estado del Instituto y Convenios Ejecutados | Disponibilidad de parte de las instancias educativas y de las dependencias con las que se colaborara | N/A | 40% | N/A | 25% | N/A | 20% | 85% de los objetivos cumplidos
ACTIVIDADES | Remodelación del Instituto | Mejoras Realizadas | Gestión | Mensual | Evidencia Fotográfica | Se tienen los materiales suficientes para la mejora | Se pinto y se dio reacomodo al instituto utilizando los recursos disponibles | Se realizo el 100% de las mejoras | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% de Mejoras Implementadas en el Instituto
| Creación de Nuevo Plan de Medios | Realización del Plan de Medios | Gestión | Mensual | Nuevo Plan de Medios Digital | N/A | Se realizo una reunión para el desarrollo del nuevo plan de medios | N/A | Cambio de Imagen en Redes Sociales y en la institución | 25% |  | 75% | 100% de Mejoras Implementadas en el Instituto
| Creación de Nuevo Sistema de Gestión de Procesos Internos | Formatos Realizados | Gestión | Mensual | Formatos Utilizados | Se cuenta con los formatos normalizados otorgados por Planeación Estrategica para el registro de resultados | Creación de Nuevos Formatos para el registro de asistencia en el instituto | 33% | Creación de Nuevos Formatos para el registro de actividades fuera del instituto | 33% | Se crearon los formatos para los informes mensuales | 33% | 100% de Mejoras Implementadas en el Instituto
| Reunión con Dependencias de Juventudes Estatales y del AMG | Reuniones Realizadas y Acuerdos Alcanzados | Gestión | Mensual | Reuniones con Titulares de Juventudes | Los Titulares del Resto de las dependencias del AMG cuentan con disponibilidad para asistir a las reuniones | Reunión con Juventudes del AMG y Estatales | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% de los titulares de AMG vinculados
| Reunión con Directores de Educación Media y Media Superior | Reuniones Realizadas y Acuerdos Alcanzados | Gestión | Mensual | Reuniones Ejecutadas | Los Directores de las Instituciones permiten la interacción con el IMAJ. | N/A | N/A | Reunion con directores de CecyTEJ, Secundaria Pintitas, Secundaria Parques del Castillo, Secundaria el Castillo y Secundaria El Salto | 35% | Por motivos de agenda se pospusieron el resto de las reuniones hasta el regreso a clases presenciales | N/A | 35% de las escuelas visitadas
| Cambio de Modelo a OPD | Proyecto Cambio de Modelo y Reuniones de Aprobación | Gestión | Mensual | Ejecución del Proyecto Ejecutivo | Las OPD de juventudes aportan su experiencia y la estructura interna del ayuntamiento aprueba el cambio | Se interrelaciona con las OPD de juventudes del AMG para conocer la situación actual y los requerimentos para la conversión a OPD | 10% | Se realiza una reunión con INDAJO y se comienza con la elaboración del proyecto ejecutivo y se presenta a la coordinación | 60% | 10% | Se reviso el proyecto ejecutivo en la coordinación y se quedo a la espera de la presentación del proyecto ante la jefatura de gabinete. | 80% de la mejora propuesta.
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO
Coordinacion |  |  |  | Dependencia |  |  |  |  | Ejercicio fiscal
Combate a la Desigualdad |  |  |  | IMAJ El Salto |  |  |  |  | 2021
PLAN DE 100 DÍAS
EJE |  |  |  | Te queremos chingón
RESUMEN NARRATIVO |  | INDICADORES |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTO | AVANCE
[7 empty] | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  | Indicador | Tipo | Frecuencia |  |  | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Res. Final
FIN | El Instituto busca generar herramientas para que los jóvenes puedan acceder al mercado laboral y a oportunidades académicas, además de empoderar e incentivar a las juventudes a cumplir sus metas personales. | Número de Jóvenes Atendidos | Estrategico | Mensual | Bitacoras de Asistencia a las Actividades Realizadas | Los jóvenes reaccionan de manera adecuada a los programas impartidos por el instituto | N/A | 362 | N/A | 601 | N/A | 236 | 1199
PROPÓSITO | Reducir los índices de desocupación del sector de las juventudes y revalorizar sus capacidades y habilidades. | Alcance de los programas del Instituto | Estrategico | Mensual | Evidencia Fotografica y listas de verificación | Las Juventudes utilizan los conocimientos adquiridos para emplearse en el mercado laboral o emprendiendo | N/A | 362 | N/A | 601 | N/A | 236 | 1199
COMPONENTES | Conferencias, Cursos, Talleres y Actividades que permiten a los jóvenes crear herramientas y conocimientos para su vida profesional | Número de Asistentes y Calidad en los servicios | Estrategico | Mensual | Bitacoras y listas de Asistencias en los programas desarrollados del instituto | Las juventudes aprovechan los saberes impartidos por el instituto para su desarrollo integral | N/A | 362 | N/A | 601 | N/A | 236 | 1199
ACTIVIDADES | Cursos de Preparación Examen de Admisión UDG | Número de Asistentes / % de admitidos | Gestión | Mensual | Bitacora del Instituto y Evidencia Fotografica | Los alumnos usan el curso de manea adecuada para acceder a la universidad | 30 horas de clase impartidas | 42 | 12 horas de clase impartidas | 20 | N/A | N/A | 62
| Conferencia Empoderamiento Femenino | Número de Asistentes y Calidad en los servicios | Gestión | Mensual | Lista de Asistencia | La dirección de programas sociales otorga el espacio en el programa la Jefa para impartir la conferencia | N/A | 320 | N/A | N/A | N/A | N/A | 320
| Conferencia Amores Tóxicos | Número de Asistentes y Calidad en los servicios | Gestión | Mensual | Lista de Asistencia, evaluación de la conferencia y evidencia fotografica | Las escuelas otorgan los espacios para impartir las conferencias | N/A | N/A | Se realizaron conferencias en las secundarias de pintitas y de parques del castillo | 346 | Se realizaron Conferencias en la Secundaria de Pintitas y En el Castillo | 124 | 470
| Conferencia Lucha Como Niña | Número de Asistentes y Calidad en los servicios | Gestión | Mensual | Lista de Asistencia, evaluación de la conferencia y evidencia fotografica | La agenda de la Senadora Veronica Delgadillo se adecua a las fechas previstas por la administración de CecyTEJ | N/A | N/A | Se realizo la vinculación para generar la conferencia sin embargo la agenda de la Senadora no permitió concretar la actividad | N/A | Se pospuso por temas de agenda de la senadora | N/A | N/A
| Curso de Locución | Número de Asistentes y Calidad en los servicios | Gestión | Mensual | Bitacora del Instituto y Evidencia Fotografica | N/A | N/A | N/A | Se realizo el curso en la sede IMAJ Las Pintas | 26 | N/A | 32 | 58
| Curso de Aplicación de Uñas | Número de Asistentes y Calidad en los servicios | Gestión | Mensual | Bitacora del Instituto y Evidencia Fotografica | N/A | N/A | N/A | Se realizo el curso en la sede IMAJ Lomas del Salto | 91 | N/A | 80 | 171
| Programa de Excursiones | Número de Asistentes | Gestión | Mensual | Lista de Asistencia | Se cuenta con los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad | N/A | N/A | Se realizo un viaje a la FIL en colaboración con los representates estudiantiles de las prepas UDG en el municipio | 118 | N/A | N/A | 118
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO
Coordinacion |  |  |  | Dependencia |  |  |  |  | Ejercicio fiscal
Combate a la Desigualdad |  |  |  | IMAJ El Salto |  |  |  |  | 2021
PLAN DE 100 DÍAS
EJE |  |  |  | Te queremos Chido
RESUMEN NARRATIVO |  | INDICADORES |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTO | AVANCE
[7 empty] | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
|  | Indicador | Tipo | Frecuencia |  |  | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Cualitativos | Cuantitativos | Res. Final
FIN | Desde el Instituto se buscará otorgar espacios y herramientas para que los jóvenes cuiden su salud física, emocional y sexual por medio de talleres, conferencias y cursos. | Número de Asistentes a las Actividades del instituto | Estrategico | Mensual | Evidencia Fotografica y Bitacoras de Asistencia | Se otorgan los espacios y los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades del instituto | N/A | 426 | N/A | 210 | N/A | 561 | 1197
PROPÓSITO | Reducir los riesgos de salud a los que se enfrentan las juventudes en el ámbito físico, psicológico y sexual, poniendo de nuevo en la agenda temas de salud que quedaron relegados tras la pandemia | Número de Jovenes atendidos | Estrategico | Mensual | Evidencia Fotografica y Bitacoras de Asistencia | Se tiene las herramientas y los profesionales para el desempeño de cada actividad | N/A | 426 | N/A | 210 | N/A | 561 | 1197
COMPONENTES | Conferencias, Cursos, Talleres e Insumos otorgados para preservar la salud de las juventudes saltenses | Número de Asistentes a las Actividades del instituto | Estrategico | Mensual | Evidencia Fotografica y Bitacoras de Asistencia | Se otorgan los insumos y espacios para las actividades | N/A | 426 | N/A | 210 | N/A | 561 | 1197
ACTIVIDADES | Curso de Box | Número de Asistentes al Curso | Gestión | Mensual | Bitacora de Asistencia y evidencias fotograficas | Se cuenta con el apoyo de PLISENHM para el desarrollo de la actividad | N/A | 417 | N/A | N/A | N/A | N/A | 417
| Asesoria Psicologica | Número de Pacientes Atendidos | Gestión | Mensual | Bitacora de Asistencia | Se cuenta con el profesional encargado para desarrollar la asesoria | N/A | 9 | N/A | 20 | N/A | 10 | 39
| Conferencias de Salud Sexual (Amor Responsable) | Número de Asistentes a la conferencia y evaluación de la conferencia | Gestión | Mensual | Lista de Asistencia y evaluación de calidad de la conferencia | Se otorgan los espacios en las escuelas para el desarrollo de la actividad | N/A | N/A | Se realizaron conferencias en la secundaria de parques del castillo | 190 | N/A | 551 | 741
| Carrera con Causa | Número de Asistentes a la Carrera | Gestión | Mensual | Registro de Asistentes | Se aprueban el presupuesto, los insumos y la colaboración entre dependencias para el desarrollo de la actividad | N/A | N/A | Se realizo el proyecto ejecutivo a espera de aprobación por parte de la coordinación | N/A | Se pospuso la carrera por el tema presupuestal y la pandemia | N/A | N/A