## POA 2022 DCS
EL SALTO GOBIERNO MUNICIPAL
PROGRAMA OPERATIVO AVANCE MES DE MAYO 2022
COORDINACION: GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN (INCLUYE JEFATURAS DE RAMO 33, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN)
ACCIONES | OBJETIVOS | METAS ESTMADAS | INDICADOR | PROGRAMACIÓN ANUAL
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Reparacion de Calles. | Mejoramiento de calles y caminos Municipales por medio de solicitud Ciudadana | Rehabilitar Calles Municipales con una longitud de 35 km. | Numero de Calles Atendidas durante el mes | PROGRAMACIÓN ANUAL ENE: 35; PROGRAMACIÓN ANUAL FEB: 30; PROGRAMACIÓN ANUAL MAR: 30; PROGRAMACIÓN ANUAL ABR: 35; PROGRAMACIÓN ANUAL MAY: 32
Obra Publica. | Realización de obra Pública ramo 33 | Programar y Coordinar un estimado de 25 Obras Públicas Ramo 33 durante el año en las 05 delegaciones del Municipio.. | No de Obras realizadas en el mes . | PROGRAMACIÓN ANUAL ENE: 0; PROGRAMACIÓN ANUAL FEB: 15; PROGRAMACIÓN ANUAL MAR: 0; PROGRAMACIÓN ANUAL ABR: 6; PROGRAMACIÓN ANUAL MAY: 0
Obra Publica. | Realización de Obra Publica, Recurso Municipal | Programar y Coordinar un estimado de 60 Obras Públicas durante el año en las 05 delegaciones del Municipio.. | No. De Obras Publica, Recurso Municipal realizada en el mes. | PROGRAMACIÓN ANUAL ENE: 3; PROGRAMACIÓN ANUAL FEB: 1; PROGRAMACIÓN ANUAL MAR: 3; PROGRAMACIÓN ANUAL ABR: 5; PROGRAMACIÓN ANUAL MAY: 0
Proyectos de Obra. | Realización de proyectos de Obra recurso propio | Contar con un estimado de 65 Proyectos de Obra Pública durante el año 2022. | No. De Proyectos realizados en el mes | PROGRAMACIÓN ANUAL ENE: 12; PROGRAMACIÓN ANUAL FEB: 10; PROGRAMACIÓN ANUAL MAR: 30; PROGRAMACIÓN ANUAL ABR: 18; PROGRAMACIÓN ANUAL MAY: 12
Desazolves. | Desazolves de Ríos y Canales | Realizar el Desazolve de Arroyos y Canales con una longitud estimada de 18 km. | Metros de Dezasolve realizads en el mes. | PROGRAMACIÓN ANUAL ENE: 900 ML.; PROGRAMACIÓN ANUAL FEB: 800 M.L.; PROGRAMACIÓN ANUAL MAR: 700 ML.; PROGRAMACIÓN ANUAL ABR: 800 M.L.; PROGRAMACIÓN ANUAL MAY: 1,500 M.L.
Gestión de Recursos. | Gestión de Recursos para realizar Infraestructura Pública | Gestionar Recursos En gobierno del estado y Gobierno Federal para la Realizacion de Obra Publica En el Munciipio 25 durante el año 2022. | Cantidad de Obras Gestionadas en el mes. | PROGRAMACIÓN ANUAL ENE: 9; PROGRAMACIÓN ANUAL FEB: 4; PROGRAMACIÓN ANUAL MAR: 4; PROGRAMACIÓN ANUAL ABR: 4; PROGRAMACIÓN ANUAL MAY: 0
NOTA: EN EL MES DE MAYO 2022 NO SE CONTRATO OBRA PUBLICA

## POA 2022 DPDU
EL SALTO GOBIERNO MUNICIPAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MES DE MAYO 2022
COORDINACION: GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO (INCLUYE JEFATURAS DE ADMINISTRACIÓN, NORMATIVIDAD, DESARROLLO URBANO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL )
ACCIONES | OBJETIVOS | METAS ESTMADAS | INDICADOR | PROGRAMACIÓN ANUAL
|  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN | Licencias de edificación expedidas | 120 en el año 2022 | Mensual | PROGRAMACIÓN ANUAL ENE: 10 INGRESADAS / 4 EXPEDIDAS; PROGRAMACIÓN ANUAL FEB: 13 INGRESADAS / 17 ENTREGADAS; PROGRAMACIÓN ANUAL MAR: 20 INGRESADAS / 5 ENTREGADAS; PROGRAMACIÓN ANUAL ABR: 9 INGRESADAS / 3 ENTREGADAS; PROGRAMACIÓN ANUAL MAY: 15 INGRESADAS / 8 ENTREGADAS
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE URBANIZACIÓN | Licencias de urbanización | 10 en el año 2022 | Mensual | PROGRAMACIÓN ANUAL ENE: 0; PROGRAMACIÓN ANUAL FEB: 0; PROGRAMACIÓN ANUAL MAR: 0; PROGRAMACIÓN ANUAL ABR: 0; PROGRAMACIÓN ANUAL MAY: 0
AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS URBANOS | Proyecto Preliminar de Integración Urbana, Proyecto de Integración Urbana y Proyecto Definitivo de Urbanización | 10 en el año 2022 | Mensual | PROGRAMACIÓN ANUAL ENE: 0; PROGRAMACIÓN ANUAL FEB: 1 INGRESADO; PROGRAMACIÓN ANUAL MAR: 1 INGRESADO; PROGRAMACIÓN ANUAL ABR: 0; PROGRAMACIÓN ANUAL MAY: 1
EXPEDICIÓN DE OFICIOS | Oficios expedidos a ciudadanía, iniciativa privada y autoridades gubernamentales | 120 en el año 2022 | Mensual | PROGRAMACIÓN ANUAL ENE: 45; PROGRAMACIÓN ANUAL FEB: 48; PROGRAMACIÓN ANUAL MAR: 71; PROGRAMACIÓN ANUAL ABR: 49; PROGRAMACIÓN ANUAL MAY: 48
COPIAS CERTIFICADAS | Solicitudes de certificación de documentos | 120 en el año 2022 | Mensual | PROGRAMACIÓN ANUAL ENE: 7; PROGRAMACIÓN ANUAL FEB: 4; PROGRAMACIÓN ANUAL MAR: 1; PROGRAMACIÓN ANUAL ABR: 0; PROGRAMACIÓN ANUAL MAY: 2